## 表1设计HSE考核
附表1
设计HSE考核评分细则
序号 | 上报材料 | 实际上报日期 | 评分标准 | 实得分 | 说明
1 | 项目设计过程安全管理计划 |  | 15 |  | 项目开工后，更新时及时上报
2 | 各相关专业安全设计规定 |  | 10 |  | 开工后一个月内，更新时及时上报
3 | HAZOP 审查 |  | 9 |  | 按批准的项目设计过程安全管理计划时间，更新时及时上报
4 | 总平面布置图的安全检查表、安全审查记录、问题关闭 |  | 9 |  | 按批准的项目设计过程安全管理计划时间，更新时及时上报
5 | 装置设备布置图的安全检查表、安全审查记录、问题关闭 |  | 8 |  | 按批准的项目设计过程安全管理计划时间，更新时及时上报
6 | 爆炸危险区域划分图的安全检查表、安全审查记录、问题关闭 |  | 9 |  | 按批准的项目设计过程安全管理计划时间，更新时及时上报
7 | 工艺管道和仪表流程图（PID）的安全检查表、安全审查记录、问题关闭 |  | 8 |  | 按批准的项目设计过程安全管理计划时间，更新时及时上报
8 | 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统的安全检查表、安全审查记录、问题关闭 |  | 9 |  | 按批准的项目设计过程安全管理计划时间，更新时及时上报
9 | 可燃及有毒物料泄漏检测系统的安全检查表、安全审查记录、问题关闭 |  | 8 |  | 按批准的项目设计过程安全管理计划时间，更新时及时上报
10 | 火炬和安全泄放系统的安全检查表、安全审查记录、问题关闭 |  | 8 |  | 按批准的项目设计过程安全管理计划时间，更新时及时上报
11 | 应急系统和设施的安全检查表、安全审查记录、问题关闭 |  | 7 |  | 按批准的项目设计过程安全管理计划时间，更新时及时上报
12 | 公司设计安全质量检查结果 |  | ±10 |  | 由技术质量部提供数据
小计 |  |  | 100
|  | 考核得分=小计得分×质量系数 |  |  | 对当期提交的材料抽查获得质量系数

## 表2总承包项目HSE季度考核
（ ）项目HSE管理季度考核
序号 | 考核项 | 考核内容 |  | 标准分 | 1季度 |  |  | 2季度 |  |  | 3季度 |  |  | 4季度 |  |  |  | 1季度 |  | 2季度 |  | 3季度 |  | 4季度 |  | 说明
[5 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分 | 应得分 | 实得分
一 | 安全基础管理 | 1、安全策划 | 危险源清单 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 项目开工一个月内，更新时及时上报；
|  |  | 重要环境因素清单 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 项目开工一个月内，更新时及时上报；
|  |  | 当地法律法规要求 | 2 | [21 empty] | 项目开工一个月内，更新时及时上报；
|  |  | 业主相关安全管理制度要求等 | 2 | [21 empty] | 项目开工一个月内，更新时及时上报；
|  |  | 项目HSE实施规划 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 项目开工一个月内，更新时及时上报；
|  |  | 项目安全资料分类目录 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 项目开工一个月内，更新时及时上报；
|  |  | 项目安全管理制度目录清单 | 2 | [21 empty] | 项目开工一个月内，更新时及时上报；
|  |  | 应急预案清单 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 项目开工一个月内，更新时及时上报；
|  | 2、安全组织机构 | 安委会成立文件 | 2 | [21 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报；
|  |  | 组织机构图 | 2 | [21 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报；
|  | 3、安全管理制度 | 安全设计管理制度 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
|  |  | 采购安全管理制度 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
|  |  | 施工安全管理制度 | 8 | [15 empty] | 8 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
|  |  | 行政后勤安全管理制度 | 3 | [15 empty] | 3 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
|  |  | 保卫仓库安全管理制度 | 3 | [15 empty] | 3 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
|  |  | 试车安全管理制度 | 3 | [15 empty] | 3 | [5 empty] | 如有，试车前上报，更新时及时上报
|  | 4、应急预案 | 总体应急预案 | 3 | [15 empty] | 3 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
|  |  | 专项应急预案 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
|  |  | 现场处置方案 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
|  | 5、分承包商管理 （包括在现场进行安装等服务工作的供货商） | 分承包商、供货商单位清单 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
|  |  | 分承包商、供货商安全组织机构 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
|  |  | 特种作业人员持证清单 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
|  |  | 特种设备清单 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
二 | 安全报告 | 6、安全生产月报 | 安委会会议纪要 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 安全生产数据在线月报 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 月总结 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 环境与职业健康月报表 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 安全工程师每日巡查记录表 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 违规记录汇总表 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 施工单位月安全考核表 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 施工单位月安全考核结果与强制排序 | 4 | [15 empty] | 3 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 领导带队每周安全检查与隐患整改记录 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 领导带队每月安全检查与隐患整改记录 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 特种设备检查记录 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 安全设施检查记录 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 现场危险品检查记录 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 行政后勤安全检查记录 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 仓库安全检查记录 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 安全作业许可证审批记录 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 本月的隐患整改通知单 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 本月入场人员安全培训考试汇总记录 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 本月专项安全培训汇总记录 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 现场人员统计与安全人工时报表 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 百万工时安全统计月报表 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  |  | 职工伤亡事故原因分析报表 | 2 | [15 empty] | 1 | [5 empty] | 每月月底前提交。
|  | 7、安全生产季报 | 安全生产费用统计季度报表 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  |  | 对分包单位安全生产费用支付统计表 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  |  | 安管人员汇总表 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  |  | 危险性较大分部分项工程清单 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  |  | 机具检查记录 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  |  | 领导带队季度隐患排查报告 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  |  | 应急物资检查记录 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  |  | 现场医疗处置记录 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  |  | 对分包单位食堂后勤等检查 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  |  | 对分包单位仓库、保卫检查 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  |  | 集团公司安全生产数据季报 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  |  | 应急演练开展情况季报表 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每季度第一个月10日前。
|  | 8、安全半年报 | 应急演练工作计划半年报表 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每年1月10日前及7月10日前
|  |  | 安全监管重点与专项方案清单 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 每年1月10日前及7月10日前
|  |  | 安全生产月活动总结 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每年7月3日前
|  |  | 上半年安全工作总结 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 每年7月10日前
|  | 9、安全年报 | 年度安全工作计划 | 2 | [21 empty] | 1月10日前
|  |  | 年度安全培训计划 | 2 | [21 empty] | 1月10日前
|  |  | 年度安全工作总结 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 1月10日前
|  |  | 年度安全责任制考核 | 6 | [15 empty] | 6 | [5 empty] | 1月10日前
|  |  | 合规性评价 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 1月10日前
|  |  | 安全管理评审 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 1月10日前
|  | 10、事故报告 | 未遂事故报告 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 发生时
|  |  | 事故报告 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 发生时
三 | 风险管理 | 11、风险管理 | 重大事故隐患登记表 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 发生时
|  |  | 重大事故隐患整改方案 | 4 | [15 empty] | 4 | [5 empty] | 发生时
|  |  | 经专家论证的专项施工方案 | 6 | [15 empty] | 6 | [5 empty] | 发生时，论证并经审批后一周内
|  |  | 交叉作业安全协议 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 发生时，
四 | 其他 | 12、其他 | 参加公司业务培训 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 发生时
|  |  | 完成公司督办事项 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 发生时
|  |  | 安全通知等及时回复 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 发生时
|  |  | 重要事项报告 | 4 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 发生时
|  |  | 其他报告 | 2 | [15 empty] | 2 | [5 empty] | 发生时
汇总 |  |  |  | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小计得分 | [17 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
考核得分=小计得分×质量系数 | [18 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
五 | 特别处理 （±10分） | 未遂事故、轻微伤害等事件按“四不放过”原则进行调查处理并统计上报 |  | 加2-5分
|  | 每月2项以上专项审计考核 |  | 加2-5分
|  | 项目受到上级好评 |  | 加2-5分
|  | 项目受到上级差评 |  | 减2-5分
|  | 发生轻伤及损失3万元以上事故不报告 |  | 减1-5分
|  | 发生重伤及以上事故 |  | 减5-10分
|  | 重要事项不报告 |  | 减1-5分
最终考核得分 | [18 empty] | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
说明： 1. 本考核周期内不需要完成，且实际也并未提交相关材料的考核项，则为不适用项； 2.重要事项指迎接领导人视察、上级或当地政府部门的现场检查与结果、当地发生或可能发生的对工程有重要影响的因素（如：自然灾害、社会动乱、疫情等）、受到政府部门表扬或批评、受到当地居民的报怨或投诉等； 3、本期未完成的工作影响当期考核，并带入下期考核。文件应更新未更新的，按未报告处理，扣除该项应得分。

## 表3项目HSE管理制度
附表3
总承包项目HSE管理制度清单
序号 | 上报材料 | 文 件 | 时间要求 | 备注
1 | 管理制度 | 安全生产职责 | 现场开工一个月内
2 |  | 安全生产投入 | 现场开工一个月内
3 |  | 文件和档案管理 | 现场开工一个月内
4 |  | 隐患排查与治理 | 现场开工一个月内
5 |  | HSE教育培训 | 现场开工一个月内
6 |  | 设计HSE管理 | 现场开工一个月内
7 |  | 采购HSE管理 | 现场开工一个月内
8 |  | 施工HSE管理 | 现场开工一个月内
9 |  | 特种作业人员管理 | 现场开工一个月内
10 |  | 危险物品及重大危险源管理 | 现场开工一个月内
11 |  | 作业安全管理 | 现场开工一个月内
12 |  | 仓库安全管理 | 现场开工一个月内
13 |  | 防护用品管理 | 现场开工一个月内
14 |  | 应急管理 | 现场开工一个月内
15 |  | 事故管理 | 现场开工一个月内
|  | 试车安全管理规定 | 试车工作开始前半个月
16 |  | 员工生活安全管理（包括饮食、住宿、作息等） | 现场开工二个月内
17 |  | 环境卫生 | 现场开工二个月内
18 |  | 职业健康管理 | 现场开工二个月内
19 | 应急预案 | 突发事件总体应急预案 | 现场开工一个月内
20 |  | 重大自然灾害专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
21 |  | 危险化学品专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
22 |  | 高处坠落专项应急预案 | 现场开工一个月内
23 |  | 坍塌专项应急预案 | 现场开工一个月内
24 |  | 触电伤害专项应急预案 | 现场开工一个月内
25 |  | 起重伤害专项应急预案 | 现场开工一个月内
26 |  | 物体打击专项应急预案 | 现场开工一个月内
27 |  | 机械设备事故与伤害专项应急预案 | 现场开工一个月内
28 |  | 环境污染和生态破坏专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
29 |  | 公共设施和设备事故专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
30 |  | 交通运输事故专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
31 |  | 网络与信息安全专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
32 |  | 突发公共卫生事件专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
33 |  | 舆情危机专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
34 |  | 群体突发性事件专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
35 |  | 民族宗教事件专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
36 |  | 经济安全事件专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
37 |  | 恐怖袭击事件专项应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
38 |  | 境外突发事件应急预案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
39 |  | 地震处置方案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
40 |  | 防汛处置方案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定
41 |  | 火灾处置方案 | 现场开工一个月内
42 |  | 人民防空处置方案 | 现场开工一个月内 | 根据项目情况确定

## 表4项目HSE入库资料
附表4
总承包项目HSE管理入库资料清单
序号 | 类别 | HSE资料名称 | 备注
1 | 安全制度 | 项目HSE管理实施规划
HSE管理制度
安全操作规程
|  | 项目当地政府现行有关安全、环境法律、法规、标准清单、业主要求等 | 含业主要求等
安全合同、交叉作业安全协议等
项目HSE目标管理责任书
HSE管理工作通知/提示
2 | 组织机构与人员资质 | 安全生产委员会
HSE管理组织机构网络图
安管人员资质
特种作业人员资质
3 | HSE会议与培训 | 安全生产委员会会议记录
HSE入场培训
HSE专项培训
违规人员再培训与安全诫勉谈话
HSE培训资料
4 | 安全技术与关键过程控制 | 危险源与环境因素辨识评价清单
危险性较大的分部分项工程清单
特种设备清单
安全监管重点与专项施工方案清单
施工方案审查记录
5 | 检查与整改 | 机具进场检查记录 | 含特种设备，含相应资料
现场安装的特种设备（塔吊等）安装、检测、验收等资料
特种设备每月检查记录
机具季度检查记录
|  | 专项检查、验收记录 | 脚手架、临时用电等
|  | 专项安全监测或检查（基坑监测等） | 根据施工方案细分
事故隐患排查报告
安全设施每月检查记录
隐患整改与回复
违规与处理记录
6 | HSE报告 | 年度总结
7 | 应急预案与事件管理 | 应急预案
应急培训
|  | 应急物资检查 | 含药品、器材等
应急演练记录
医疗处置记录
事件调查报告
8 | 危险品管理 | 危险品清单与MSDS
管理预案、现场处置方案
9 | 职业健康与环境管理 | 食堂作业人员健康检查
现场有要求的作业人员定期体检记录
10 | 管理评审与奖惩 | 合规性评价
项目部安全生产责任制考核
分承包商考核
管理评审
11 | 现场保卫 | 失窃等事件处理
12 | 安全综合管理 | 临建设计、施工方案、验收记录
备注：如项目特殊情况，需要对本表清单进行调整，需要在现场开工一个月内向安全生产部书面报批。

## 表5上报资料统计
附表2
上报资料情况统计
序号 | 上报材料 |  | 全 年 | [11 empty] | 应编文件数量 | 实报文件数量 | 说明
|  |  | 1季度 |  |  | 2季度 |  |  | 3季度 |  |  | 4季度
|  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
1 | 安全生产委员会 | [15 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
2 | 安全管理网络图 | [15 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
3 | 安管人员汇总表 | [15 empty] | 现场开工一个月内，每季度第一个月10日前，更新时及时上报
4 | 项目安全管理实施规划 | [15 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报
5 | 安全管理制度（参见附表3《总承包项目HSE管理制度清单》） | 施工安全 | [14 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报，有新增时及时上报 各项管理制度可能有若干项，如施工安全管理，如果本项目有50项管理制度，则每一个制度应得分为25/50=0.5分，当期需要完成8项，则应得分为4分。
设计安全
采购安全
保卫
仓库安全
食堂
|  | 环境卫生 | [15 empty] | #REF!
临时设施安全
员工生活作息管理
6 | 应急预案（参见附表3《总承包项目HSE管理制度清单》） | [15 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报，有新增时及时上报
7 | 当地法律法规要求 | [15 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时获取上报，有新增时及时上报
8 | 业主要求 | [15 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时获取上报，有新增时及时上报
9 | 年度安全生产工作计划 | 年度安全生产工作计划 | [14 empty] | 1月15日前，跨年度的项目编制
安全费用计划
安全培训计划
10 | 半年、年度安全生产工作总结 | [15 empty] | 7月初、12月底前 | #REF!
11 | 项目安全工作总结 | [15 empty] | 项目完成一个月内
12 | 不可接受风险清单 | [15 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报，每年1月15日前需更新上报
13 | 重要环境因素清单 | [15 empty] | 现场开工一个月内，更新时及时上报，每年1月15日前需更新上报
14 | 安全监管重点与专项方案清单 | [15 empty] | 现场开工二个月内，更新时及时上报，每年1月15日前需更新上报、7月15日需更新上报
15 | 危险性较大分部分项工程清单 | [15 empty] | 现场开工二个月内，更新时及时上报，每年1月15日前需更新上报、7月15日需更新上报
16 | 重大事故隐患登记表 | [15 empty] | 发生时
17 | 重大事故隐患整改方案 | [15 empty] | 发生时
18 | 经专家论证的专项施工方案 | [15 empty] | 发生时，论证后一周内
19 | 交叉作业安全协议 | [15 empty] | 发生时， | #REF!
20 | 安全生产工作月报 | HSE月报表 | [14 empty] | 每月月底前
安全生产委员会会议纪要
月总结
安全费用统计表
工程现场环境与职业健康月报（QHSEP23-2）
施工单位安全考核月报
安全工程师每日巡查记录表
违规记录汇总
现场人员统计与安全人工时报表
21 | 集团公司报表 | 百万工时安全统计月报表 | [14 empty] | 每月月底前
职工伤亡事故原因分析报表
|  | 集团公司安全生产数据季报 | [14 empty] | 每季度第一个月10日前
应急演练开展情况季报表
|  | 应急演练工作计划半年报表 | [14 empty] | 6月底、12月底前
22 | 事故隐患排查报告 | [15 empty] | 每季度第一个月10日前
23 | 事件报告 | [15 empty] | 发生时。安全生产事件包括事故、未遂事故、紧急情况等。 | #REF!
24 | 安全生产责任制考核 | [15 empty] | 1月10日前
25 | 合规性评价 | [15 empty] | 1月10日前
26 | 管理评审 | [15 empty] | 1月10日前
27 | 资源能源消耗报告 | [15 empty] | 1月15日前
28 | 安全生产月活动总结材料 | [15 empty] | 7月3日前
29 | 有关重要事项汇报
| 其他要求的报告 | [15 empty] | 按要求，公司日常安全管理过程中下发或转发的有关通知中要求的汇报材料等
30 | [17 empty] | #REF!
#REF! | bar: 1季度 1月