## 需求项
安全生产信息化系统需求
序号 | 系统 | 功能模块 | 页面 | 开发需求 | 提出人 | 工时（人天） | 完成时间
一、原模块升级
1 | 本部 | 安全管理资料考核（本部） | 管理资料考核计划(考核总表) | （1）新增项目时自动生成开工日期与竣工日期内时间段内所有检查项（已实现） | 安全生产部 | 0 | 2018-07-03
2 |  |  |  | （2） 每个项目独立生成自己的检查项考核总表，同时考核人可以随时调整检查项和考核时间（需要调整） | 安全生产部 | 2 | 2018-07-03
3 |  |  |  | （3）每次调整竣工时间时自动按设置规则增加考核总表考核项（需要调整） | 安全生产部 | 1 | 2018-07-10
4 |  |  |  | （4）项目现场从项目建立时，实时动态看到本项目的考核项和考核节点（已有功能但需要调整） | 安全生产部 | 1 | 2018-07-10
5 |  |  |  | （5） 项目添加资料时，在总表中自动按照设置的分值计分，总表中自动对考核节点根据提交资料时间进行不同颜色显示（原考核页面功能需要移到考核总表中） | 安全生产部 | 2 | 2018-07-13
6 |  |  |  | 6）自动对考核节点根据提交资料时间进行不同颜色显示（原考核页面功能需要移到考核总表中） | 安全生产部 | 1 | 2018-07-13
7 |  |  |  | 本部考核人（及现场人员）能随时按时间段查询，生成考核结果，并能导出EXCEL文件。 | 安全生产部 | 1 | 2018-07-13
8 | 首页 | 首页 | 预警模块 | 本部人员是呈现所有项目该上报而未上报文件数量的提醒。 | 安全生产部 | 1 | 2018-07-15
9 |  |  |  | 项目现场人员在首页预警中警示项目中该上报未上报或超期未报的文件。 | 安全生产部 | 1 | 2018-07-15
10 | 本部 | 安全管理资料 | 项目管理资料考核 | 项目安全协议清单等页面匹配到“安全管理资料”中，能够归档、考核 | 安全生产部 | 0 | 2018-07-15
二、新功能开发
1、设计项目安全资料考核
1 | 本部 | 设计项目安全管理资料考核（本部） | 管理资料项设置 | 增加管理资料项设置页面菜单 | 安全生产部 | 0.5 | 2018-07-16
2 |  |  |  | 设计资料项管理数据库数据表结构 | 安全生产部 | 1 | 2018-07-16
3 |  |  |  | 增加管理资料项设置页面功能（资料目录、考核时间、考核频率、分值、编码规则、考核类型等） | 安全生产部 | 4 | 2018-07-20
4 |  |  |  | 按照附表2，预置表2中考核项到系统中 | 安全生产部 | 2 | 2018-07-26
5 |  |  | 资料计划与考核 | 增加资料考核计划总表页面菜单。 | 安全生产部 | 0.5 | 2018-07-26
6 |  |  |  | 设计资料考核总表数据库表结构。 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-03
7 |  |  |  | 根据项目开工时间、竣工时间自动生成考核计划总表。 | 安全生产部 | 2 | 2018-08-03
8 |  |  |  | 本部管理人员可以根据实际情况调整考核计划，计划的时间更改、计划项的增加、修改、删除等功能 | 安全生产部 | 2 | 2018-08-05
9 |  |  |  | 各个项目上报资料情况及得分情况汇总呈现。 | 安全生产部 | 2 | 2018-08-09
10 |  |  |  | 计划总表导出功能。 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-09
11 |  |  | 项目考核资料 | 自动在本报汇总各个设计项目上报的考核资料，可查看、查询。 | 安全生产部 | 3 | 2018-08-10
12 | 项目现场 | 设计项目安全管理资料考核 | 安全管理资料 | 增加项目现场安全管理资料页面菜单 | 安全生产部 | 0.5 | 2018-08-10
13 |  |  |  | 设计项目现场安全管理资料数据库表结构 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-13
14 |  |  |  | 项目安全管理资料目录树结构及对应项目的资料呈现。 | 安全生产部 | 2 | 2018-08-13
15 |  |  |  | 项目安全管理资料的填报、修改、删除 | 安全生产部 | 2 | 2018-08-15
16 |  |  |  | 项目安全管理资料的导出功能实现 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-15
17 |  |  | 项目资料考核 | 项目现场增加项目资料考核页面菜单。 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-15
18 |  |  |  | 数据库增加项目资料考核表结构设计。 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-16
19 |  |  |  | 项目资料填报时分值计算方法编写。 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-16
20 |  |  |  | 项目分值汇总及更新考核计划表中的得分值。 | 安全生产部 | 1.5 | 2018-08-17
21 |  |  |  | 项目考核页面呈现。 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-17
22 |  |  |  | 项目考核页面导出功能。 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-20
23 | 系统设置 | 项目管理 | 项目信息 | 修改项目类型设置，增加一类项目类型（设计类E）功能，同时对因项目类型增加而引起系统联动功能点修改 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-20
24 | 首页 | 项目进入 | 项目进入页面 | 点击进入项目时增加按项目类型判断方法。 | 安全生产部 | 0.5 | 2018-08-20
25 |  |  |  | 按照不同的项目类型加载不同的菜单，修改系统中菜单生成方法，加载方法。及一系列因菜单变化而引起的问题修改。 | 安全生产部 | 2 | 2018-08-21
26 |  |  |  | 修改加载页面菜单时的权限判断。 | 安全生产部 | 0.5 | 2018-08-21
2、安全生产费用功能开发
1 | 项目现场 | 安全生产费用月报 | 安全生产费用月报（新增页面） | 新增东华客户化页面菜单。 | 安全生产部 | 0.5 | 2018-08-21
2 |  |  |  | 数据库新增安全生产费用表。 | 安全生产部 | 0.5 | 2018-08-21
3 |  |  |  | 施工单位按月填报安全生产费用页面。 | 安全生产部 | 2 | 2018-08-22
4 |  |  |  | 施工单位可见每月本单位填写安全生产费用列表及汇总（按年度、项目）。 | 安全生产部 | 2 | 2018-08-22
5 |  |  |  | 项目部按照施工单位填写情况，填写项目分包已支付、已审核、占比等数据。 | 安全生产部 | 2 | 2018-08-23
6 |  |  |  | 东华项目可见各个施工单位费用填报及汇总等列表情况，并可统计、导出。 | 安全生产部 | 2 | 2018-08-23
7 |  |  |  | 按月份统计当月支付工程款、安全生产费用、占比等。导出。 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-24
8 |  |  |  | 增加生产月报时能自动从安全生产费用中抽取数据。 | 安全生产部 | 1 | 2018-08-24
9 |  |  |  | 项目上报集团安全生产数据时能从安全生产费用中抽取数据。 | 安全生产部 | 1
10 | 本部 | 安全管理工作报告 | 安全生产费用月报（新增页面） | 项目上施工单位及项目部填报信息汇总查看，可导出 | 安全生产部 | 2
3、隐患巡检
1 | 手机APP | 安全检查管理 | 隐患巡检 | 手机APP提交巡检记录时，添加数据到巡检表并触发pc端数据存储逻辑功能。 | 安全生产部 | 1
2 | 项目现场 | 安全检查管理 | 隐患巡检（手机端） | 在app中巡检生成的数据，按照安全检查设置的匹配项，自动进入到安全检查项中。 | 安全生产部 | 2
三、功能测试
1 | 系统开发过程中测试及系统完成后功能测试工作 |  |  |  |  | 3
66

## 附件1 HSSE费用统计表
一、施工单位填报
月份 | 2018-01 | 编号 |  | 填报日期 |  | 三、项目部填报
类别 |  | 费用（万元） |  |  | 备注
|  | 当期 |  | 项目累计
主营业务收入 |  | 关联到“安全生产月报”
施工收入 |  | 关联到“安全生产月报”
东华项目部已投入的安全生产费用 |  | 关联到“安全生产月报”
填报单位 | 选择填报单位 |  |  |  |  | 二、项目部填报
当月已支付工程款 |  | 关联到“安全生产月报 建安工程量”
已支付分承包商安全生产费用 |  | 关联到“安全生产月报”
已审核分承包商安全生产费用 |  | =D24各填报单位汇总 | 关联到“安全生产月报”
承包商安全生产费用占比 |  | =E12/E10*100%
编号 | 类别 | 费用（万元） |  |  |  | 一、施工单位填报
|  | 当期 |  | 附件 | 项目累计
A1 | 基础管理
A2 | 安全奖励
A3 | 安全技术
A4 | 职业健康
A5 | 防护措施
A6 | 应急管理
A7 | 化工试车
A8 | 教育培训
∑A | 安全生产费用合计 | =C17+C18+C19+C20+C21+C22+C23+C24
B1 | 文明施工
B2 | 环境保护
∑B | 文明施工环境保护 | =C26+C27
C1 | 临时设施
∑C | 临时设施 | =C29
D1 | 劳动保护
D2 | 危险作业意外伤害保险
D3 | 事件处理
∑D | 劳动保护与事件处理 | =C31+C32+C33
录入
自动统计
附件
分区
导出报表
| 月份 | 当月已支付工程款（万元） | 安全生产费用（万元） | 占比(%)
| =C2 | =D8 | =D10 | =D11

## 表2项目设计HSE季度考核
附表1
（ ）项目设计HSE管理季度考核
序号 | 工作项 | 需提交的完整资料，设计负责人确认 | 提交资料的专业负责人/责任人（根据项目情况勾选需提交专业） | 资料 | 编号 | 分值 | 应得总分 | 实得总分 | 说明
1 | 项目设计过程HSE管理策划 | 项目设计过程HSE管理计划 | 设计HSE工程师 |  | 项目号-EHSE-A-版次 | 5 |  |  | 1、所有资料，如有更新，应进行标记升版后再重新上传，上传后的资料不可撤销。 2、审查结论：系统设置好固定格式（模板），相关专业填空即可。审查结论的固定格式：1）本次审查，依据XXX检查表逐项审查，共有XX条不合规项，需XX、XX专业整改；有XX条待定项，具备条件后再进行确认。2）其他说明：XXXX（文字说明）或上传附件（如会议纪要等）。备注：XXXX表示为待填写的空格。
2 | 专业设计HSE规定编制 | 专业设计HSE规定 | 总图专业 | 专业设计HSE规定 | 项目号-EHSE-B-专业号 | 1
|  |  | 自控专业 | 专业设计HSE规定 | 项目号-EHSE-B-专业号 | 1
|  |  | 工艺专业 | 专业设计HSE规定 | 项目号-EHSE-B-专业号 | 1
|  |  | 粉体专业 | 专业设计HSE规定 | 项目号-EHSE-B-专业号 | 1
|  |  | 储运专业 | 专业设计HSE规定 | 项目号-EHSE-B-专业号 | 1
|  |  | 布置管道专业 | 专业设计HSE规定 | 项目号-EHSE-B-专业号 | 1
|  |  | 电气专业 | 专业设计HSE规定 | 项目号-EHSE-B-专业号 | 1
|  |  | 给排水/消防专业 | 专业设计HSE规定 | 项目号-EHSE-B-专业号 | 1
|  |  | 安卫专业 | 专业设计HSE规定 | 项目号-EHSE-B-专业号 | 1
3 | 总平面布置图的HSE审查 | 总平面布置图的HSE审查报告 | 总图专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-01-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 总平面布置图设计HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-01-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-01-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-01-专业号-04 | 0.5
|  |  | 设计HSE工程师 | 跟踪检查表 | 项目号-EHSE-D-01 | 0.5
4 | 装置设备布置图的HSE审查 | 装置设备布置图的HSE审查报告 | 布置管道专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 装置设备布置图HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-04 | 0.5
|  |  | 储运专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 装置设备布置图HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-04 | 0.5
|  |  | 粉体专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 装置设备布置图HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-04 | 0.5
|  |  | 热工专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 装置设备布置图HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-04 | 0.5
|  |  | 化水专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 装置设备布置图HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-04 | 0.5
|  |  | 暖通专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 装置设备布置图HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-04 | 0.5
|  |  | 给排水/消防专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 装置设备布置图HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-04 | 0.5
|  |  | 环保工艺专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 装置设备布置图HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-02-专业号-04 | 0.5
|  |  | 设计HSE工程师 | 跟踪检查表 | 项目号-EHSE-D-02 | 0.5
5 | 爆炸危险区域划分图的HSE审查 | 爆炸危险区域划分图的HSE审查报告 | 电气专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-03-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 爆炸危险区域划分图HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-03-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-03-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-03-专业号-04 | 0.5
|  |  | 设计HSE工程师 | 跟踪检查表 | 项目号-EHSE-D-03 | 0.5
6 | 工艺管道和仪表流程图（PID）的HSE审查 | 工艺管道和仪表流程图（PID）的HSE审查报告 | 化工工艺及系统专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 装置设备布置图HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-04 | 0.5
|  |  | 储运专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 装置设备布置图HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-04 | 0.5
|  |  | 粉体专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 工艺管道和仪表流程图（PID）HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-04 | 0.5
|  |  | 热工专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 工艺管道和仪表流程图（PID）HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-04 | 0.5
|  |  | 化水专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 工艺管道和仪表流程图（PID）HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-04 | 0.5
|  |  | 暖通专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 工艺管道和仪表流程图（PID）HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-04 | 0.5
|  |  | 给排水/消防专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 工艺管道和仪表流程图（PID）HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-04 | 0.5
|  |  | 环保工艺专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 工艺管道和仪表流程图（PID）HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-04-专业号-04 | 0.5
|  |  | 设计HSE工程师 | 跟踪检查表 | 项目号-EHSE-D-04 | 0.5
7 | 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统HSE审查 | 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统HSE审查报告 | 化工工艺及系统专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统HSE检查表（第一部分） | 项目号-EHSE-C-05-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-04 | 0.5
|  |  | 储运专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统HSE检查表（第一部分） | 项目号-EHSE-C-05-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-04 | 0.5
|  |  | 热工专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统HSE检查表（第一部分） | 项目号-EHSE-C-05-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-04 | 0.5
|  |  | 自控专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 安全联锁、紧急停车系统及安全仪表系统HSE检查表（第二、三部分） | 项目号-EHSE-C-05-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-05-专业号-04 | 0.5
|  |  | 设计HSE工程师 | 跟踪检查表 | 项目号-EHSE-D-05 | 0.5
8 | 可燃及有毒物料泄漏检测系统HSE审查 | 可燃及有毒物料泄漏检测系统HSE审查报告 | 自控专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-06-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 可燃及有毒物料泄漏检测系统HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-06-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-06-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-06-专业号-04 | 0.5
|  |  | 设计HSE工程师 | 跟踪检查表 | 项目号-EHSE-D-06 | 0.5
9 | 火炬和安全泄放系统HSE审查 | 火炬和安全泄放系统HSE审查报告 | 化工工艺及系统专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-07-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 火炬及安全泄放系统设计HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-07-专业号-02 | 1
|  |  |  | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-07-专业号-03 | 0.5
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-07-专业号-04 | 0.5
|  |  | 设计HSE工程师 | 跟踪检查表 | 项目号-EHSE-D-07 | 0.5
10 | 应急系统和设施HSE审查 | 应急系统和设施HSE审查报告 | 消防专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 应急系统及设施（消防系统、消防废水收集系统）设计HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-02 | 1
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-03 | 0.5
|  |  | 安卫专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 应急系统及设施（气防站、事故应急柜及个人防护设施）设计HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-02 | 1
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-03 | 0.5
|  |  | 化工工艺及系统专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 应急系统及设施（安全淋浴、洗眼器、有毒气体泄露应急、罐区围堤）设计HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-02 | 1
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-03 | 0.5
|  |  | 储运专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 应急系统及设施（安全淋浴、洗眼器、有毒气体泄露应急、罐区围堤）设计HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-02 | 1
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-03 | 0.5
|  |  | 热工专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 应急系统及设施（安全淋浴、洗眼器、有毒气体泄露应急、罐区围堤）设计HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-02 | 1
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-03 | 0.5
|  |  | 化水专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 应急系统及设施（安全淋浴、洗眼器、有毒气体泄露应急、罐区围堤）设计HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-02 | 1
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-03 | 0.5
|  |  | 暖通专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 应急系统及设施（事故通风系统）设计HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-02 | 1
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-03 | 0.5
|  |  | 电信专业 | 审查结论 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-01 | 0.5
|  |  |  | 应急系统及设施（火灾自动报警系统）设计HSE检查表 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-02 | 1
|  |  |  | 被审查图纸、资料 | 项目号-EHSE-C-08-专业号-03 | 0.5
|  |  | 设计HSE工程师 | 会议签到表 | 项目号-EHSE-C-08-01 | 0.5
|  |  |  | 跟踪检查表 | 项目号-EHSE-D-08 | 0.5
11 | HAZOP /LOPA分析 | HAZOP分析报告 | HAZOP秘书 | HAZOP分析报告 | 项目号-EHSE-HZ | 2
|  | LOPA分析报告 | HAZOP秘书 | LOPA分析报告 | 项目号-EHSE-LP | 2
12 | 设计HSE管理其他资料 | 设计HSE管理其他资料 | 设计HSE工程师 | 评价报告的跟踪检查表 | 项目号-EHSE-D-08 | 0.5
|  |  |  | 专篇的跟踪检查表 | 项目号-EHSE-D-09 | 0.5
|  |  |  | HAZOP分析审查意见等的跟踪检查表 | 项目号-EHSE-D-10 | 0.5
|  |  |  | 设计HSE管理的其他资料 | 项目号-EHSE-D-11~ |  |  |  | 不计入考核分数，仅做为上传存档
13 | 专业HSE自检 | 校审记录HSE相关部分 | 化工工艺及系统专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号） |  |  |  | 不计入考核分数，仅做为上传存档
|  |  | 环保安卫专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 布置管道专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 热工专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 化水专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 储运专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 暖通专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 粉体专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 自控专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 电气专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 电信专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 总图专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 建筑专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 结构专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 给排水专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 消防专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
|  |  | 环保工艺专业 | 校审记录HSE相关表格 | 项目号-EHSE-E-专业号（主项号）
| 小计 |  |  |  |  | 100
注1.专业负责人负责该专业所有文件的上传
注2.提醒推送也仅推送到专业负责人一级