## Sheet1
安全生产信息化管理系统子公司推进情况汇报
统计时间截止2017年4月13日
序号 | 公司名称 | 系统二期三期推进情况 | 是否具备验收条件 | 个性化功能模块定制情况
1 | 天辰公司 | （一） 项目级使用情况 天辰公司新版安全管理软件已于2017年3月8日开始在所有项目现场投入试运行。 1. 软件实现了管理规定、安全培训、危险源辨识、特岗人员、特殊机具、安全例会、安全检查、应急预案等各安全管理环节全面管理；测试通过了以上的录入和月报数据提取。 2. 构建安全管理知识库，包括管理规定、培训素材、危险源数据库、施工方案、应急预案。 3. 软件实现了部门级对分包单位、用户信息的统一管理，保证了系统的安全性和数据一致性，便于对比。 4. 软件实现了数据同步性，保证数据提取的及时性，便于远程查看监控。 （二） 建议 1. 问题：软件数据库全部导入了公司安全信息化历史数据，软件运行每次要加载全部数据库，软件反应很慢； 建议：设置数据库加载限制，优化软件功能，缩短启动时间。 2. 问题：新版安全软件操作流程较为繁琐，部分填报需要连续打开多个页面才行； 建议：优化操作流程。 3. 问题：软件稳定性有待加强； 建议：软件公司安排专人定期排查数据问题并及时反馈给公司。 （三） 培训情况 2017年1月10日天辰公司施工管理部组织了对新版安全管理软件应用的专项培训，并将培训资料下发到所有施工经理、安全经理等关键岗位人员，保证了软件使用的适用性和有效性。 存在的问题：部分人员对软件操作不够熟练。 | 系统已具备验收条件。 | 1.项目状态及软件关闭功能：保证对暂停项目、已完工项目、施工项目的分类管理，并对软件数据提取明确了要求。 2.作业许可管理：设置10种常用现场作业许可证模板，并初始化到系统中。 3.施工方案：对危险性较大的分部分项工程、需要专家论证的工程做了清单列表。 4.事故处理/预防：实现了对不同类别事故数据的管理。 5.项目文档资料：优化安全内业资料的管理。
2 | 赛鼎公司 | 1、主要使用系统二期，三期目前软件公司还不成熟； 2、对安全部在职员工进行专业培训，由于原先就是使用诺必达公司软件，各项目原始数据太多且公司大部分项目都已接近尾声，因此，软件使用主要在新开项目使用，新疆新业三期BDO项目。 3、对软件修改建议已上报软件公司，问题主要集中1）在总承包与分包单位权限设置问题，比如分包背靠背数据对接，兄弟单位之间数据不能互通.2）便捷操纵方面，由于个别现场不具备统计详细的能力，加入一些手动输入功能。3）模板设置方面，对工种，职称、角色、文件编号进行设定等。 | 对于系统二期三期最终验收，可针对新开在建项目进行软件验收，其他项目都已基本竣工，具备样板项目验收。 | 公司个性化模块设计，我公司一直以后就是和诺必达公司合作，基本内容符合公司要求，未做特别个性化制定。
3 | 东华公司 | 1.1 系统二期、三期推进情况。包括子公司级系统使用情况和项目部级系统使用情况 东华科技已有“施工HSSE在线系统”与集团公司“安全信息化系统”同属诺必达公司研发，大体架构相同、功能模块也基本一致，两平台的融合性较好。根据东华科技的要求，诺必达公司于2016年12月完成了已有平台向集团公司平台的整合工作，并于1月完成了相关培训工作。 东华EPC项目月报已经实现在线平台的上报、汇总。根据要求，诺必达公司应于4月15日完成项目安全月报的功能升级。东华科技将于4月20日前完成升级月报的使用培训，拟月底关闭原有HSSE管理信息平台，所有EPC项目均切换到整合后的集团“安全信息化系统”。 1.2 对系统二期、三期通用功能模块使用过程中的建议 1.2.1 现有平台的信息资源尚不多，影响使用。希望集团公司加强此方面的协调，尽快完善。 1.2.2 功能模块流程如果涉及的相关方较多，则该功能模块实现在线管理的难度就较大。建议针对各公司的实际情况，条件较为成熟的功能模块必须有效使用，不能一刀切。 1.2.3 信息平台的充分应用需要相应的资源投入，目前难以实现在所有项目的全面使用。能否集团公司发布相应的管理要求。 1.2.4 部分功能模块的应用不够顺畅以及卡死现象，要求完善。诺必达的服务资源暂难以保证及时解决。 1.2.5 诺必达公司与集团公司合同涉及对子分公司的服务范围不够明确。希望予以明晰，以便界定其合同工作和个性化开发、服务的属性。例如，部分功能模块的管理流程需要与子分公司的管理制度匹配，这一要求是合同范围还是个性要求。 1.3 公司开展系统二期、三期培训的情况汇报，以及培训过程中存在的问题 1月19日、20日我们邀请了诺必达公司的软件工程师对19名现场安全管理人员进行了“安全信息化系统”操作培训。通过两天的培训，参训人员对“安全信息化系统”有了基本了解，并能够在线操作。 4月底前我们将发布详细的操作说明书，并督促相关人员熟练掌握信息化系统的操作方法。 培训过程中，我们发现公司本部和工程现场都还有大量基础信息设置的工作要做，全过程的项目应用肯定会出现诸多问题，必须诺必达软件工程师的积极支持、及时解决，使“安全信息化系统”得到充分的应用。 | 东华科技今年6月能够具备系统二期、三期的最终验收的条件。 | 东华科技在“安全信息化系统”中主要的个性化开发为项目安全管理资料的在线归档以及项目安全管理考核。目的是促进项目安全管理资料的标准化并逐渐实现项目的安全标准化管理。 目前东华科技的有关个性开发，仍然以“安全信息化系统”统一的功能模块为基础。
4 | 五环公司 | （一） 系统二期、三期推进情况 截止目前，公司级系统使用情况为： （1）作为信息交互渠道。使用该系统定期将公司及项目各项安全生产数据进行统计、分析并向集团公司上报；通过该系统，将集团公司的通知要求、公司的检查通知等各类文件及时向所有项目传达；通过该系统，实现对项目第一手信息的掌握和评价。 （2）作为资源库。供公司及项目现场相关人员查询安全法律法规、标准规范及集团公司各项安全管理规章制度、应急预案并下载使用；供公司及项目现场相关人员查询使用安全教育培训资源。 项目级系统使用情况为： 项目级系统现正在公司印尼、伊朗和埃及项目进行推广使用，除两项尚处于个性化开发阶段的功能模块外，系统其他功能均已正常运转。整体来看，现阶段系统功能可以达到辅助项目安全生产管理工作开展的目的。 （二） 对系统二期、三期通用功能模块使用过程中的建议 在对系统二、三期通用功能模块进行测试的过程中，我公司发现了部分操作及系统功能方面的问题，已及时向诺必达公司进行反馈。目前，这些问题已经得到有效解决。 结合公司安全生产管理人员使用意见，对系统二、三期通用功能模块提出以下建议： （1） 进一步完善系统中职业健康、环境保护以及安全事故模块的功能。 （2） 完善系统首页中待办事项、资质预警与系统各功能模块的衔接。 （3） 进一步补充公共资源中的系统资源。 （4） 考虑到涉外项目，建议开发英文版系统。 （5） 考虑到涉外项目实际情况，建议开发离线版系统。 （三） 开展系统二期、三期培训的情况汇报以及培训中存在的问题 公司在2017年2月27日组织开展了系统二、三期使用培训，由诺必达公司技术人员主讲，公司施工部、安全质量部所有未出差安全生产管理人员参加了此次培训。2017年3月期间，公司会同诺必达公司组织开展了两次系统使用培训暨个性化功能开发讨论会。印尼、伊朗、埃及项目现场安全生产管理人员结合系统操作手册，对系统进行了测试使用，发回了测试使用报告。系统维护与推进小组负责将收集到的所有问题汇总并提交软件公司进行完善，现在修改工作正在紧张进行中。 整体而言，公司安全生产管理人员对系统功能已经较为熟悉，对系统操作已经比较熟练。 | 综合考虑系统整体技术框架和实际运用性能，我公司认为该系统通用模块基本符合系统设计初衷，达到了补充并规范安全管理的目的，系统运行稳定，同意通过该系统二、三期通用功能模块的审查验收。 对于公司提出的系统二、三期个性化定制模块，诺必达公司尚在完善过程中，因此，对于系统二、三期个性化定制模块，暂不具备验收条件。 由于系统整体分为集团-子公司-项目现场三级，三级系统的各项功能模块密切不可分割，因此从整体上，我公司认为该系统最终验收暂不具备验收条件。 | 五环公司结合已有HSE管理信息系统的开发经验与自身HSE管理体系要求，对项目级系统提出了较大范围的个性化功能模块定制，主要为： （1） HSE管理月报模块的功能开发。 （2） HSE日志暨管理数据收集模块的功能开发。 （3） HSE费用管理模块的功能开发。 （4） 危险源辨识与评价模块的功能开发。 （5） 安全检查管理模块的功能完善。 （6） 项目级系统与公司级系统各功能模块间的衔接。 系统个性化功能开发工作量较大，需要一定时间才能完成，因此，五环公司个性化定制版系统尚处于开发阶段，就目前进度而言，在四月底可以完成系统开发工作。
5 | 华陆公司 | 自集团公司安全生产信息化管理系统平台推广以来，我公司一直非常重视，几次组织相关人员进行应用讨论，并多次征求各项目的意见，现公司级平台运行良好，与集团公司接口畅通。 华陆在两年前就开始着手项目现场质量及安全管理系统的开发工作，公司对此专门立了项，组织了各专业人员参与，花费了大量人力，现已在各项目现场应用，反响良好。基于此，如何能将现有平台与集团公司平台更好对接，我们也同诺必达老师进行了充分沟通，因后续工作量比较大,可能还需要一些时间，特此汇报。
6 | 成达公司 | 一、总部使用情况 1、最新一次更新后，总部报表流程使用中，选择校审人员时，未过滤角色，总部管理和现场管理人员全部混在一起，选取角色繁琐。 2、数据上报后，建议开通补充功能，对已报数据进行再次完善。 3、建议在“应急演练工作计划半年报”中能够编辑补充因实际情况新增的演练计划，这样便于与“应急演练开展情况季报”内容相对应。 二、现场使用情况 1、总体概况 由于成达公司大部分国内项目处于交付和收尾阶段，2017年3月份之前国内无新开工项目，基于项目实际情况，公司决定对2016年新开的延安煤油气资源综合利用项目推行使用HSSE管理系统。 延安煤油气资源综合利用项目安全组在接到启用HSSE系统安排后，格外重视，积极相应公司指令，安排专人进行录入工作，于2017年3月初正式开始HSSE系统使用，先后开展了基础信息设置和录入，并召集各家分包单位一同对该系统所有模块进行了为期15天的集中测试。 鉴于合同及现场实际情况，除开“出入场管理”、“费用/物资管理”、“职业健康”、“环境保护”、“绩效评价管理”这5个模块由于现场实际情况和管理模式，不适宜使用外，其余模块均根据现场实际情况逐步启动（注：由于现场人员入场管理依据合同划分，归属北京石油化工工程有限公司管理，故本项目人员动态管理与现场实际情况相比存在一定的滞后性，目前要求各家分包单位每月对各自人员信息进行更新）。 在本轮使用过程中，我们已经先后发现12处问题，具体整理如下（备注为反馈给诺必达公司时间和解决时间）： 1） 人员录入过程中，卡号自动生成，无法替换和更改（3月27日反馈软件公司，3月28日解决）； 2） 在诺必达为解决问题1而对系统升级过程中，成达现场人员模块出现错误，被替换为总部人员模块（3.28反馈软件公司，3.29解决）； 3） 系统升级后，施工方案审查模块下已保存的文档消失，无法查看及审阅（3.28反馈软件公司，未解决）； 4） 系统升级后，安全检查中的原本设置的检查项目消失（3.28反馈软件公司，3.31解决）； 5） 人员动态管理中栏目中，人工时日报无法自动提取已经录入的相关数据（3.31反馈软件公司，未解决）； 6） 人员培训管理中，无法修改培训级别（3.31反馈软件公司，未解决）； 7） 人员基础信息录入中，在后期增加人员照片信息时，之前录入的工作区域等信息会自动消失且无法修改（4.3反馈软件公司，未解决）； 8） 通知模块中，相关通知仅通知发布人能看到，其他人均无法查看（4.3反馈软件公司，未解决）； 9） 人工时报表在进行数据填写后，无法进行保存（4.3反馈软件公司，未解决）； 10） 由于问题9未解决，导致后续在安全月报中安全人工时无法自动提取生成且不能手动输入（4.5反馈软件公司，未解决）； 11） 特种人员信息在基础设置后，系统无法自动读取到人员录入信息中进行勾选，互相关联的模块之间的逻辑顺序还需要调整（4.6反馈软件公司，未解决）； 12） 法律法规辨识栏目中，法律法规不够完善，缺少部分规范条文（如特种设备，临时用电，吊装等），导致辨识存在一定困难（经询问，该部分由总公司进行维护，希望总公司能加快录入速度）。 在使用过程中，延安煤油气资源综合利用项目安全组积极保持和诺必达公司陈挺陈工的联系，通过微信和QQ反馈相关上述问题，并于2017年4月7日下午和陈挺在富县进行了面对面交流和相关问题演示，陈挺承诺回去后会更新软件解决上诉问题，但截至到4月12日上午，还未能解决剩余问题。 2、建议整理如下： 1） 安全培训栏目中，建议培训人数可以自行填写，特别在针专项培训中，人员名单逐一勾选速度过慢，随后上传签到表即可。 2） 建议优化系统和网络连接响应时间，由于项目网络实际情况，部分时候网络波动较大（主要表现在网速过慢），导致我们在登陆系统后频频出现无响应和重新登陆等情况，同时已经输入的数据无法自动保存，需要多次重复输入。 3、培训情况汇报 项目组于2017年3月28日召集各家单位进行了HSSE系统操作专项培训会议。通过投影方式向各家分包单位演示各模块的功能及操作方法。培训过程中无问题。 | 针对分包单位：目前由于现场网络，录入人员等各种原因，各家分包单位基础信息录入缓慢，仅完成了现场人员录入，培训记录尚未彻底完成，还有后续的日常巡检报告等未开始。在项目执行过程中，部分分包单位不习惯投入网络建设，同时资料员本身职责就较多，建议以后在需要推行HSSE系统的项目在合同中明确对网络和录入人员进行相关约定，方便系统使用。 根据目前实际情况，延安煤油气资源综合利用项目安全组认为该系统暂还不具备最终验收条件。 | 暂未增加个性化功能
7 | 桂林工业 | （一）系统二期、三期推进情况。 1、公司本部已按要求开展数据月报、季报、半年报，完善公共信息各子项数据，并建立各项目数据。 2、各项目部已开始在安全信息化系统中录入监理项目资料。 3、系统部分功能仍存在BUG。如项目现场进入法律法规清单时闪退。 （二）对系统二期、三期通用功能模块使用过程中的建议。 1、因我公司监理项目现场受施工单位网络影响，大部分无法正常进行PC端使用，希望尽快开通手机端功能。 2、系统文件升级无法通过管理员账号提示的版本升级信息下载升级。 3、系统中同步数据后的通用法律法规中只有清单，无法律法规文本，仍需自行上传。 （三）开展系统二期、三期培训的情况。 公司2016年12月由诺必达公司对各项目开展了安全生产信息化系统的培训，并由系统管理员至部分项目现场进行答疑。 | 1、通用功能模块公司本部级已能正常使用，可验收。 2、因监理项目性质，项目级功能模块未完全使用全部功能。 3、尚未上线现场手机端使用，是否可以验收？ | 我公司暂无个性化模块定制要需求。
8 | 南京岩土 | 1、在本部管理模块中，公司目前已能熟练使用项目管理、安全报表等模块，工作报告、安全大检查的各模块也在逐步使用中，绩效评价、职业健康（公司无职业健康危害岗位）、环境保护、安全事故、信息管理等模块还未涉及使用。 在项目现场模块中，我们已经进行了在文莱桩基施工现场的项目试点工作，由于项目现场的网络环境不好，只有通过传输电子文本资料到公司本部，公司本部指定专人负责上传相关模块所需资料。由于集团公司开发的安全生产信息化管理系统中涉及的专业范围广泛，作业风险程度不同，因此我公司在使用项目现场的模块时发现，有些具体的模块在使用过程中可能会有缺项。比如在出入场管理的模块中，我公司项目实际不可能做到如此精细。在文莱桩基施工项目中，我们能正常使用大多数模块，比如法律法规清单、危险源、环境因素清单、施工方案审查等模块，但对于使用行政管理、职业健康、环境保护在今后的使用过程中，极有可能使用率很低。 使用过程中发现在危险源辨识与评价模块中，在使用危险源辨识与评价清单的新增功能时，会显示“职业健康安全危险源辨识与评价版本号还未生成，不能进行操作！”的提示，导致不能正常上传。 2、使用建议： （1）项目现场模块中的“施工方案/审查”模块中的施工方案模块，是否应放在本部管理模块中使用，对于这个模块的应用，感觉在项目现场使用的作用不是很明确。 （2）《安全生产信息化管理系统》项目（二、三期）操作手册，比较注重操作，缺乏各模块的功能描述及模块之间的相互关联说明，我们在推广的过程中，使用操作手册进行培训时效果不佳。建议完善操作手册。 3、公司安全生产部自2016年11月参加了集团公司的培训会议后，公司非常重视，于12月份组织了内部培训，由软件开发商诺必达软件公司技术开发人员授课。在后续使用过程中，安全生产部作为推广部门，与地基与基础公司的指定人员共同学习操作手册，并及时向软件售后人员请教，基本掌握了软件的使用。 | 我公司目前只使用了推广了二期，而且由于公司施工项目较少，目前还未完成一个完整的项目的操作，但也可以借鉴其他公司的使用经验，请集团公司综合考虑是否验收。 | 我公司未定制个性化功能模块。
9 | 北京华旭 | （一）系统二期、三期推进情况。包括子公司级系统使用情况和项目部级系统使用情况。 1、系统二期、三期已经在公司服务器布置运行并与诺必达公司基本同步升级。 2、本部板块系统运行基本正常。其中，安全体系、安全报表、集团安全监督模块能够按要求正常上报相应报表、文件。 3、项目现场板块尚未开始使用，主要原因是： （1）我公司各现场项目监理部于冬季处于冬休状态，目前虽然已经陆续复工，但各项目部人员变动较大，故暂时无法在项目部对具体使用人员进行培训。 （2）我公司服务器目前尚未开通外部IP，故各现场项目部暂时在项目驻地远程进入系统。 （二）对系统二期、三期通用功能模块使用过程中的建议。 无 （三）我公司开展系统二期、三期培训的情况汇报，以及培训过程中存在的问题。 1、2017年1月20日，由诺必达公司工程师在公司总部进行系统二期、三期培训。公司总部除出差在外及财务人员外的全体员工、正在公司总部上班的项目总监参加了培训。 2、2017年2月15日，由公司技术质量安全部对全体参加公司年会的项目总监进行安全生产信息化管理系统的培训。通过培训使各项目总监对系统有了较为全面的了解，为下一步在项目现场开通并使用系统创造条件。 3、尚未在各现场项目部对具体使用人员进行培训。 | 我公司目前尚不具备验收条件。 | 关于个性化功能模块，我公司目前暂时没有单独设立功能模块的计划。
10 | 二化建 | （一）系统二期、三期推进情况 （1）子公司级系统使用情况 系统专管员通过对系统设置和基础信息模块的设置，保证了系统使用的基础。通过完善法律法规、标准规范、管理规定、培训教材库、危险源清单、环境危险因素、安全隐患、项目安全检查项、应急预案库、专项方案库等资源库，为项目部的安全管理提供了基础服务。通过安全信息上报使集团公司对我公司的安全信息进行了解。 （2）项目部级使用情况 我公司对下属37个分子公司选定1—2个项目部对项目部级系统进行试运行，部分项目部已经开始录入信息，但是部分项目部提出系统登录后每次进行操作时就提示出现错误、被迫退出，导致现在都无法录入。 （二）对系统二期、三期通用模块使用过程中的建议 （1）系统登录后每次进行操作时就提示出现错误、被迫退出，希望能尽快解决问题。“项目现场”模块中“标准规范清单”、“管理规定发布”、“管理规定清单”、“现场作业许可”、“人工时月报”等菜单操作时提示出现错误、被迫退出。“培训记录”菜单下部分“新增”按钮没有反应，点击“导出”按钮时提示出现错误。 （2）系统录入时，有时无法上传附件。 （3）退出系统时，点安全退出后系统没有反应。 （4）有的角色已经设置好了权限，但是下次登录时权限没有了。 （5）有的项目，添加项目信息时把项目上的项目经理、安全经理、施工经理都设置好人员了，但是下次登录时就没有了。重新设置的时候点保存出现正在加载完后，就什么也没有了。 （6）“项目现场”模块下“项目设置”菜单中“规则设置”菜单中“业务菜单”下拉的选项无法选择。 （7）“项目现场”模块中“人员动态管理”菜单下的“安全人员资质”“特殊岗位人员资质”“管理人员资质”无“新增”按钮。“人工时日报”菜单新增之后无法编辑。 （8）“项目现场”模块中“危险源辨识与评价”菜单中“危险源辨识与评价清单”无法从“公共资源”模块导入。 （9）“项目现场”模块中“安全检查管理”菜单中“检查项”无法从“公共资源”模块导入。 （三）开展系统二期、三期培训情况及问题 我公司于2016年12月19日组织开展系统二期、三期培训，共计70人参加。诺必达公司张工通过对系统各模块进行讲解，使我们对系统的各模块功能有了直观的了解。由于系统模块较多，张工没有对全部模块进行整体演练，我公司项目部安全管理人员对有的模块详细操作还存在问题。集团公司曾提出要我们确定一个试点项目，请诺必达公司进行培训，但是至今未能实现。 | 针对系统二期、三期的最终验收，我公司目前还不具备验收条件，我公司希望能建立试点项目，请诺必达公司再进行一次培训。
11 | 三化建 | （一）系统二期、三期推进情况 1．按时上报报表及企业级相关资料。公司设专人负责系统本部管理的相关资料信息录入和审核，在要求时间内通过系统完成《百万工时安全统计月报》、《职工伤亡事故原因分析报》、《安全生产数据季报》、《应急演练开展情况季报》、《应急演练工作计划半年报》的上报。 2．及时完善了安全组织体系、企业安全文件资料、集团监督检查等资料。 3．对公司项目信息和项目用户进行了录入、授权，目前公司正在建立项目级构架，选择几家工程项目部作为系统推广使用试点单位，点对点进行使用指导。 （二）对系统二期、三期通用功能模块使用过程中的建议。 1.我公司PMIS综合信息化管理系统已运行六年多，近期将积极邀请诺必达公司、PMIS软件开发公司和公司相关部门人员一起研讨两个软件的接口问题，希望能实现基础资源的信息共享，避免一个数据在两个系统中重复录入。 2.功能模块使用建议。 （1）用户安全退出后页面无反应，建议选择退出后回到初始登陆页面。 （2）现场人员动态管理中，人员信息的导入模板内所属单位、班组、作业区域、岗位等需与基础信息中对应的类型名称一致，才能导入。建议模板内容与基础信息需保持一致的，设置关联，做成拉选，而非手动输入。 （3）教育培训中，培训记录里培训人员需从已有的人员信息中逐个选择，在有大量人员入场的情况下，逐个选择比较繁琐。建议培训人员录入直接导入，通过和“人员信息”表单相关联，来测试培训人员是否进场登记，或已登记进场人员是否经过培训。 （4）安全检查管理中，“综合检查、开工前检查、季节性/节假日检查”检查项的维护，系统是项目级各自维护本单位的检查项。建议此项工作由公司级录入，各项目部提取公司级的检查项自用，并通过新增和修改满足本单位的检查需要。 （三）公司开展系统二期、三期培训的情况汇报，以及培训过程中存在的问题。 2017年1月15日，邀请诺必达软件公司人员到我公司，对系统一期、二期功能和使用操作进行了培训，培训人员涉及公司机关相关管理人员、项目部所有安全管理人员。现阶段公司通过点对点的方式，对试点项目安全负责人进行培训和指导。 存在问题及建议：请诺必达公司尽快出台系统操作手册，对表单录入的操作方法和各表单的关联性进行详细的描述，便于项目录入人员能快速掌握系统功能模块的录入要求和录入方法。 | 目前我公司二期项目级正在试点推广中。三期（手机版）暂无，未使用。 | 我公司无个性化工程模块的定制需求。
12 | 四化建 | （一）系统二期、三期推进情况：因操作仍然存在复杂问题，没有新进展，仍然在公司层面。 （二）对系统二期、三期的建议： 1、建议权限应该分为三级；公司安全部拥有的是一级权限，可以查看所有二级单位及项目的内容。二级单位分公司拥有的权限为二级，可以管理查看其分公司名下的各项目部的内容。项目部负责安全的安全经理拥有的是三级权限，可以收集项目部所有的资料上传到二级，只有这样做才能发挥这个软件的最大效力。 2、我有一个问题问陈工 ，我们参加培训的人员代表每个二级单位 那么所属二级单位的项目在操作此软件填报信息时，是直接对公司还是二级单位。只有这样做才能发挥这个软件的最大效力。 3、洛必达软件-项目现场-教育培训-培训记录无法添加内容，请解决一下。 4、集团公司应牵头制订模板表格，规定项目规模多大，周期多长的要求各子公司必须填报。 5、如果“诺必达”软件系统操作象QQ或微信简单就好了。这样做的好处是每次到项目部去安全检查，会议室堆一大桌子资料，一个一个盒子去找。现在有了这个软件，只要有一部在线电脑。随时可以查看所有资料。 注：（以上是收集参加培训人员部分建议） （三）开展二期、三期培训情况：我公司于2016年12月12日，组织30多人参加了为期一天的培训，但效果不理想。 | 不具备验收条件。 | 1、个性化功能模块的制定是一个系统工程，有一定技术含量，需技术信息人员参与，全靠安全部门推动，难度相当大。 2、建设施工单位的项目点多面广，大多数施工项目人员配备数量不足，要应付业主、监理诸多事务，每天都相对繁忙。如个性化功能模块操作复杂，很多项目是不具备条件的。
13 | 六化建 | （一）系统二期、三期推进情况 1、培训。公司于2017年1月20日邀请诺必达软件工程来我公司进行了软件一期、二期的介绍及运用的知识点学习，培训人员涉及分公司机关安全管理人员、分公司项目经理及项目安全管理人员。 2、按时上报报表及企业级相关资料。公司企业级设专人的相关资料信息录入和审核，每月通过信息化平台上报《百万工时安全统计月报》、《职工伤亡事故原因分析报》，按季度上报《安全生产数据季报》、《应急演练开展情况季报》，按年度上报《应急演练工作计划半年报》，完善企业安全文件资料，杜绝了纸质办公完全实现了办公无纸化。 3、项目级软件的运用。公司正在建立项目级构架，选取大型的分公司及所属项目作为软件运用的试点单位，点对点进行项目信息录入的指导工作。 （二）对系统二期、三期通用功能模块使用过程中的建议。 公司上月底与诺必达软件公司洽谈了本公司自有软件和集团公司安全信息化软件的接口问题，从两个软件公司及相关部门的沟通中了解到，对资料接口从技术层面上完全做的到，但是需要相当大的人力、物力以及资金。经洽谈，诺必达公司可在信息化软件中免费做企业层级的五张报表接口，即实现相关数据ELS的导入（现软件公司还未提交）。我公司也希望能实现项目信息的全部导入功能，这样比较快速、准确的实现项目信息软件共享，我公司也将陆续完善集团公司项目级软件的运用。 （三）公司开展系统二期、三期培训的情况汇报，以及培训过程中存在的问题。 年初公司邀请了诺必达软件工程师在公司基地举办了安全信息化软件的培训，现阶段公司通过点对点的方式，对分公司及项目进行培训和指导。 建议：请集团公司尽快出台详细的软件操作手续，这样便于项目人员按照软件操作手册进行相关功能的运用和信息的录入。 | 目前我公司还在二期的初步使用中，针对软件还在了解过程推广中。三期（手机版）我公司还未进行使用。 | 我公司无个性化工程模块的定制需求。
14 | 七化建 | （一）公司级系统使用情况 七公司按要求参加了集团公司安全生产管理信息化系统二三期培训，并根据集团公司要求按时报送了“安全体系”模块中的“安全组织体系”、“安全管理机构”，上传了2016年安全生产会议纪要。每月按时完成报表报送工作。公司级系统使用基本正常。 （二）项目部级系统使用情况 2016年12月公司按要求开展了安全生产信息化管理系统二三期的培训工作，并将二三期操作手册上传至部门群共享，督促项目部人员学习。2017年4月公司下发了《关于运行集团（股份）公司安全生产信息化管理系统的通知》（中化七建安发〔2017〕101号），要求项目部完善项目信息、用户信息，并于2017年4月开始正式运行本系统。 （三）系统二三期培训情况 12月27日，公司在龙泉总部经济大楼二会议室开展了集团公司安全生产信息化管理系统的培训（视频）工作，公司安全管理部、各分公司、项目部安全管理人员共33人参加了本次培训。新疆分公司、宁夏神华宁煤、中海油惠州等6个单位通过视频连线参与培训。培训中除了对系统的操作进行讲解外，参培的人员也进行了实际操作的演练，诺必达专业工程师收集了学员在实操演练中的反馈，以便对系统继续进行优化。在培训完成后公司将二三期的操作手册上传，并要求各单位下载学习。 因七公司目前在海外的项目占比重较大，海外项目人员回国参加培训困难，且海外项目网络信号普遍较差，有个别海外项目的安全管理负责人及人员是招聘的外国人，中文程度差。公司完成二三期项目部级培训需要一定的时间。 | 目前公司正在对安全生产信息化管理系统二期在项目中试运行，处于收集意见反馈的阶段，暂不具备验收条件。 安全生产信息化管理系统三期（手机客户端）诺必达公司未开始启用。 | 公司目前正处于安全生产信息化管理系统二三期的试运行及收集意见反馈的阶段。经与诺必达公司负责人沟通，待二期运行一段时间后，公司将根据收集的意见反馈及兄弟单位的经验与诺必达公司协商个性化模块定制。 公司领导高度重视推行运用集团（股份）公司安全生产信息化管理系统工作，将其作为七公司2017年安全生产工作计划的重要部分，并列入对项目的考核、检查的重要内容。公司将根据集团公司的安排，继续开展系统的培训推广工作，确保安全生产信息化管理系统在我公司的正常运用，提高公司安全生产管理水平。
15 | 九化建 | 1.系统二期、三期推进情况 子公司级系统使用情况和项目级系统推进情况由公司主管安全的副总经理亲自牵头部署，由安全监督部实施软件系统的相关推进工作。子公司级系统对本部管理、公共资源、基础信息、系统设置等相关基础工作已经基本建立，形成粗线条的管理平台。 公司于2017年2月16日聘请诺必达公司安全软件技术专家现场指导授课，对12个在建项目经理、安全职能人员进行了集中培训，要求在建、新建项目负责人亲自部署各项目级安全生产信息化管理系统的推进工作，基础设施包括办公电脑、网络渠道、扫描仪器已经配备齐全，信息录入人员配备专人负责，现场专职安全管理人员负责提供相关安全运行信息，真正落实安全内业管理的岗位职责，加快项目级系统软件运行步伐。 安全监督部通过对项目级功能模块的试运行测试结果，通过分析安全管理较成熟的现场系统推进情况，由公司高层领导决定在新疆广汇项目、乌海神雾项目重点推进安全生产信息化系统基础运行工作。保证今年5月份项目级安全软件系统正式上线、实施、运行，保证下一步集团公司开展项目远程安全大检查工作顺利进行。 2.对系统二期、三期通用功能模块使用过程中的建议。 对于系统二期、三期的通用功能模块的使用，施工现场录入人员因为初次接触，对于有些模块的运行还不明确，相关内容与现场实际施工有所偏差，需要提供项目级可操作的安全专项培训，以便全面理解模块运用相关程序。 3.公司开展系统二期、三期培训的情况汇报，以及培训过程中存在的问题。 公司于2017年2月16日聘请诺必达公司安全软件技术专家现场指导授课，对12个在建项目经理、安全职能人员进行了集中培训，参培人员初步了解软件的整体模块功能和使用路径，但是 培训讲课功能模块使用比较固化，专业性指导融合不充分。 | 软件系统二期、三期的推进工作已经形成粗线条的管理平台，需要项目级系统夯实运行基础。 | 公司目前没有定制个性化模块需求。
16 | 十一化建 | （一）系统二期、三期推进情况： （1） 安全生产信息化管理系统一期按照集团公司的要求，在我公司已经基本运行正常，遇到的问题及时与集团或软件运营商沟通得到及时解决。二、三期软件我们要求在新开工的项目必须立即上线运行，已开工的项目要在三季度正式上线运行。下步将在公司的安全检查中逐一检查落实。 （二）、系统二期、三期通用功能模块使用过程中的建议： （1）本部管理系统中没有子公司总部的安全培训教育的模块，公司级入厂三级安全教育、内业专项培训、三类人员继续教育、化工岗位取证培训、安全教育培训台账等相关资料无法上传，建议增加该模块。 （2）本部管理系统中企业安全大检查的模块中安全隐患项建议增加模块能够输入相关内容。 （3）本部管理系统中建议增加安全体系模块包括安全组织机构；安全体系；安全制度。 （4）本部管理系统中建议增加劳保用品发放台账模块。 （5）安全信息上报中的百万工时安全统计月报建议分为工时和事故信息上报 （6）项目现场系统中的安全费用支出在本部管理系统中无法统计汇总，建议增加该模块。 （三） 公司在2017年安全工作会及安委会全体会议上作了工作安排，并在2月初的公司内业培训上邀请诺必达公司的软件专家亲临公司讲授推广，具体进行专业培训、现场指导，参加培训人员260余人，收到较好效果。 目前公司正在协调集团公司软件与我公司综合管理软件的接轨问题，特别是解决前期安全内业资料（OA）的转移、并轨工作。 建议集团参与协调软件供应商之间的端口接轨工作。 督促诺必达公司加大现场调试、服务的频次，特别是介入对二、三期试点单位（项目）的辅导工作，增加施工现场一线人员对系统的实际操作能力。 | 我公司暂不具备全面验收条件，目前，二期部分项目部已上线运行，具备初步验收条件；三期移动端基本未正常运行，有待继续与软件商沟通进一步推广。 | 我公司个性化功能模块暂未进行特别定制。但我公司正在自行开发项目综合信息化软件，其中安全软件部分已进入子目设计开发阶段，我们初步考虑兼顾集团和我公司的软件兼顾，有漏项的内容以个性化功能模块的方式在集团一二期软件上建议完善。
17 | 十三化建 | 1、对系统二期、三期使用情况。公司级系统使用比较顺畅；项目部级系统的使用，因项目现场安全管理人员的素质等诸多方面的因素，要全面开展使用，需要一定的时间。 2、对系统二期、三期通用功能模块使用过程中的建议。项目部系统模块中有部分是跨专业的，现场安全管理人员操作有难度。 3、你公司开展系统二期、三期培训的情况汇报，以及培训过程中存在的问题。 我公司于2016年11月20开展了有82人参加的系统二期、三期培训班，根据培训后反馈的信息，大家反映培训和实际操作有很大的区别。 | 因项目部安全管理人员的整体素质问题，要达到最终的验收有“很大很大”的难度。 | 我公司无申请个性化功能模块
18 | 十四化建 | 我公司安全生产信息化系统二期、三期“本部管理”基本已正常使用，项目施工现场暂未正式推行，对此，为了推动安全生产信息化系统二期、三期在项目上的应用，公司年前在总部组织二级单位现场安全管理人员进行了专题培训，目前在西南分公司陕西延安煤油气资源综合利用项目推广试应用。现主要存在问题： 部分安全管理人员由于受年龄及知识结构的制约导致对安全生产信息化系统软件的应用认识不足，理解不透，还待进一步培训； | 一些偏远项目现场不具备网络运行条件，针对二期、三期的最终验收暂时不具备验收条件。 | 个性化功能模块定制事宜正在与合肥诺必达信息技术有限公司协商沟通中。
19 | 十六化建 | （一）①子公司级系统运行良好。我公司按时上报月报、季报、年报各类安全报表，按期上传安委会会议纪要，针对集团公司大检查下发的隐患整改通知书，及时上传整改内容和图片进行封闭。 ②项目级系统未使用。我公司现使用的项目级系统为我公司单独与诺必达公司制定的软件系统，运行情况良好。 （二）系统二期运行情况良好，各功能模块满足公司使用需求，三期我公司还未使用。 （三）我公司于2017年1月13日由诺必达公司软件工程师高磊对69名安全管理人员进行了培训，针对二期系统的登录、功能模块的操作、各类文件的上传等进行了讲解，使其对系统的使用和操作有了初步的了解和认识，为2017年全面应用奠定了基础；公司又于3月25日通过视频对二级单位/项目部安全人员进行了诺必达软件操作的安全培训，再次推动了诺必达系统的推广和使用。 | 我公司的系统二期先运行良好，已验收，系统三期（手机版）未使用。 | 我公司根据管理需要和现场要求已与诺必达软件公司定制了相关功能模块，现使用状况良好。
20 | 重机公司 | 我公司在安全生产信息化管理系统使用过程中，系统使用情况基本平稳。百万工时安全统计月报上报时，按要求填写上报后，系统对上报内容显示不全面。（缺少上报项目）
评价： 1.部分企业（尤其是部分施工企业）存在项目现场人员配备不足、现场人员年龄青黄不接、文化水平不高、对信息化软件接受较为困难的问题，“人”的因素对项目现场的系统推进应用影响极大。 2.部分企业提到了个性化定制功能模块，体现出加快部署推进安全生产信息化管理系统的态度，这种态度非常值得肯定。但是，作为集团公司统一部署安排的系统，正式验收的范围是合同约定的通用功能模块。有定制需求的企业应单独与诺必达公司签订合同，不在本次讨论范围内。 3.部分企业希望在现场搞培训，这种做法值得肯定。但是应该考虑到项目现场培训的时长和诺必达公司人员派驻成本问题； 4.对于部分企业提到系统三期（手机端）没有上线问题，经过与诺必达核实：诺必达一个多月前已经做好手机端软件部署工作，但是部分企业提出了个性化定制（如：增加手机端软件附件上传功能），导致手机端没有全面部署。4月13日，苏华与张保正正式沟通确认：手机端软件以合同约定的通用功能模块为准，当天开始全面上线手机端软件，同时要求子公司人员及时下载安装调试。 5.部分企业提到没有上网条件的项目是否可以开发单机版、国外是否开发英文版。。。。对于这几项问题，从使用者角度觉得操作很简单，但是真正的需求分析、软件开发、测试、整改等环节需要极大的工作量，例如：利用QQ传输文件，我们觉得很简单，但是腾讯公司肯定投入了极大的力量才能解决文件传输问题。即使通过极大地投入，开发了单机版、英文版，还存在软件升级、数据库不匹配等问题，所有这些问题通过邮件依然能够解决，不一定要简单的增加功能项，所以开发单机版、英文版一定要慎重。 6.系统二期、三期深入到项目上，调试工作量确实非常大，需要非常长的时间。一个小小的不匹配，有可能需要花费几天的时间排查问题原因。 7.很多其他因素导致了系统部署时出现问题，例如：二化建出现的大范围登陆失败、数据无法保存问题，极有可能是网络或防火墙问题，需要仔细排查整改。目前可以确定的是：系统二期、三期的软件功能完全可以正常使用，很多问题原因在网络、服务器、防火墙等客观因素上。