## HSE日志暨管理数据收集
序号 | 类别 | 填写要求 | 2014-07-30
天气：晴
一 | HSE绩效数据统计 | 重点记录HSE管理的几个主要数据
1 | 人工日统计 | 每日所管辖责任区内的人工日统计情况 |  | 1 | Num11
2 | 不安全行为绩效统计 | 依据《施工现场不安全行为管理绩效》每日统计，注明被考核单位今日得分 |  | 2 | Contents12
3 | 事故情况统计 | 填写事故发生情况 | 无 | 3 | Contents13
二 | HSE现场管理 | 重点描述完成的工作内容
1 | HSE检查情况 | 检查类型、参与人员及检查的基本情况 | 日常巡检 | 4 | Contents21
| 检查次数 | 各类检查的次数，日巡检计1次；次数同存档文件对应 | 1 | 5 | Num21
2 | 隐患整改情况 | 存在的隐患类型、整改要求及安排 | 1、气化装置15米层A-E轴施工层南面、西面临边无防护栏杆，现场要求中化六建立即设置。2、气化装置15米层楼面预留洞口未提前设置安全平网，无防护栏杆，已现场督促中化六建设置到位。3、纠正2名入场未佩戴安全帽的临时入场服务人员，同时编制并下发“关于规范现场作业人员及临时入场服务人员安全行为的通知”，要求中化六建加强现场临时入场人员的管理，杜绝违章。4、气化框架存在使用碘钨灯的违章情况，已现场督促中化六建整改完成。 | 6 | Contents22
| 隐患整改数量 | 今日督促整改，并且已经整改完成的隐患数量，同存档文件对应 | 4 | 7 | Num22
3 | 作业许可情况 | 各类作业许可证办理、检查工作情况 | 高处作业许可证（采暖锅炉） | 8 | Contents23
| 作业票数量 | 今日经手办理的各类作业许可证数量，同存档文件对应 |  | 9 | Num23
4 | 施工机具、安全设施检查、验收情况 | 各类施工机具、安全设施的检查、检验等工作，包括施工机械报审 |  | 10 | Contents24
| 检查验收数量 | 各类施工机具、安全设施的检查数量，同存档文件对应 |  | 11 | Num24
5 | 危险源辨识工作情况 | 对危险源的动态识别工作情况，重点描述工作内容及成果 |  | 12 | Contents25
| 危险源辨识活动次数（同存档文件对应） | 开展的危险源辨识活动次数，同危险源辨识记录存档数量相对应 |  | 13 | Num25
6 | 应急计划修编、演练及物资准备情况 | 各类应急计划的编制、升版工作情况，预案演练活动情况，应急物资准备情况等。 |  | 14 | Contents26
| 应急活动次数（同存档文件对应） | 开展的应急预案修编、演练等活动次数，同存档文件对应 |  | 15 | Num26
7 | HSE教育培训情况 | 次数、参与人员、内容、课时等 |  | 16 | Contents27
| HSE培训人次 | 参加各类HSE培训的人次，同存档文件对应 |  | 17 | Num27
8 | HSE会议情况 | 类型、主题、参与方等 |  | 18 | Contents28
| HSE会议次数 | 召开的各类HSE会议的数量 |  | 19 | Num28
9 | HSE宣传工作情况 | 与HSE相关的各类宣传活动进行情况 |  | 20 | Contents29
| HSE宣传活动次数 | 开展的各类HSE宣传活动的数量 |  | 21 | Num29
10 | HSE奖惩工作情况 | 对不安全行为的违章处罚，对优秀员工的奖励 | HSE罚款通知单（13146-PC43-23-B-006） | 22 | Contents210
| HSE奖励次数 | HSE奖励的数量（每奖励队伍一次计1次，奖励人员按人次计算），同存档文件对应 |  | 23 | Num210
| HSE处罚次数 | HSE处罚的数量（每处罚队伍一次计1次，处罚人员按人次计算），同存档文件对应 |  | 24 | Num211
三 | HSE内业管理 | 重点描述完成的工作内容
1 | HSE体系文件修编情况 | 各类HSE实施计划、方案、措施等的编制、审核，包括分包商的HSE体系文件审核工作 | “关于规范现场作业人员及临时入场服务人员安全行为管理的通知”HSE通知（13146-PC47-H1-08,编制） | 25 | Contents31
| HSE体系文件修编数量 | HSE体系文件修编、审核的数量，同存档文件对应 |  | 26 | Num31
2 | HSE资质、方案核查工作情况 | 五环公司及各分包商企业、人员资质核查等 |  | 27 | Contents32
| HSE资质、方案核查数量 | 五环公司及各分包商企业、人员资质核查的数量，同存档文件对应 |  | 28 | Num32
3 | HSE费用使用、审核情况 | HSE费用发生核查、申请审核等方面的工作情况 |  | 29 | Contents33
| HSE费用核查次数 | HSE费用的核查次数，每核查或审核一次就计1次，但需同存档文件对应 |  | 30 | Num33
4 | 文件资料归档数量 | 归档的各类文件数量 | 2 | 31 | Contents34
四 | 其它管理 | 重点描述完成的工作内容
1 | HSE工程师工作安排 | HSE经理填写，对工程师的工作安排 |  | 32 | Contents41
2 | 治安保卫工作情况 | 项目治安保卫工作情况 | 良好 | 33 | Contents42
3 | 其它 |  | 将近期HSE管理数据录入HSE管理软件中。 | 34 | Contents43
五 | 总结 | 重点描述完成的工作内容
1 | 当日工作小结 | 对今日的工作要点进行总结 | 开展了日常HSE巡检，主要对气化框架施工现场进行了检查，发现并督促整改完善问题或隐患4项。利用空余时间，将近期HSE管理数据录入到HSE管理软件中。 | 35 | Contents51
2 | 明日/下阶段工作计划 | 提出明日或下阶段的工作要点 | 开展周联合HSE检查，检查内容：1、六化建各施工队生活区消防安全检查以及生活区食堂等卫生检查。2、气化装置高处作业安全检查及文明施工检查。3、锅炉房高处作业安全检查及文明施工检查。 | 36 | Contents52