## Sheet1
五环安全生产信息化管理系统测试问题清单（17.3.23）
序号 | 板块 | 菜单 | 问题描述 | 修改要求 | 提出人 | 备注 | 做 | 做过 | 不需做
1 | 系统 |  | 所有的弹出窗体应注明标签，以显示意图，如“设备基本情况录入”、“HSE费用申请”等 | 完善 | 杨飞龙
2 | 项目现场 | 软件操作问题 | 约半小时的操作过程中，跳出系统重进3次； 经常性不能输入中文，需重新进入。 |  | 曾浩 | 具体哪些页面进行哪些操作跳出系统 | 检查下程序
3 | 首页 | 待办事项 | 用户在双击个人账户登录界面“待办事项”的“分包费用管理”（由分包商“安全措施费使用计划”提出）时系统自动退出，打开其他待办事项则正常。 | 更正 | 杨飞龙
4 | 本部管理 | 项目管理-项目信息 | 系统管理员用户，右键点击某一项目进行删除，弹出“该项目已在项目单位中使用，无法删除弹框”。 | 建议：系统管理员应具有最高权限，可以删除项目，在选择删除某一项目时增加删除确认弹窗。 | 王魁 | 存在使用项目信息的页面，要先删除使用项目信息页面的信息。
5 | 本部管理 | 项目管理-项目单位 | 在项目现场系统-项目设置-项目状态及软件关闭-关闭后的项目在本部管理-项目单位中仍然可以维护。 | 沟通后完善。 | 王魁
6 | 本部管理 | HSSE管理工作报告 | 无五环版HSE月报 | 增加 | 王魁 | 本部需要增加五环的月报吗？以前版本中本部没有月报。 |  |  | 在文件柜内业看到
7 | 本部管理 | 绩效评价 | 模式一附件上传保存后点击查看，弹出提示错误窗口； 模式二填写分值时弹出出错窗口，点击保存按钮弹出出错窗口（再次测试无该问题）。 | 模式一附件上传功能修改为多附件上传。沟通后完善。项目系统中存在同一问题。 | 王魁
8 | 本部管理 | 职业健康、环境保护、安全事故 | 1、环境保护中，“环评报告”应为“环境事故“。 2、当有项目录入职业病事故、环境事故、以及安全事故时，首页相应有权限用户应该得到提示。 | 沟通后完善。 | 王魁
9 | 本部管理 | 信息管理-管理通知 | 编辑管理通知时无法上传附件。 | 增加多附件上传。 | 王魁
10 | 本部管理 | 项目安全管理资料 | 不清楚该模块要实现的功能。 | 请诺必达公司进行介绍。 | 王魁 | 这是东华的客户化，已删除。 |  | 不要这些菜单
11 | 系统设置 | 单位设置 | 点击进入分包商资质页面，上传资质后出错弹出。 | 修复，建议增加手动新增资质按钮，因为有些单位资质证书较多。 | 王魁
12 | 系统设置 | 环境设置-菜单功能 | 文件编码及归档、模板设置、单据流程并未与项目现场系统内的对应模块关联 | 应进行关联，管理员具备统一设置功能，项目用户可继承设置也可单独修改设置。 | 王魁
13 | 项目现场 | 项目设置 | “规则设置”功能与主页上的“系统设置”内容重复，且协同设置无法影响全局 | 解释并改正 | 杨飞龙
14 | 系统设置 | 角色授权 | 在授权过程中，无法实现“给项目分包商HSE经理授予模块查看权“这一功能; | 修改为可设置仅授权查看权或查看全、导出权等 | 王魁
15 | 公共资源 | 安全交流-内容管理 | 附件上传后未保存。 | 修复该功能，并且附件上传更改为多附件上传。回复窗口增加多附件上传。 | 王魁
16 | 公共资源 | 安全体系-安全主体责任 | 不清楚岗位是如何维护的，该模块功能的用途。 | 请诺必达公司进行介绍。 | 王魁
17 | 公共资源 | 学习考核 | 不太清楚该模块的具体操作方式。 | 请诺必达公司进行介绍。 | 王魁
18 | 公共资源 | 安全合规、安全技术-应急预案 | 已有资源附件无法下载查看（pdf文件无法正常查看）。 | 修复。 | 王魁 |  |  |  | 没有附件
19 | 项目现场 | 导航窗口显示问题 | 照片显示部分，系统内照片在所有用户界面均显示； 项目图片显示存在问题，图片切换过程中会切换到灰白图片。 | 增加筛选功能，每个用户登录界面只显示与其对应项目的照片。另外，照片显示效果需优化。 | 曾浩，王魁 |  |  |  | 需要有jpg图片
20 | 项目现场 |  | 资质预警模块显示的是项目发布的一些管理规定，而特设的一份资质过期证件却未出现提醒。 | 需提前提醒警示，并且每个用户界面只显示其所在项目的提醒。 | 曾浩，王魁 |  | 资源动态不提示，只提示资质预警
21 | 项目现场 | 所有文件排序 | 只有正序、倒序两种排列方式，应增加筛选功能，方便使用。 |  | 白慧敏
22 | 项目现场 | 项目设置 | 打开 项目单位-单位类型时无业主单位、监里单位 。 | 需系统管理员增加 | 曾浩 | 已解决
23 | 项目现场 | 项目设置 | 项目单位-编辑项目单位时，要分别填安全生产费和文明施工措施费，与习惯不符。 |  | 曾浩 | 已解决
24 | 项目现场 | 项目设置 | 项目用户人员太少 | 需与公司人员匹配，最好可以增加人员（比如外聘人员等） | 曾浩 | 系统管理员根据需要增加。
25 | 项目现场 | 安全体系 | 项目安全体系已改为安全管理组织机构，可以放图片、联系方式及备注说明 。但现在只有五环可以输入相应信息，其他单位无法输入。 | 建议项目存在的单位均可以编辑自己的安全管理组织机构。 | 刘云飞
26 | 项目现场 | 法律法规 安全管理规定 | 权限设置存在一定问题，项目现场没有增加权限 |  | 白慧敏 | 从资源库中选择的。
27 | 项目现场 | 安全管理规定 | ‘管理规定清单’子菜单没必要设置 |  | 白慧敏 | 清单是已发布的管理规定
28 | 项目现场 | 安全管理规定 | 集团公司的管理规定无法显示内容。 | 建议共享集团公司管理规定，其他单位的应屏蔽掉。 | 曾浩
29 | 项目现场 | 安全管理规定 | 可以从清单里选择，将来各项目都将文件发到这里吗?但是选择管理规定时无搜索选框，操作不便。 | 建议增加条件搜索 | 曾浩 | 此处添加权限在系统管理员，各项目用户无法根据实际情况添加各自项目发布的安全管理规定。
30 | 项目现场 | 项目人员动态管理 | 发卡管理应增加导入功能 |  | 白慧敏
31 | 项目现场 | 现场人员动态管理 | 人员信息-五环人员增加时部门不全，比如无项目部等其他部门。 没有项目副经理岗位。 分包商人员信息中 职务 仅总经理，选项过少。 | 与公司人员信息同步 | 曾浩 | 系统管理员根据需要增加。
32 | 项目现场 | 现场人员动态管理 | 两家分包单位人员信息中的卡号不能重复。 | 建议增加对项目所有人员卡号唯一性的筛查功能，或至少保证每一家单位用户卡号的唯一性。 | 曾浩
33 | 项目现场 | 现场人员动态管理 | 人工时月报中，人员信息统计数据与项目实际人数有出人。 | 需修改。 | 曾浩 |  | 批量出场
34 | 项目现场 | 现场人员动态管理 | 现场人员考勤管理，手动输入太过于繁琐，在项目人员录入阶段已经录入过身份证号，而在此处还需要重复输入身份证号。 | 建议增加人名匹配，检测到同名人员，自动填充系统中已存在的身份证号。 | 曾浩 |  |  |  | 暂时不动
35 | 项目现场 | 现场人员动态管理-人员信息 | 当项目现场人员出现变动时，如有30人退场，该如何批量进行操作？ | 沟通后完善。 | 王魁 |  | 批量出场
36 | 项目现场 | 教育培训 | 培训记录时，选择的培训类型不全 |  | 曾浩 | 系统管理员根据需要增加。
37 | 项目现场 | 教育培训-培训记录 | （1）编辑培训记录，选择培训人员时出现已培训的人员仍在待选栏中，未培训的人员不在待选栏中。（2) 已完成培训记录，双击后弹出的界面应该具备导出功能。 | 修改。 | 王魁 |  | （2）导出
38 | 项目现场 | 资质审核 | 增加一般机具设备资质时，机具设备类型无选择项。这里它是必选项。 |  | 曾浩 | 系统管理员根据需要增加。
39 | 项目现场 | 作业许可管理 | “作业许可管理”栏中没有单位筛查功能 | 建议增加 | 金伟
40 | 项目现场 | 作业许可管理 | 作业许可证无“时间”筛选功能 | 可否增加，以便于相关统计 | 金伟
41 | 项目现场 | 作业许可管理 | “现场作业许可证”中的“新开项目安全作业许可证”，与“新开项目作业许可证”是否为同一许可证？如不是，如何区分？ | 若相同，则可以删除其中一项；若不同，则应有明显区分 | 孟康、金伟 | 新开项目安全作业许可证如何定义？目前，我们似乎没有相关作业许可证 | 新开 菜单不要
42 | 项目现场 | 作业许可管理 | 作业许可证类型及数据未统计到日志暨管理数据中。 | 关联数据 | 孟康 | 都未在日志暨管理数据中显示。
43 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | 在“公共资源”“安全技术”“危险源清单”中有相关的危险因素，为什么在“危险源辨识与评价清单”需要录入？ | 操作方法不正确还是什么问题？ | 孟康 | 都未在日志暨管理数据中显示。
44 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | “环境危险源辨识与评价”中预设的打分法计算结果有误，需要调整。 |  | 刘云飞
45 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | “危险源辨识与评价清单”部分在完成危险源清单辨识提交时，直接退出系统，导致无法提交进而也无法进行风险提示相关工作。 | 需完善此部分功能设置。 | 刘云飞
46 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | “风险提示”是否为“重大危险源”？ | 如是，可否在后面用“（重大危险源）”予以补充说明 | 金伟 |  | 首页导航提醒
47 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | 预设的查询条件选项过于简单。 | 预设的查询框只有编号查询，可否增设“单位”、“问题类型”等查询选项。 | 孟康 | 都未在日志暨管理数据中显示。 | 加工作阶段查询
48 | 项目现场 | 施工方案/审查 | HSE不需要编辑施工方案，我们只需要审查以及提出相关的修改意见等。 | “方案模板”中添加“附件”上传功能；“施工方案/审查”中，“编制”改为“审核人”，“编制时间”改为“审核时间”。 | 孟康、金伟 | 施工方案/审查一栏逻辑关系不够明确。是否应该是先提交方案，然后审查，其中对于危大工程应有在方案审查时可以选择的选项，从而形成危大工程施工方案清单，在危大方案中再通过选择是否为超过一定规模而需要专家论证的条件，最后生成需要专家论证的方案清单？
49 | 项目现场 | 施工方案/审查 | “危大工程施工方案清单” | 该清单应该是在方案报审的时候明确是否为“危大”；还是在审核过程中根据相关规定确定其为“危大”？而自动生成的清单？ | 孟康 | 都未在日志暨管理数据中显示。
50 | 项目现场 | 安全检查管理 | 需要增补部分内容 | 各类检查、整改通知单查询时添加“单位”，“文件名称”等模糊查询； 建议增加HSE通知单菜单栏。 | 孟康 | 都未在日志暨管理数据中显示。
51 | 项目现场 | 应急响应管理 | “应急预案管理清单”编辑页面的“类型”是否应按照公司应急管理规定相关要求进行重新命名。 | “类型”是否应为综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等。 | 孟康、金伟 | 都未在日志暨管理数据中显示。
52 | 项目现场 | 安全投入费用 |  | 更正为：安全费用 | 杨飞龙
53 | 项目现场 | 安全投入费用 | 与最新版的HSE费用管理要求不一致 | 按照2016年发布的《总承包项目HSE费用管理规定》及其附件要求进行重新设计。至少包含以下子项：HSE费用使用计划、分包商HSE费用申请、项目HSE费用投入登记三个子项。三个子项均须采用规定里面的表格并支持到处功能，且前连个子项支持附件上传功能（票据等）。总包可直接在分包商的申请表上填写审批后的金额，审批后的金额可自动汇总到登记表中。五环的费用可直接手动填入登记表。三个子项应显示已支付金额，总金额，支付比例。 登记表中的数据应能自动录入到月报中 | 杨飞龙
54 | 项目现场 | 安全物资管理 | 物资管理、入库、出库、库存四个子项功能不清晰 | 请解释功能，或删除物资管理子项 | 杨飞龙 |  | 出入库及库存页面不要
55 | 项目现场 | 安全物资管理 | 物资入库管理已加入物资，但是在库存里没有显示当前库存 | 入库的物资应在库存中同步显示 | 杨飞龙 |  |  |  | 不用
56 | 项目现场 | 安全物资管理 | HSE物资管理部分物资类别与物资入库页面的物资名称不一致。 | 建议统一安全物资的名称分类。物资信息的分类建议如下：标志、标识；PPE；检测器具；应急物品；药品；消防器材；其他 | 刘云飞，杨飞龙
57 | 项目现场 | 安全物资管理 | 物资入库管理-物资名称无法选择，也无法输入 | 更正 | 杨飞龙 | 需要系统管理员预先设置物资名称。
58 | 项目现场 | 安全物资管理 | 物资出库管理-物资名称无法选择，也无法输入 | 更正 | 杨飞龙 | 需要系统管理员预先设置物资名称。
59 | 项目现场 | 安全物资管理 | 物资出库管理/物资出库管理-物资名称的弹出窗体-物资信息需要单击才能显示类别 | 由于类别不多，应能够直接显示类别，以简化操作 | 杨飞龙
60 | 项目现场 | 安全物资管理 |  | 对于检测仪器等非耗材类的安全物资能否显示总量、借出、归还的状态，同时提供附件上传功能，以上传使用说明书 | 杨飞龙 | 可在“物资管理”中实现相关统计，累计出库数量、入库数量等
61 | 项目现场 | 出入场管理 | 特种设备机具入场报批界面需增加部分内容。 | 建议添加“设备基本情况”，应增加年检编号及有效期和驾驶员姓名 | 杨飞龙
62 | 项目现场 | 出入场管理 | 特种设备入场报批中无运送车辆型号、车牌号、司机等信息，应增加 | 增加 | 杨飞龙
63 | 项目现场 | 出入场管理 | 特种设备退场报批-出场机具设备清单 中设备自查情况、施工设备合格证号、保险单号等无需保留 | 建议删除 | 杨飞龙 | 设备退场应能在入场设备清单中选择，这样方便统计现场特种设备的状态。
64 | 项目现场 | 出入场管理 | 左侧菜单内容重复，气瓶、特种车辆都是特种设备的一种。这在特种设备入场审批-设备基本情况-的下拉菜单中已有明确分类 | 删除更正 | 杨飞龙
65 | 项目现场 | 出入场管理 | 出入场管理的整体要求与最新版的《Q WH HSE-A24 项目现场出入管理规定》不一致 | 请领导定夺 | 杨飞龙
66 | 项目现场 | 奖惩管理 | 奖励通知单中受奖栏只能选个人不能选择单位 | 奖励对象可以为个人、单位、班组 | 高宝龙
67 | 项目现场 | 奖惩管理 | 处罚通知单中合同号建议取消 | 处罚通知单中合同号建议取消 | 高宝龙
68 | 项目现场 | 奖惩管理 | 违规人员记录这一项是分包商填还是五环HSE工程师填？ | 建议由分包商根据五环HSE工程师及现场检查情况填写 | 高宝龙
69 | 项目现场 | 奖惩管理 | 违规人员记录界面违规人员选择只能单选。 | 建议增加违规人员复选框。 | 刘云飞 |  |  |  | 暂时不做的
70 | 项目现场 | 奖惩管理 | 奖励\惩罚通知单审核完成后，受奖励对象及受处罚单位登陆后再首页通知通告栏无提醒 | 建议流程结束后再相关人员的首页通知栏中进行提醒流程结束 | 高宝龙
71 | 项目现场 | 奖惩管理 | 处罚通知单与新版现场管理规定模板不一致，不便于后期统计 | 应用新模板， | 杨飞龙
72 | 项目现场 | 奖惩管理 | 处罚统计的内容过于简单 | 除了分单位统计各类罚款总额外，还应能显示每一条处罚记录。每一条处罚记录应关联相应的处罚单号、处罚金额和处罚依据 | 杨飞龙
73 | 项目现场 | 会议管理 | 各会议情况及纪要完成后无发送单位选项 | 各会议流程中应增加一个会议纪要发送对象选项，即流程结束后会议管理这一项相关单位和人员能直接看到 | 高宝龙 |  | 加个发送单位，该单位下人员首页看到
74 | 项目现场 | 行政管理-现场车辆管理 | “现场车辆管理”弹出窗体中增加“保险有效期”，“上次年检日期”更改为“年检有效期”，两个有效期均设置到期提醒功能。“现场车辆管理”清单台账需要具备可导出、打印功能。导航提醒保险有效期。 | 沟通后完善。 | 王魁
75 | 项目现场 | 行政管理 | 增加“项目现场驾驶员管理”。功能与“现场车辆管理”类似。 | 沟通后完善。 | 王魁
76 | 项目现场 | 行政管理-行政管理检查记录 | 不清楚该模块要实现的功能。 | 请诺必达公司进行介绍。 | 王魁 |  |  |  | 菜单隐藏
77 | 项目现场 | 行政管理： 行政管理检查记录 | 补充检查是什么意思； 违章处理下拉菜单无选项； 问题数量如何编写和统计 | 建议：完善相应功能，并提供详细的操作说明书。 | 李文波
78 | 项目现场 | 行政管理： 行政管理检查记录 | 行政管理检查类别包含职业健康卫生和职业病危害是否合适？ |  | 刘云飞
79 | 项目现场 | 行政管理： 现场车辆管理 | 无下次年检时间记录 | 建议：增加车牌号、年检日期，增加提醒功能，增加驾驶员管理信息。 | 李文波
80 | 项目现场 | 职业健康： 体检管理 | 需要手动输入，如何显示体检状态。 | 建议：是否可以将体检管理与人员动态管理相结合，明确需要体检的类别和工种及频次，在人员信息中显示体检状态 | 李文波
81 | 项目现场 | 职业健康： 职业病事故 | 需要手动输入，如何统计事故次数。 | 建议：是否可以将职业病事故与事故处理/预防结合起来，增加事故信息描述栏。 | 李文波
82 | 项目现场 | 环境保护： 环境监测数据 | 需要手动输入，监测信息和处理结果如何显示。 | 建议：是否可以明确环境监测的类型、监测地点、监测值、处理措施、整改结果等，形成固定的填写栏和选项栏 | 李文波
83 | 项目现场 | 环境保护： 突发环境事件 | 需要手动输入，如何统计事故次数。 | 建议：是否可以将其与事故处理/预防结合起来，增加事故信息描述栏。 | 李文波
84 | 项目现场 | 事故处理/预防 HSSE事故处理 | 四不放过中序号需要手动填写，不能直接关联对应序号 | 建议：四不放过信息直接关联该事故 | 李文波 |  | 编号、单位、时间不是维护，查看
85 | 项目现场 | 事故处理/预防 | 五环公司有事故报告、事故调查报告相应模板。 | 建议按公司模板进行调整。沟通后完善。 | 王魁
86 | 项目现场 | 绩效评价管理 个人绩效评价 | 处理后仍然在主页显示待处理 |  | 李文波
87 | 项目现场 | 绩效评价管理 个人绩效评价 | 编辑页面，选择分包单位后，人员姓名下拉菜单显示所有用户名单。 | 建议：增加筛选功能，即确定某一分包单位后，人员姓名栏只显示该单位的用户，减少操作失误可能。 | 刘云飞
88 | 项目现场 | 管理工作报告 管理月报 | 7.1HSE事故事件未能自动统计 |  | 李文波
89 | 项目现场 | 管理工作报告 安全数据汇总 |  | 建议：汇总信息和数据尽可能实现自动关联。该项与HSE日志汇总信息有重复，该项是否必须保留。 | 李文波 |  |  |  | 页面隐藏
90 | 项目现场 | 管理工作报告 HSE经理暨HSE工程师考核细则 | HSE日志不能自动统计数据 |  | 李文波
91 | 项目现场 | 管理工作报告 | 月报中奖励、处罚的数据未自动同步至月报 | 应自动提取至管理月报 | 杨飞龙
92 | 项目现场 | 管理工作报告 | 特种设备、机械设备数量、隐患整改数量的数据未自动提取 | 应自动提取至管理月报 | 杨飞龙 | 软件中尚未有专门模块对特种设备和机具进行统计、状态跟踪等综合管理，尤其是特种设备部分。不能对月报进行有效数据支撑。
93 | 项目现场 | 项目设置-项目信息 | 五环HSE月报中1项目概况无法从中完全取值。 | 建议在项目信息处增加五环版项目概况设置，设置内容同HSE月报-1项目概况，方便系统中HSE月报读取数据。 | 王魁
94 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-2.本月项目现场HSE人力投入情况与系统中现场人员动态管理-人员信息未对应。另，月报中专职HSE人员数量未统计；承包范围应该自动提取项目单位中信息，在项目单位信息中增加“承包范围”栏； | 修改。月报中人员人数统计应该从现场人员动态管理-人员信息中提取。 | 王魁
95 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-3.本月项目现场HSE人工日统计数据应来源于系统中现场人员动态管理-人工时月报。 | 修改。 | 王魁
96 | 项目现场 | 现场人员动态管理-人工时月报 | 人工时月报中“人员情况”字段不清楚数据来源。另，应调整人工时月报内容，以方便HSE月报提取数据。 | 沟通后完善。 | 王魁
97 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.1危险源动态识别与控制-4.1.1管理绩效数据统计应与环境危险源辨识与评价、危险源辨识与评价清单、其他危险源辨识文件对应，每生成一条数据，都应记录于日志及HSE月报中。 | 沟通后完善。 | 王魁
98 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.2HSE月报-4.2.1管理绩效数据统计应与教育培训-培训记录对应。目前，HSE月报中“培训内容”为对应。 | 沟通后完善。 | 王魁
99 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.3.2检查活动情况说明中“参加单位”未自动提取。 | 应该具备自动提取数据，需要修改系统-安全检查管理中的内容。沟通后完善。 | 王魁
100 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.4 HSE会议-4.4.1 管理绩效数据统计与系统中会议管理记录不符。 | 修改。 | 王魁
101 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.5.2宣传活动情况说明中“活动效果描述”出现乱码。 | 修改。 | 王魁
102 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.6应急管理-4.6.1管理绩效数据统计，应急预案分为综合预案和专项预案，在月报中统计数量时应当分别统计。 | 建议在基础信息-应急预案类型中将应急预案分类选择保存为综合预案和专项预案，方便HSE月报自动取值。 | 王魁
103 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.6应急管理-4.6.3应急演练活动情况应该能够自动取值。 | 修改。 | 王魁
104 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.7HSE许可管理-4.7.1管理绩效数据统计与系统作业许可管理记录不一致。 | 修改。 | 王魁
105 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.8.2HSE处罚情况统一览表中处罚依据应来源处罚通知单“处罚根据”。建议在处罚通知单编辑页面增加一栏为“处罚原因”，与HSE月报对应。 | 沟通后完善。 | 王魁
106 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.9其他HSE管理活动在系统中无对应模块。 | 建议在系统信息管理中增加HSE管理活动模块，该模块内容与HSE月报4.9.1对应。并信息管理名称变更为信息与活动管理 | 王魁
107 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-5.1.1与5.1.2 其他项目的HSE管理文件、方案不应该统计在本项目HSE月报中。 | 修改。 | 王魁
108 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-5.2HSE资质、方案审查，应该与系统-资质审核对应。 | 审核单位、人员资质后应在月报中形成相应记录。在资质审核中增加方案审核模块，与月报对应。沟通后完善。 | 王魁
109 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-6本月项目HSE费用管理还未完成，此次未测试。 | 沟通后完善。 | 王魁
110 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE日志暨管理数据收集、HSE经理暨HSE工程师细则 | 还未制作完成，此次未测试。 | 沟通后完善。 | 王魁
111 | 项目现场 | 信息管理： 管理通知 | 在规则设置中设置后，编号不能自动填入 |  | 李文波 | 通知的编号手填的。 | 自动生成
112 | 项目现场 | 信息管理-管理通知 | 管理通知编辑页面无附件上传。 | 增加附件上传。 | 王魁 |  | 增加多附件
113 | 项目现场 | 集团公司安全报表上报 | 项目填写后应该能够自动汇总到公司级系统。项目级系统中相应数据能否自动提取？ | 沟通 | 王魁