## 待做
五环安全生产信息化管理系统测试问题清单（2017.03.28）
| 序号 | 板块 | 菜单 | 问题描述 | 修改要求 | 提出人 | 备注 | 修改意见 | 修改日期
| 1 | 系统 |  | 所有的弹出窗体应注明标签，以显示意图，如“设备基本情况录入”、“HSE费用申请”等 | 完善 | 杨飞龙
| 2 | 首页 | 待办事项 | 用户在双击个人账户登录界面“待办事项”的“分包费用管理”（由分包商“安全措施费使用计划”提出）时系统自动退出，打开其他待办事项则正常。 | 更正 | 杨飞龙 |  |  | 2017-03-29
| 3 | 本部管理 | 项目管理项目单位 | 在项目现场系统-项目设置-项目状态及软件关闭-关闭后的项目在本部管理-项目单位中仍然可以维护。 | 沟通后完善。 | 王魁 |  |  | 2017-03-29
| 4 | 本部管理 | 绩效评价 | 模式一附件上传保存后点击查看，弹出提示错误窗口； 模式二填写分值时弹出出错窗口，点击保存按钮弹出出错窗口（再次测试无该问题）。 | 模式一附件上传功能修改为多附件上传。沟通后完善。项目系统中存在同一问题。 | 王魁 |  |  | 2017-03-27
| 5 | 本部管理 | 信息管理-管理通知 | 编辑管理通知时无法上传附件。 | 增加多附件上传。 | 王魁 |  |  | 2017-03-29
| 6 | 系统设置 | 单位设置 | 点击进入分包商资质页面，上传资质后出错弹出。 | 修复，建议增加手动新增资质按钮，因为有些单位资质证书较多。 | 王魁 |  |  | 2017-03-29
| 7 | 项目现场 |  | 资质预警模块显示的是项目发布的一些管理规定，而特设的一份资质过期证件却未出现提醒。 | 需提前提醒警示，并且每个用户界面只显示其所在项目的提醒。 | 曾浩，王魁 |  | 资源动态不提示，只提示资质预警 | 2017-03-29
| 8 | 项目现场 | 安全管理规定 | 可以从清单里选择，将来各项目都将文件发到这里吗?但是选择管理规定时无搜索选框，操作不便。 | 建议增加条件搜索 | 曾浩 |  |  | 2017-03-29
| 9 | 项目现场 | 项目人员动态管理 | 发卡管理应增加导入功能 |  | 白慧敏 |  | 在人员导入的时候存在卡号导入功能
| 10 | 项目现场 | 现场人员动态管理 | 两家分包单位人员信息中的卡号不能重复。 | 建议增加对项目所有人员卡号唯一性的筛查功能，或至少保证每一家单位用户卡号的唯一性。 | 曾浩 |  |  | 2017-03-31
| 11 | 项目现场 | 现场人员动态管理 | 人工时月报中，人员信息统计数据与项目实际人数有出人。 | 需修改。 | 曾浩
| 12 | 项目现场 | 现场人员动态管理-人员信息 | 当项目现场人员出现变动时，如有30人退场，该如何批量进行操作？ | 沟通后完善。 | 王魁 |  | 批量出场
安全体系 | 13 | 项目现场 | 安全体系 | 项目安全体系已改为安全管理组织机构，可以放图片、联系方式及备注说明 。但现在只有五环可以输入相应信息，其他单位无法输入。 | 建议项目存在的单位均可以编辑自己的安全管理组织机构。 | 刘云飞 |  |  | 2017-03-29
| 14 | 项目现场 | 教育培训/培训记录 | （1）编辑培训记录，选择培训人员时出现已培训的人员仍在待选栏中，未培训的人员不在待选栏中。（2) 已完成培训记录，双击后弹出的界面应该具备导出功能。 |  | 金伟 |  | 打印控件做打印功能。 | 2017-03-30
| 15 | 项目现场 | 作业许可管理 | 作业许可证无“时间”筛选功能 | 可否增加，以便于相关统计 | 孟康、金伟 |  |  | 2017-03-30
| 16 | 项目现场 | 作业许可管理 | “现场作业许可证”中的“新开项目安全作业许可证”，与“新开项目作业许可证”是否为同一许可证？如不是，如何区分？ | 若相同，则可以删除其中一项；若不同，则应有明显区分 | 孟康 | 未在日志暨管理数据中显示。 | 新开项目安全作业许可证页面隐藏 | 2017-03-28
| 17 | 项目现场 | 作业许可管理 | 作业许可证类型及数据未统计到日志暨管理数据中。 | 关联数据 | 孟康 | 都未在日志暨管理数据中显示。
| 18 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | 在“公共资源”“安全技术”“危险源清单”中有相关的危险因素，为什么在“危险源辨识与评价清单”需要录入？ | 操作方法不正确还是什么问题？ | 刘云飞 |  | 增加环境重大危险源清单
| 19 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | “环境危险源辨识与评价”中预设的打分法计算结果有误，需要调整。 |  | 金伟 |  | 首页导航提醒
| 20 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | “风险提示”是否为“重大危险源”？ | 如是，可否在后面用“（重大危险源）”予以补充说明 | 孟康 | 未在日志暨管理数据中显示。 | 加工作阶段查询 |  | 修改要求：1、环境危险源辨识与评价，环境因素类型分为污染类和能源资源类两种，评价方法分为是非判断法和综合打分法两大类，其中综合打分法又分为五因子打分法和能演资源消耗评价法。在危险源明细编辑页面，选择污染类后，评价方法下拉框应有是非判断法和五因子打分法选项；选择能源资源类后，评价方法下拉框应有是非判断法和能演资源消耗评价法选项。令，每一项的值应按照给定文件取值，且，需实现判定功能和提示。 2、职业健康安全危险源辨识与评价编辑界面，辅助方法需改为直接判断法，且每次评价只能选择直接判断定和LECD法的一种。另外，直接判定法的所有结果和LECD法大于等于160的评价结果都需自动判定为重大危险源且在控制措施一览表内提示。
| 21 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | 预设的查询条件选项过于简单。 | 预设的查询框只有编号查询，可否增设“单位”、“问题类型”等查询选项。 | 孟康 | 未在日志暨管理数据中显示。
| 22 | 项目现场 | 施工方案/审查 | “危大工程施工方案清单” | 该清单应该是在方案报审的时候明确是否为“危大”；还是在审核过程中根据相关规定确定其为“危大”？而自动生成的清单？ | 孟康 | 未在日志暨管理数据中显示。
| 23 | 项目现场 | 安全检查管理 | 需要增补部分内容 | 各类检查、整改通知单查询时添加“单位”，“文件名称”等模糊查询；[已修改] 建议增加HSE通知单菜单栏。 | 孟康、金伟 | 未在日志暨管理数据中显示。
| 24 | 项目现场 | 应急响应管理 | “应急预案管理清单”编辑页面的“类型”是否应按照公司应急管理规定相关要求进行重新命名。 | “类型”是否应为综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等。 | 杨飞龙 |  | 在基础信息中维护 | 2017-03-30
| 25 | 项目现场 | 安全物资管理 | 物资管理、入库、出库、库存四个子项【已隐藏】功能不清晰 | 请解释功能，或删除物资管理子项 | 刘云飞，杨飞龙 |  | 出入库及库存页面不要，编辑加附件 | 2017-03-30
| 26 | 项目现场 | 安全物资管理 | HSE物资管理部分物资类别与物资入库页面【已隐藏】的物资名称不一致。 | 建议统一安全物资的名称分类。物资信息的分类建议如下：标志、标识；PPE；检测器具；应急物品；药品；消防器材；其他 | 高宝龙 |  | 在基础信息中增加物质类别表。 | 2017-03-30
| 27 | 项目现场 | 奖惩管理 | 奖励通知单中受奖栏只能选个人不能选择单位 | 奖励对象可以为个人、单位、班组 | 高宝龙 |  |  | 2017-03-30
| 28 | 项目现场 | 奖惩管理 | 奖励\惩罚通知单审核完成后，受奖励对象及受处罚单位登陆后再首页通知通告栏无提醒 | 建议流程结束后再相关人员的。首页通知栏中进行提醒流程结束 | 高宝龙
| 29 |  |  | 处罚通知单编辑界面请按照奖励通知单界面设计。
| 30 |  |  | 处罚单位筛选 |  |  |  |  | 2017-03-30
| 31 | 项目现场 | 会议管理 | 各会议情况及纪要完成后无发送单位选项 | 各会议流程中应增加一个会议纪要发送对象选项，即流程结束后会议管理这一项相关单位和人员能直接看到 | 李文波 |  | 加个发送单位，该单位下人员首页看到
| 32 | 项目现场 | 行政管理： 现场车辆管理 | 无下次年检时间记录 | 建议：增加车牌号、年检日期，增加提醒功能，增加驾驶员管理信息。 | 李文波 |  | 增加提醒功能，增加驾驶员管理信息。 | 2017-03-31
| 33 | 项目现场 | 事故处理/预防 HSSE事故处理 | 四不放过中序号需要手动填写，不能直接关联对应序号 | 建议：四不放过信息直接关联该事故 | 王魁 |  | 编号、单位、时间不是维护，查看 | 2017-03-30
| 34 | 项目现场 | 事故处理/预防 | 五环公司有事故报告、事故调查报告相应模板。 | 建议按公司模板进行调整。沟通后完善。 | 李文波 |  | 事故只用hse事故人员，事故处理 | 2017-03-30
| 35 | 项目现场 | 绩效评价管理 个人绩效评价 | 处理后仍然在主页显示待处理 |  | 刘云飞 |  |  | 2017-03-30
| 36 | 项目现场 | 绩效评价管理 个人绩效评价 | 编辑页面，选择分包单位后，人员姓名下拉菜单显示所有用户名单。 | 建议：增加筛选功能，即确定某一分包单位后，人员姓名栏只显示该单位的用户，减少操作失误可能。 | 李文波 |  |  | 2017-03-30
| 37 | 项目现场 | 管理工作报告 管理月报 | 7.1HSE事故事件未能自动统计 | 建议：汇总信息和数据尽可能实现自动关联。该项与HSE日志汇总信息有重复，该项是否必须保留。 | 李文波 |  |  | 2017-03-30
| 38 | 项目现场 | 管理工作报告 安全数据汇总 |  |  | 李文波 |  | 页面隐藏 | 2017-03-28
| 39 | 项目现场 | HSE经理暨HSE工程师考核细则 | HSE日志不能自动统计数据 | 应自动提取至管理月报 | 杨飞龙
| 40 | 项目现场 | 管理工作报告 | 月报中奖励、处罚的数据未自动同步至月报 | 应自动提取至管理月报 | 杨飞龙 |  |  | 2017-03-30
| 41 | 项目现场 | 管理工作报告 | 特种设备、机械设备数量、隐患整改数量的数据未自动提取 | 建议在项目信息处增加五环版项目概况设置，设置内容同HSE月报-1项目概况，方便系统中HSE月报读取数据。 | 王魁 |  | 施工机具统计数量未发现问题，隐患整改数量是统计整改完成情况为“是”的项 | 2017-03-30
| 43 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-2.本月项目现场HSE人力投入情况与系统中现场人员动态管理-人员信息未对应。另，月报中专职HSE人员数量未统计；承包范围应该自动提取项目单位中信息，在项目单位信息中增加“承包范围”栏； | 修改。月报中人员人数统计应该从现场人员动态管理-人员信息中提取。 | 王魁 |  | 人员信息中需要启用才可以提取到数据 | 2017-03-30
| 44 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-3.本月项目现场HSE人工日统计数据应来源于系统中现场人员动态管理-人工时月报。 | 沟通后完善。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 45 | 项目现场 | 现场人员动态管理-人工时月报 | 人工时月报中“人员情况”字段不清楚数据来源。另，应调整人工时月报内容，以方便HSE月报提取数据。 | 沟通后完善。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 46 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.1危险源动态识别与控制-4.1.1管理绩效数据统计应与环境危险源辨识与评价、危险源辨识与评价清单、其他危险源辨识文件对应，每生成一条数据，都应记录于日志及HSE月报中。 | 沟通后完善。 | 王魁
| 47 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.2HSE月报-4.2.1管理绩效数据统计应与教育培训-培训记录对应。目前，HSE月报中“培训内容”为对应。 | 应该具备自动提取数据，需要修改系统-安全检查管理中的内容。沟通后完善。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 48 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.3.2检查活动情况说明中“参加单位”未自动提取。 | 修改。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 49 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.4 HSE会议-4.4.1 管理绩效数据统计与系统中会议管理记录不符。 | 修改。 | 王魁 |  | 审批完成的记录才进行统计 | 2017-03-30
| 50 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.5.2宣传活动情况说明中“活动效果描述”出现乱码。 | 建议在基础信息-应急预案类型中将应急预案分类选择保存为综合预案和专项预案，方便HSE月报自动取值。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 51 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.6应急管理-4.6.1管理绩效数据统计，应急预案分为综合预案和专项预案，在月报中统计数量时应当分别统计。 | 修改。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 52 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.6应急管理-4.6.3应急演练活动情况应该能够自动取值。 | 修改。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 53 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.7HSE许可管理-4.7.1管理绩效数据统计与系统作业许可管理记录不一致。 | 沟通后完善。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 54 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.8.2HSE处罚情况统一览表中处罚依据应来源处罚通知单“处罚根据”。建议在处罚通知单编辑页面增加一栏为“处罚原因”，与HSE月报对应。 |  | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 55 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.9其他HSE管理活动在系统中无对应模块。 | 建议在系统信息管理中增加HSE管理活动模块，该模块内容与HSE月报4.9.1对应。并信息管理名称变更为信息与活动管理 | 王魁 |  | 和刘工讨论后，由于项目该内容较少，所以在月报中直接增加即可 | 2017-03-30
| 56 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-5.1.1与5.1.2 其他项目的HSE管理文件、方案不应该统计在本项目HSE月报中。 | 修改。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 57 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-5.2HSE资质、方案审查，应该与系统-资质审核对应。 | 审核单位、人员资质后应在月报中形成相应记录。在资质审核中增加方案审核模块，与月报对应。沟通后完善。 |  |  | 和刘工讨论后，施工分包资质和特种设备加明细审查记录（审查内容、审查人下拉、审查时间、审查结果、附件），绩效数据统计包括施工分包和特种设备审查明细，特岗人员审查记录，一般机具数量及施工方案，一般机具增加入场时间
| 58 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-6本月项目HSE费用管理还未完成，此次未测试。 | 沟通后完善。 | 王魁
| 59 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE日志暨管理数据收集、HSE经理暨HSE工程师细则 | 还未制作完成，此次未测试。 | 沟通后完善。 | 王魁
| 60 | 项目现场 | 信息管理： 管理通知 | 在规则设置中设置后，编号不能自动填入 |  | 李文波 | 通知编号 | 自动生成 | 2017-03-29
| 61 | 项目现场 | 信息管理-管理通知 | 管理通知编辑页面无附件上传。 | 增加附件上传。 | 王魁 |  | 增加多附件 | 2017-03-29
| 62 | 项目现场 | 项目信息 | 如何与HSE月报中项目概况衔接 | 增加三个字段合同号、工作范围、项目建设工期（月） |  |  |  | 2017-03-28
| 63 | 项目现场 | 安全检查管理 | 1、检查单中牵涉组成员的输入框改为多选下拉框【已修改】2、并讲检查情况写入组员的hse日志暨管理数据收集 |  |  |  |  | 2017-03-28
| 64 | 项目现场 | 安全检查管理 | 检查单、隐患单编号规则已设置，但是重新排序生成编号存在问题
| 65 | 项目现场 | 费用/物资管理 | （1） 增加页面合同HSE费用及支付台账导出、打印功能 （2） 增加页面HSE费用及物资管理导出、打印功能
| 66 | 项目现场 | 行政管理 | 现场车辆管理增加车牌号 |  |  |  | 车辆名称改为车牌号 | 2017-03-28
| 67 | 项目现场 | 行政管理 | 有效期均设置到期提醒功能。“现场车辆管理”清单台账需要具备可导出、打印功能。导航提醒保险有效期 |  |  |  |  | 2017-03-28
| 68 | 项目现场 | 项目信息 | 加合同号、工作范围、建设工期（月） |  |  |  |  | 2017-03-28
| 69 | 项目现场 | 环境危险源 | 根据Z值判断是否重大因素
| 70 | 项目现场 | 环境危险源 | 增加一个重大因素查询页面
| 71 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | 辅助方法和危险级别筛选有问题
| 72 | 项目现场 | 危险观察登记及整改 | 调整至检查管理模块的季节性/节假日检查后面 |  |  |  |  | 2017-03-31
| 73 | 项目现场 | 教育培训/培训记录 | 人员培训查询增加是否通过的筛选条件，培训记录页面单位未显示出来 |  |  |  |  | 2017-03-31
| 75 | 项目现场 | 作业许可管理 | 导航提醒，过期后再提醒一天
| 78 | 项目现场 | 出入场管理 |  | 此模块隐藏 |  |  | 此模块隐藏 | 2017-03-28
| 79 | 项目现场 | 物质管理 | 出库、入库、库存管理页面隐藏 | 三个页面隐藏 |  |  | 页面隐藏 | 2017-03-28
| 80 | 项目现场 | 行政管理-行政管理检查记录 | 不清楚该模块要实现的功能。 | 请诺必达公司进行介绍。 | 王魁 |  | 页面隐藏 | 2017-03-28
| 81 | 项目现场 | 行政管理： 行政管理检查记录 | 补充检查是什么意思； 违章处理下拉菜单无选项； | 建议：完善相应功能，并提供详细的操作说明书。 | 李文波 |  | 页面隐藏 | 2017-03-28
| 82 | 项目现场 | 行政管理： 行政管理检查记录 | 行政管理检查类别包含职业健康卫生和职业病危害是否合适？ | 建议：是否可以将体检管理与人员动态管理相结合，明确需要体检的类别和工种及频次，在人员信息中显示体检状态 | 刘云飞 |  | 集团定页面，不做修改 | 2017-03-28
| 83 | 项目现场 | 职业健康： 体检管理 | 需要手动输入，如何显示体检状态。 | 建议：是否可以将职业病事故与事故处理/预防结合起来，增加事故信息描述栏。 | 李文波 |  | 集团定页面，不做修改 | 2017-03-28
| 84 | 项目现场 | 职业健康： 职业病事故 | 需要手动输入，如何统计事故次数。 | 建议：是否可以明确环境监测的类型、监测地点、监测值、处理措施、整改结果等，形成固定的填写栏和选项栏 | 李文波 |  | 集团定页面，不做修改 | 2017-03-28
| 85 | 项目现场 | 环境保护： 环境监测数据 | 需要手动输入，监测信息和处理结果如何显示。 | 建议：是否可以将其与事故处理/预防结合起来，增加事故信息描述栏。 | 李文波 |  | 集团定页面，不做修改 | 2017-03-28
| 86 | 项目现场 | 环境保护： 突发环境事件 | 需要手动输入，如何统计事故次数。 | 建议：汇总信息和数据尽可能实现自动关联。该项与HSE日志汇总信息有重复，该项是否必须保留。 | 李文波 |  |  | 2017-03-28
| 87 | 项目现场 | 事故预防-HSE事故处理 |  | 增加轻伤人数、重伤人数、死亡人数、直接经济损失、事故损失数。 | 李文波
| 88 |  | 环境危险源辨识 | 名字改为环境因素识别与评价 |  |  |  |  | 2017-03-31