## 待做
五环安全生产信息化管理系统测试问题清单（2017.03.28）
| 序号 | 板块 | 菜单 | 问题描述 | 修改要求 | 提出人 | 备注 | 修改意见 | 修改日期
| 1 | 系统 |  | 所有的弹出窗体应注明标签，以显示意图，如“设备基本情况录入”、“HSE费用申请”等 | 完善 | 杨飞龙
| 2 | 首页 | 待办事项 | 用户在双击个人账户登录界面“待办事项”的“分包费用管理”（由分包商“安全措施费使用计划”提出）时系统自动退出，打开其他待办事项则正常。 | 更正 | 杨飞龙 |  |  | 2017-03-29 | 首页导航界面的通知通告、待办事项、资质预警等窗口可考虑增加历史消息按钮，方便查看所有消息。 另外，通知通告处显示内容在单击查看后应该就不再提示。
| 3 | 本部管理 | 项目管理项目单位 | 在项目现场系统-项目设置-项目状态及软件关闭-关闭后的项目在本部管理-项目单位中仍然可以维护。 | 沟通后完善。 | 王魁 |  |  | 2017-03-29
| 4 | 本部管理 | 绩效评价 | 模式一附件上传保存后点击查看，弹出提示错误窗口； 模式二填写分值时弹出出错窗口，点击保存按钮弹出出错窗口（再次测试无该问题）。 | 模式一附件上传功能修改为多附件上传。沟通后完善。项目系统中存在同一问题。 | 王魁 |  |  | 2017-03-27
| 5 | 本部管理 | 信息管理-管理通知 | 编辑管理通知时无法上传附件。 | 增加多附件上传。 | 王魁 |  |  | 2017-03-29
| 6 | 系统设置 | 单位设置 | 点击进入分包商资质页面，上传资质后出错弹出。 | 修复，建议增加手动新增资质按钮，因为有些单位资质证书较多。 | 王魁 |  |  | 2017-03-29
| 7 | 项目现场 |  | 资质预警模块显示的是项目发布的一些管理规定，而特设的一份资质过期证件却未出现提醒。 | 需提前提醒警示，并且每个用户界面只显示其所在项目的提醒。 | 曾浩，王魁 |  | 资源动态不提示，只提示资质预警 | 2017-03-29
| 8 | 项目现场 | 安全管理规定 | 可以从清单里选择，将来各项目都将文件发到这里吗?但是选择管理规定时无搜索选框，操作不便。 | 建议增加条件搜索 | 曾浩 |  |  | 2017-03-29
| 9 | 项目现场 | 项目人员动态管理 | 发卡管理应增加导入功能 |  | 白慧敏 |  | 在人员导入的时候存在卡号导入功能 |  | 项目设置部分项目用户的信息应默认显示在现场人员动态管理中的人员信息内，且用户信息的项目角色应自动与所属岗位信息匹配，减少重复输入，另外 目前教育培训部分的人员信息也来源于现场人员动态管理中的人员信息，因此，此处人员信息需与项目用户关联。
| 10 | 项目现场 | 现场人员动态管理 | 两家分包单位人员信息中的卡号不能重复。 | 建议增加对项目所有人员卡号唯一性的筛查功能，或至少保证每一家单位用户卡号的唯一性。 | 曾浩 |  |  | 2017-03-31
| 11 | 项目现场 | 现场人员动态管理 | 人工时月报中，人员信息统计数据与项目实际人数有出人。 | 需修改。 | 曾浩
| 12 | 项目现场 | 现场人员动态管理-人员信息 | 当项目现场人员出现变动时，如有30人退场，该如何批量进行操作？ | 沟通后完善。 | 王魁 |  | 批量出场
安全体系 | 13 | 项目现场 | 安全体系 | 项目安全体系已改为安全管理组织机构，可以放图片、联系方式及备注说明 。但现在只有五环可以输入相应信息，其他单位无法输入。 | 建议项目存在的单位均可以编辑自己的安全管理组织机构。 | 刘云飞 |  |  | 2017-03-29
| 14 | 项目现场 | 教育培训/培训记录 | （1）编辑培训记录，选择培训人员时出现已培训的人员仍在待选栏中，未培训的人员不在待选栏中。（2) 已完成培训记录，双击后弹出的界面应该具备导出功能。 |  | 金伟 |  | 打印控件做打印功能。 | 2017-03-30
| 五环安全生产信息化管理系统测试问题清单（2017.03.28） 序号: 15; 五环安全生产信息化管理系统测试问题清单（2017.03.28） 菜单: 资质审查; 五环安全生产信息化管理系统测试问题清单（2017.03.28） 问题描述: 请解释安全人员资质和管理人员资质确认流程。 | 1 是根据什么逻辑来判断人员为安全人员或管理人员？是否是根据基础信息岗位信息部分的选项自动判断？ 2 目前，管理人员资质显示部分存在不同项目人员重复显示的问题。
| 16 | 项目现场 | 作业许可管理 | 作业许可证无“时间”筛选功能 | 可否增加，以便于相关统计 | 孟康、金伟 |  |  | 2017-03-30
| 17 | 项目现场 | 作业许可管理 | “现场作业许可证”中的“新开项目安全作业许可证”，与“新开项目作业许可证”是否为同一许可证？如不是，如何区分？ | 若相同，则可以删除其中一项；若不同，则应有明显区分 | 孟康 | 未在日志暨管理数据中显示。 | 新开项目安全作业许可证页面隐藏 | 2017-03-28
| 18 | 项目现场 | 作业许可管理 | 作业许可证类型及数据未统计到日志暨管理数据中。 | 关联数据 | 孟康 | 都未在日志暨管理数据中显示。
| 19 | 项目现场 | 作业许可管理 | 考虑到现场一些特殊作业许可证的时效性，要求将现场作业许可证开始、结束和申请时间应精确到小时，保证作业票证的有效性。 |  |  |  |  | 4.7
| 20 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | 评价方法问题 | 操作方法不正确还是什么问题？ | 刘云飞 |  |  |  | 修改要求：1、环境因素分为污染类环境因素和能源资源类环境因素，采用多因子评分法进行评价。在危险源明细编辑页面，选择污染类后，可以选择多因子评分法的ABCDE值进行评价；选择能源资源类后，可以选择FG值进行评价。具体评价步骤及判定要求应按照给定文件取值。 2、职业健康安全危险因素识别评价采用LEC风险评价方法，具体评价步骤及判定要求应按照给定文件取值。 3、每一项评价前需增加作业区域选项，作业区域设置和项目设置部分的作业区域一致。评价界面的每一条评价项后需增加责任人、处理措施和时间输入框，具体格式与附件一致。 4、环境因素识别和职业健康危险源评价页面均需实现评价结果明细的导出功能，且导出文件应实现重要环境因素与非重要环境因素的分类显示、重大危险源与非重大危险源的分类显示。 5、软件危险源辨识与评价菜单下“项目现场重大HSE因素控制措施一览表”和“风险提示”等两个菜单功能现阶段已不需使用，可以先隐藏，但不要删除。
| 21 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | 预设的查询条件选项过于简单。 | 预设的查询框只有编号查询，可否增设“单位”、“问题类型”等查询选项。 | 孟康 | 未在日志暨管理数据中显示。 | 加工作阶段查询
| 22 | 项目现场 | 施工方案/审查 | “危大工程施工方案清单” | 该清单应该是在方案报审的时候明确是否为“危大”；还是在审核过程中根据相关规定确定其为“危大”？而自动生成的清单？ | 孟康 | 未在日志暨管理数据中显示。
| 23 | 项目现场 | 安全检查管理 | 需要增补部分内容 | 各类检查、整改通知单查询时添加“单位”，“文件名称”等模糊查询；[已修改] 建议增加HSE通知单菜单栏。 | 孟康、金伟 | 未在日志暨管理数据中显示。
| 24 | 项目现场 | 应急响应管理 | “应急预案管理清单”编辑页面的“类型”是否应按照公司应急管理规定相关要求进行重新命名。 | “类型”是否应为综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案等。 | 杨飞龙 |  | 在基础信息中维护 | 2017-03-30
| 25 | 项目现场 | 安全物资管理 | 物资管理、入库、出库、库存四个子项【已隐藏】功能不清晰 | 请解释功能，或删除物资管理子项 | 刘云飞，杨飞龙 |  | 出入库及库存页面不要，编辑加附件 | 2017-03-30
| 26 | 项目现场 | 安全物资管理 | HSE物资管理部分物资类别与物资入库页面【已隐藏】的物资名称不一致。 | 建议统一安全物资的名称分类。物资信息的分类建议如下：标志、标识；PPE；检测器具；应急物品；药品；消防器材；其他 | 高宝龙 |  | 在基础信息中增加物质类别表。 | 2017-03-30
| 27 | 项目现场 | 奖惩管理 | 奖励通知单中受奖栏只能选个人不能选择单位 | 奖励对象可以为个人、单位、班组 | 高宝龙 |  |  | 2017-03-30 | 处罚通知单无法选择个人，只能选择单位。
| 28 | 项目现场 | 奖惩管理 | 奖励\惩罚通知单审核完成后，受奖励对象及受处罚单位登陆后再首页通知通告栏无提醒 | 建议流程结束后再相关人员的。首页通知栏中进行提醒流程结束 | 高宝龙 |  | 加个发送单位，该单位下人员首页看到
| 29 |  |  | 处罚通知单编辑界面请按照奖励通知单界面设计。
| 30 |  |  | 处罚单位筛选 |  |  |  |  | 2017-03-30
| 31 | 项目现场 | 会议管理 | 各会议情况及纪要完成后无发送单位选项 | 各会议流程中应增加一个会议纪要发送对象选项，即流程结束后会议管理这一项相关单位和人员能直接看到 | 李文波 |  |  |  | 暂未完成
| 32 | 项目现场 | 行政管理： 现场车辆管理 | 无下次年检时间记录 | 建议：增加车牌号、年检日期，增加提醒功能，增加驾驶员管理信息。 | 李文波 |  | 增加提醒功能，增加驾驶员管理信息。 | 2017-03-31
| 33 | 项目现场 | 事故处理/预防 HSSE事故处理 | 四不放过中序号需要手动填写，不能直接关联对应序号 | 建议：四不放过信息直接关联该事故 | 王魁 |  | 编号、单位、时间不是维护，查看 | 2017-03-30
| 34 | 项目现场 | 事故处理/预防 | 五环公司有事故报告、事故调查报告相应模板。 | 建议按公司模板进行调整。沟通后完善。 | 李文波 |  | 事故只用hse事故人员，事故处理 | 2017-03-30
| 35 | 项目现场 | 绩效评价管理 个人绩效评价 | 处理后仍然在主页显示待处理 |  | 刘云飞 |  |  | 2017-03-30 | 事故处理界面无法上报新事故。
| 36 | 项目现场 | 绩效评价管理 个人绩效评价 | 编辑页面，选择分包单位后，人员姓名下拉菜单显示所有用户名单。 | 建议：增加筛选功能，即确定某一分包单位后，人员姓名栏只显示该单位的用户，减少操作失误可能。 | 李文波 |  |  | 2017-03-30
| 37 | 项目现场 | 管理工作报告 管理月报 | 7.1HSE事故事件未能自动统计 | 建议：汇总信息和数据尽可能实现自动关联。该项与HSE日志汇总信息有重复，该项是否必须保留。 | 李文波 |  |  | 2017-03-30
| 38 | 项目现场 | 管理工作报告 安全数据汇总 |  |  | 李文波 |  | 页面隐藏 | 2017-03-28
| 39 | 项目现场 | HSE经理暨HSE工程师考核细则 | HSE日志不能自动统计数据 | 应自动提取至管理月报 | 杨飞龙
| 40 | 项目现场 | 管理工作报告 | 月报中奖励、处罚的数据未自动同步至月报 | 应自动提取至管理月报 | 杨飞龙 |  |  | 2017-03-30
| 41 | 项目现场 | 管理工作报告 | 特种设备、机械设备数量、隐患整改数量的数据未自动提取 | 建议在项目信息处增加五环版项目概况设置，设置内容同HSE月报-1项目概况，方便系统中HSE月报读取数据。 | 王魁 |  | 施工机具统计数量未发现问题，隐患整改数量是统计整改完成情况为“是”的项 | 2017-03-30
| 42 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-2.本月项目现场HSE人力投入情况与系统中现场人员动态管理-人员信息未对应。另，月报中专职HSE人员数量未统计；承包范围应该自动提取项目单位中信息，在项目单位信息中增加“承包范围”栏； | 修改。月报中人员人数统计应该从现场人员动态管理-人员信息中提取。 | 王魁 |  | 人员信息中需要启用才可以提取到数据 | 2017-03-30
| 43 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-3.本月项目现场HSE人工日统计数据应来源于系统中现场人员动态管理-人工时月报。 | 沟通后完善。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 44 | 项目现场 | 现场人员动态管理-人工时月报 | 人工时月报中“人员情况”字段不清楚数据来源。另，应调整人工时月报内容，以方便HSE月报提取数据。 | 沟通后完善。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 45 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.1危险源动态识别与控制-4.1.1管理绩效数据统计应与环境危险源辨识与评价、危险源辨识与评价清单、其他危险源辨识文件对应，每生成一条数据，都应记录于日志及HSE月报中。 | 沟通后完善。 | 王魁
| 46 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.2HSE月报-4.2.1管理绩效数据统计应与教育培训-培训记录对应。目前，HSE月报中“培训内容”为对应。 | 应该具备自动提取数据，需要修改系统-安全检查管理中的内容。沟通后完善。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 47 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.3.2检查活动情况说明中“参加单位”未自动提取。 | 修改。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 48 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.4 HSE会议-4.4.1 管理绩效数据统计与系统中会议管理记录不符。 | 修改。 | 王魁 |  | 审批完成的记录才进行统计 | 2017-03-30
| 49 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.5.2宣传活动情况说明中“活动效果描述”出现乱码。 | 建议在基础信息-应急预案类型中将应急预案分类选择保存为综合预案和专项预案，方便HSE月报自动取值。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 50 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.6应急管理-4.6.1管理绩效数据统计，应急预案分为综合预案和专项预案，在月报中统计数量时应当分别统计。 | 修改。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 51 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.6应急管理-4.6.3应急演练活动情况应该能够自动取值。 | 修改。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 52 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.7HSE许可管理-4.7.1管理绩效数据统计与系统作业许可管理记录不一致。 | 沟通后完善。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 53 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.8.2HSE处罚情况统一览表中处罚依据应来源处罚通知单“处罚根据”。建议在处罚通知单编辑页面增加一栏为“处罚原因”，与HSE月报对应。 |  | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 54 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-4.9其他HSE管理活动在系统中无对应模块。 | 建议在系统信息管理中增加HSE管理活动模块，该模块内容与HSE月报4.9.1对应。并信息管理名称变更为信息与活动管理 | 王魁 |  | 和刘工讨论后，由于项目该内容较少，所以在月报中直接增加即可 | 2017-03-30
| 55 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-5.1.1与5.1.2 其他项目的HSE管理文件、方案不应该统计在本项目HSE月报中。 | 修改。 | 王魁 |  |  | 2017-03-30
| 56 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-5.2HSE资质、方案审查，应该与系统-资质审核对应。 | 审核单位、人员资质后应在月报中形成相应记录。在资质审核中增加方案审核模块，与月报对应。沟通后完善。 |  |  | 和刘工讨论后，施工分包资质和特种设备加明细审查记录（审查内容、审查人下拉、审查时间、审查结果、附件），绩效数据统计包括施工分包和特种设备审查明细，特岗人员审查记录，一般机具数量及施工方案，一般机具增加入场时间 |  | 暂未完成。 另外，管理工作报告模块“管理季报”、工程现场环境与职业健康月报、建议隐藏。完工报告改为HSE完工报告。
| 57 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE月报 | HSE月报-6本月项目HSE费用管理还未完成，此次未测试。 | 沟通后完善。 | 王魁
| 58 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE日志暨管理数据收集、HSE经理暨HSE工程师细则 | 还未制作完成，此次未测试。 | 沟通后完善。 | 王魁
| 59 | 项目现场 | 信息管理： 管理通知 | 在规则设置中设置后，编号不能自动填入 |  | 李文波 | 通知编号 | 自动生成 | 2017-03-29
| 60 | 项目现场 | 信息管理-管理通知 | 管理通知编辑页面无附件上传。 | 增加附件上传。 | 王魁 |  | 增加多附件 | 2017-03-29
| 61 | 项目现场 | 项目信息 | 如何与HSE月报中项目概况衔接 | 增加三个字段合同号、工作范围、项目建设工期（月） |  |  |  | 2017-03-28
| 62 | 项目现场 | 安全检查管理 | 1、检查单中牵涉组成员的输入框改为多选下拉框【已修改】2、并讲检查情况写入组员的hse日志暨管理数据收集 |  |  |  |  | 2017-03-28
| 63 | 项目现场 | 安全检查管理 | 检查单、隐患单编号规则已设置，但是重新排序生成编号存在问题
| 64 | 公共资源 | 安全技术内项目安全检查项 | 对于已经抽取过检查项的项目来说，当项目安全检查项内容发生变动后，再次进入项目现场安全检查部分进行数据抽取，弹出已存在无法再次抽取的弹窗。 | 应该为可以不限制的抽取，以保证与公共资源内设置的检查项同步。 | 刘云飞 |  |  | 2017-04-07 16:48
| 65 | 项目现场 | 费用/物资管理 | （1） 增加页面合同HSE费用及支付台账导出、打印功能 （2） 增加页面HSE费用及物资管理导出、打印功能
| 66 | 项目现场 | 行政管理 | 现场车辆管理增加车牌号 |  |  |  | 车辆名称改为车牌号 | 2017-03-28
| 67 | 项目现场 | 行政管理 | 有效期均设置到期提醒功能。“现场车辆管理”清单台账需要具备可导出、打印功能。导航提醒保险有效期 |  |  |  |  | 2017-03-28
| 68 | 项目现场 | 项目信息 | 加合同号、工作范围、建设工期（月） |  |  |  |  | 2017-03-28
| 69 | 项目现场 | 危险观察登记及整改 | 调整至检查管理模块的季节性/节假日检查后面 |  |  |  |  | 2017-03-31
| 70 | 项目现场 | 教育培训/培训记录 | 人员培训查询增加是否通过的筛选条件，培训记录页面单位未显示出来 |  |  |  |  | 2017-03-31
| 71 | 项目现场 | 作业许可管理 | 导航提醒，过期后再提醒一天
| 72 | 项目现场 | 出入场管理 |  | 此模块隐藏 |  |  | 此模块隐藏 | 2017-03-28
| 73 | 项目现场 | 物质管理 | 出库、入库、库存管理页面隐藏 | 三个页面隐藏 |  |  | 页面隐藏 | 2017-03-28
| 74 | 项目现场 | 行政管理-行政管理检查记录 | 不清楚该模块要实现的功能。 | 请诺必达公司进行介绍。 | 王魁 |  | 页面隐藏 | 2017-03-28
| 75 | 项目现场 | 行政管理： 行政管理检查记录 | 补充检查是什么意思； 违章处理下拉菜单无选项； | 建议：完善相应功能，并提供详细的操作说明书。 | 李文波 |  | 页面隐藏 | 2017-03-28
| 76 | 项目现场 | 行政管理： 行政管理检查记录 | 行政管理检查类别包含职业健康卫生和职业病危害是否合适？ | 建议：是否可以将体检管理与人员动态管理相结合，明确需要体检的类别和工种及频次，在人员信息中显示体检状态 | 刘云飞 |  | 集团定页面，不做修改 | 2017-03-28
| 77 | 项目现场 | 职业健康： 体检管理 | 需要手动输入，如何显示体检状态。 | 建议：是否可以将职业病事故与事故处理/预防结合起来，增加事故信息描述栏。 | 李文波 |  | 集团定页面，不做修改 | 2017-03-28
| 78 | 项目现场 | 职业健康： 职业病事故 | 需要手动输入，如何统计事故次数。 | 建议：是否可以明确环境监测的类型、监测地点、监测值、处理措施、整改结果等，形成固定的填写栏和选项栏 | 李文波 |  | 集团定页面，不做修改 | 2017-03-28
| 79 | 项目现场 | 环境保护： 环境监测数据 | 需要手动输入，监测信息和处理结果如何显示。 | 建议：是否可以将其与事故处理/预防结合起来，增加事故信息描述栏。 | 李文波 |  | 集团定页面，不做修改 | 2017-03-28
| 80 | 项目现场 | 环境保护： 突发环境事件 | 需要手动输入，如何统计事故次数。 | 建议：汇总信息和数据尽可能实现自动关联。该项与HSE日志汇总信息有重复，该项是否必须保留。 | 李文波 |  |  | 2017-03-28
| 81 | 项目现场 | 事故预防-HSE事故处理 |  | 增加轻伤人数、重伤人数、死亡人数、直接经济损失、事故损失数。 | 李文波
| 82 |  | 环境危险源辨识 | 名字改为环境因素识别与评价 |  |  |  |  | 2017-03-31
| 83 | 公共资源 | 安全技术内项目安全检查项 | “安全技术”中“项目安全检查项”更新后，项目级系统中的“安全检查项”在进行数据抽取时提示已存在相应检查项，无法抽取。 | 调整，在“安全技术”中“项目安全检查项”中设置检查项目后各项目应该可以多次对库中检查项进行抽取。 | 王魁 | 5.15提出
| 84 | 项目现场 | 安全检查管理 | “安全检查管理”中各类检查选定检查项后双击检查记录进入检查编辑页面仍需要填写“检查项” | 检查编辑界面中的“检查项”应该删除。 | 王魁 | 5.15提出
| 85 | 项目现场 | 安全检查管理 | “安全检查管理”各类检查中的检查编辑页面-每条隐患要编辑时还需要双击检查项再打开新的页面进行编辑，当检查有较多隐患时操作很繁琐。 | 隐患编辑直接在“检查编辑页面”中进行，建议不设置为在“检查编辑页面”中双击“检查项”再打开新的页面进行编辑。 （此处编辑可参考五环老版软件，直接在检查项输入栏内编辑）。 | 王魁 | 5.15提出
| 86 | 项目现场 | 安全检查管理 | 各类安全检查检查记录无法导出打印。 | 修改导出按钮命令，要求实现检查明细导出打印功能，便于外部检查。 | 王魁 | 5.15提出
| 87 | 项目现场 | 项目用户 | 项目用户不能从本项目输入的人员中选取，必须从系统设置里添加。而系统设置中添加的用户和单位是公司所有项目都可以看到的，在项目添加由于用户很多，操作繁琐。 | 建议项目可以在本项目内自行添加项目用户。 | 丁学龙、王魁 | 5.15提出
| 88 | 项目现场 | 表格导出 | “HSE日志”、“管理数据收集”、“HSE月报”等详细记录页面无法导出。 | 修改导出按钮命令，要求实现报表详细记录导出打印功能，便于外部检查。 | 王魁 | 5.15提出
| 89 | 项目现场 | 危险源辨识与评价 | “环境因素辨识”和“职业健康安全危险源”辨识结果界面的导出功能按钮只能导出辨识记录清单列表，要求具备导出每次辨识结果内容的功能。 | 修改导出按钮命令，实现将辨识结果按是否重要环境因素、是否重大危险源等条件进行分类排序导出。 | 刘云飞 | 5.15提出