## 01-HSE策划检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE策划检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 确定项目HSE管理目标 | 是否根据项目合同、公司HSE管理目标、公司项目HSE管理过程目标、项目HSE费用控制指标、公司/部门对项目HSE管理目标的要求等文件确定各项HSE管理目标？
2 | 建立项目安全管理组织机构 | 是否根据项目HSE实施计划模板和项目HSE管理需要确定项目现场HSE管理委员会名单？
3 | 建立项目安全生产责任制 | 是否根据《公司安全生产责任制》中关于项目岗位安全生产职责以及项目HSE管理需要，建立项目安全生产责任制？
4 | 项目危险源辨识评价 | 是否使用适用的危险源辨识评价方法对项目设计、采购、施工、开车活动进行危险源辨识与评价，确定项目重大危险源，提出控制措施？
5 | 项目环境因素辨识评价 | 是否使用适用的危险源辨识评价方法对项目设计、采购、施工、开车活动进行危险源辨识与评价，确定项目重大环境因素，提出控制措施？
6 | 项目合规义务识别与评价 | 是否根据公司合规义务识别与评价流程的要求，识别项目适用HSE法律法规、标准规范，进行合规义务识别与评价？
7 | 编制项目HSE管理规定 | 是否根据集团公司、公司HSE管理流程编制适用的项目HSE管理规定？
8 | 编制项目应急预案 | 是否由项目经理负责组织HSE管理委员会成员按照公司HSE应急管理流程的要求编制项目综合应急预案？
是否由HSE经理负责组织施工经理、开车经理按照公司HSE应急管理流程的要求编制项目专项应急预案和应急处置方案？
9 | 编制项目HSE实施计划 | 是否依据项目HSE管理目标、项目HSE管理委员会 、项目安全生产责任制、项目危险源清单/重大危险源清单等输入条件编制项目HSE实施计划？
10 | 校审、批准 发布 | 上述策划文件是否经施工、开车部门审核，并由项目经理批准后签发执？
11 | 交底 | 是否对系列策划文件面向分包HSE？
12 | 更新 | 是否根据项目实施进展，对相关HSE策划文件进行升版修订？
13 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 02-HSE教育培训检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE教育培训检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 建立项目现场HSE教育培训制度和计划 | 是否已制定项目HSE教育培训制度？
境外项目是否制定出国前HSE培训计划？
是否编制项目HSE教育培训计划？
HSE教育培训制度和计划是否报项目经理批准？
分包商HSE教育培训制度和计划，是否报项目组审批后执行？
2 | 配备项目HSE教育培训设施 | 现场是否设置了用于HSE教育的培训室？
现场是否根据培训的需要配置了相关的培训器材？
3 | 教育培训实施情况 | 是否编制了针对性的培训教材？
各专业经理是否督促施工、开车及厂家人员主动接受和开展各类HSE教育培训活动？
现场人员进场后，各单位HSE经理是否及时收集统计人员信息上报项目组，并组织参加培训？
项目组HSE人员对新进场人员是否及时进行入场安全教育？
项目建设过程中，是否根据HSE教育培训计划和施工进展情况适时组织开展专项HSE教育培训？
项目组是否根据项目特点和进展，适用对培训教材进行更新？
项目组是否定期对项目分包商HSE教育培训情况进行检查？
4 | 教育培训考核 | 教育培训后，是否组织考核？
5 | 教育培训执行记录 | 是否建立和保持项目HSE教育培训计划、教材和签到考核表。
6 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 03-HSE会议检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE会议检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 项目现场HSE会议安排 | 是否建立有HSE会议制度，明确了项目HSE会议的形式、议题、参会人员及时间频次？
是否督促分包商执行本单位HSE会议制度，合理安排HSE会议？
2 | 项目现场HSE会议通知、准备 | 由HSE工程师是否将会议安排在会前师通知各方参会人员？
会议议题是否具备改善现场管理的作用？
3 | 项目现场HSE会议召开 | HSE周例会及HSE专题会议召开是否与制度吻合？
会议过程是否有必要的交流互动，如发言、建议？
HSE工程师对会议内容的记录情况？
项目经理是否按要求组织召开HSE月会?
项目经理是否对会议进行总结和后续部署安排？
HSE经理对会议内容的记录情况？
4 | 项目现场HSE会议纪要编写、发送和保存 | HSE周例会及HSE专题会的会议纪要是否严谨？
HSE经理是否对周例会、专题会会议纪要进行了审批？
项目经理是否对HSE月例会纪要进行审批？
会议纪要是否按照卷宗依次顺序存放，便于查阅？
5 | 项目现场HSE会议跟踪检查 | 是否对会议中提出的问题整改进行了跟踪检查？
问题的整改情况是否有验证和闭合记录？
6 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 04-HSE标识检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE标识检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 项目现场安全标志的分类制作 | 是否根据项目实际情况，明确了安全色分类及相应安全标志种类？
是否设计制定了符合项目所在地的安全标志模板（例如：境外项目考虑当地语言）?
是否根据现场需要分批制作安全标志？
2 | 安全标志的设置 | 是否根据安全管理的需要及所存在的风险，在项目现场各区域及相关场所挂设相应的安全标志？
各专业经理是否督促其分管单位内的分包商在相关区域设置安全标志？
是否定期对安全标志设置情况进行检查，及时更换、补齐？
项目分包商是否建立安全标志台帐？
3 | 记录 | 项目分包商是否建立和保持安全标志（安全色）台帐记录。
4 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 05-作业许可检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 作业许可检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 施工方案审核 | 项目分包商在编制施工方案时是否考虑了危险作业种类（如登高、动火、临电、射线、受限空间、化工界区、试压吹扫等），并提出对应的安全措施？
项目组是否对施工方案中的危险作业内容及措施进行审批？
2 | 作业许可办理 | 《XXXX作业许可证》内容是否齐全，是否适用？
项目分包商办理《XXXX作业许可证》前，是否已经对安全措施进行了自查确认？
项目组专业工程师联合分包商是否按照《XXXX作业许可证》的相关要求进行安全条件检查与确认。
在各项检查内容合格，满足该项危险作业条件后，项目组专业经理是否签批《受限空间作业许可证》？
3 | 作业实施及关闭 | 作业前分包商技术人员及HSE人员是否向作业人员进行交底？
作业人员是否掌握正确的作业方法、作业注意事项及出现意外时的紧急处理、逃生方法？
针对该项作业的劳保用品配备是否到位，是否符合作业安全要求？
分包商是否落实监督、旁站、监护等人员？
对外警示、警戒或通知发布是否已经落实？
受限空间作业是否有应急救援措施？
作业结束后，是否进行全面检查，确认作业环境恢复正常，作业关闭？
4 | 作业许可记录 | 是否建立和保持相关记录？
5 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 06-危化品管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 危化品管理检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 危险化学品的采购 | 是否通过正规渠道和合格供应商购入危险化学品？
2 | 危险化学品运输和装卸 | 危险化学品运输车辆及人员是否有相应资格证？
危险化学品的运输工具是否符合危险化学品运输的要求？
危险化学品到达现场后，是否卸载在指定位置？
3 | 危险化学品的验收 | 危险化学品卸车后，是否组织人员进行清点验收？
入库时危险品的包装是否完好，有无损坏或泄漏现象？
4 | 危险化学品的保管和发放 | 是否建立危险化学品台帐，对相关信息进行记录？
危险化学品的贮存位置是否配备了应急设施？
危险化学品是否分类贮存、隔离放置、有明显标识？
5 | 危险化学品的使用和处理 | 危险化学品标识卡是否齐全、清晰正确；危险品是否在有效期内或定检期内？
危险品使用过程中，作业人员是否佩戴好防护用品，并落实防火防爆、防中毒等措施？
对施工中剩余的危险化学品，是否存放在指定的容器中（或专门存放点）并及时回收？
使用过后的废料，是否按照规范要求进行处置，符合标准要求后排放？
6 | 危险化学品的监督检查 | 项目分包商对危险化学品的管理措施和火灾预防措施进行经常性检查。
项目组是否定期组织开展危险化学品的专项检查？
发现隐患，是否责令责任单位和人员立即采取纠正措施，直到符合要求为止？
7 | 记录 | 项目组及项目分包商是否建立和保持危险化学品的入库、使用及处理等相关记录？
8 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 07-消防管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 消防管理检查表 |  |  | 项目号
编号：
[6 empty] | 第 页 | 共 2 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 消防安全管理策划 | 是否制定消防安全管理制度，编制消防应急预案，并提交项目组审核？
是否构建消防安全管理组织机构，落实各级人员消防职责？
是否根据现场实际和规范要求，明确现场临时设施及构筑物的燃烧性能等级？
是否按消防规范要求进行项目现场场地规划、布置？
有无结合现场情况落实消防应急计划，适时组织消防演练？
2 | 消防组织机构 | 组织机构中是否明确各专业经理为各自管辖范围内消防责任人，负责消防安全工作的策划和实施？
是否成立了义务消防队，配置义务消防员？
是否定期组织员工进行消防技术和知识的培训？
3 | 消防设施管理 | 是否根据施工作业区域的消防需要，配置相应种类、数量的消防设施和器材，并建立台账？
施工现场或其附近有无稳定、可靠的水源，满足施工现场临时消防用水的需要？
在现场配置的灭火器数量、类型是否与火灾类型相匹配？
在项目投料试车前，是否对成品消防设施进行了验收？
试运行区域是否以实用成品消防设施为主？
4 | 日常消防管理 | 各区域设置疏散通道、安全出口是否保持畅通？
室内空间是否设置了有效的安全疏散指示标志和应急照明设施？
现场是否按照消防规定正确安装和使用电器设备和线路？
可燃材料及易燃易爆危险品进场后是否分类储存，保持有效的安全间距，采取必要的隔离保护措施？
室内使用易挥发出可燃气体的作业时，是否保持室内通风良好，并有禁烟火防静电管理措施？
项目现场是否有严禁焚烧各类废弃物的规定？
具有火灾危险性场动火作业时，是否事先办理了作业许可，经批准并落实严密的消防措施？
5 | 消防检查 | 项目分包商日常巡检是否包对承建区内的消防设施的检查？
项目分包商是否定期对承建区的消防设施进行检查，并做好检查记录？
项目组是否按照检查计划对消防设施开展检查？
在法定节假日期间，项目分包商是否安排值班人员，检查消防措施落实情况？
在项目投料试车前，试运行经理是否组织消防专业人员对项目成品消防设施的完善情况进行检查确认，确保消防设施能正常使用？
6 | 记录 | 项目组及分包商是否建立并保持消防安全管理的相关记录？
7 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 08-劳动保护管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 劳动保护管理检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 劳保用品管理 | 施工经理和试运行经理是否根据施工、试运行到场人员计划，提出项目组施工劳保品需求计划？
HSE经理是否根据需求计划制定详细的请购或零星购买计划？
项目经理是否保证劳保品费用的足额投入？
请购计划批准后，劳保品是否落实按期到场？
劳保用品是否分类存放在仓库内专人负责保管？
是否按需将劳保用品发放至现场人员并进行登记？
是否定期对本单位购置使用的劳保用品进行检查，破损、过期、失效和不满足安全防护要求的劳保用品是否统一收回处理，并及时补发更换？
员工离开现场前是否将领用过的劳保用品交还项目组HSE部门，由项目组HSE人员进行统一回收处置？
2 | 劳动保护 | 现场营地、办公室是否配置了风扇、空调设备，减少或避免高温对员工身体的影响？
夏季或在热带地区施工项目组和项目分包商是否为员工提供防暑降温用品，并合理调整作息时间？
在室外平均气温连续5天稳定低于5℃的地区，是否为员工发放棉服、棉安全帽及棉手套等防寒用品？
在粉尘作业环境和场所是否采取除尘措施？
在密闭空间内作业是否配备了必要的监护仪器？
是否分析辨识作业场所存在的有毒有害物质，做好个人防护，配备应急物资，并制定控制措施？
在相关作业及场是否所采取眼部和听力防护措施？
现场是否配备必要的生活设施、药品及应急物资？
是否根据法规要求对女员工实施劳动保护？
有无招聘使用未成年工、童工的违规现象？
对分包商劳保用品的发放、使用和各类劳动保护措施落实情况是否定期开展检查？
3 | 记录 | 项目组及分包商应建立并保持劳动防护的相关记录 ？
4 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 09-急救设施检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 急救设施检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 组建急救管理制度和机构 | 是否制定了急救管理制度？
是否建立急救管理机构，职责是否明确？
2 | 配备急救设施和人员 | 是否设置急救室？
是否聘用专（兼）职急救员，并持证上岗？
急救室内是否配备相应医疗急救器材和应急药品？
是否保存急救药品及器械的配备、使用和损毁记录？
是否保证急救人员及费用的足额投入？
3 | 急救程序 | 是否配备急救电话，并以明显的方式向全项目现场进行公布？
是否公布项目急救室位置示意图？
收到急救信息后，急救员是否第一时间赶赴事故现场？
急救员第一时间内是否对伤者进行有效救治？
是否跟踪伤者救治情况，妥善处理善后工作？
6 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 10-生活和卫生设施检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 生活和卫生设施检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 生活、卫生设施的规划设计及建设 | 项目是否组织设计人员对项目组生活营地、办公区进行规划和设计？
施工经理是否选择合适的分包商按照设计方案对生活营地和办公区进行施工？
施工经理是否组织土建工程师和电气工程师等对办公区和生活营地施工进行监督、管理？
办公区和生活营地施工完成后，施工经理是否组织相关专业工程师进行验收？
是否在办公室和生活营地设置相关标识，配备相关设施？
是否对办公区和生活营地进行日常检查和维护？
2 | 生活和卫生设施管理 | 是否对员工宿舍及其设施进行定期检查？
是否对食堂及设施进行定期检查？
是否对现场办公室及其设施进行日常检查？
3 | 现场生活和卫生设施检查记录 | 是否建立和保持《项目现场生活和卫生设施检查记录表》记录
中国五环
工程有限公司

## 11-治安与交通管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 治安与交通管理检查表 |  |  | 项目号
编号：
[6 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 治安保卫管理 | 各专业经理是否根据现场情况提出治安保卫力量需求？
项目组是否落实项目现场治安保卫人员及物资？
是否对治安保卫人员进行工作分工和工作安排？
是否制定了项目现场治安保卫管理制度，并组织实施和落实？
是否与业主方和当地相关部门就项目现场治安保卫事宜进行沟通协调？
是否定期监督检查项目分包商治安保卫工作实施情况？
2 | 门卫及保安管理 | 是否在现场出入口设置门岗，安排固定门卫人员？
是否按《项目现场出入管理规定》，做好人员及车辆出入管理工作？
门卫交接班时，是否按规定做好相关记录？
下班时间以及周末、节假日期间无施工活动时，办公区、仓库和现场大门是否上锁，重点部位是否安排门卫值班？
3 | 治安巡逻管理 | 结合现场实际情况，确定现场治安巡逻重点区域、路线、时间和频次。
分包商治安保卫人员名单是否报送项目组审查和存档？
是否安排项目现场治安巡逻人员，负责施工现场的治安保卫工作？
项目分包商是否安排施工区域夜间值班人员、库房夜间值班人员等？
治安巡逻人员根据巡检情况形成治安巡逻记录？
4 | 办公室及现场安全保障 | 现场防盗重点部位、办公室及相关区域在夜间是否设置照明设施？
人员离开或下班期间，办公室、库房是否上锁，关闭好门窗，且有专人值班？
5 | 治安管理记录 | 项目组及分包商应建立并保持治安保卫的相关记录？
6 | 项目现场车辆管理 | 是否按规定落实公司车辆派遣移交及现场车辆租赁事宜？
车辆到达现场后有无收集车辆相关资质文件并对车辆进行检查？
有无对车辆进行日常的检查和维护？
7 | 驾驶员管理 | 是否根据现场需要招聘合格的驾驶员？
是否收集驾驶员驾驶证并登记？
有无张榜公布现场“准驾人员及准驾车型名单”？
有无对驾驶员进行安全教育培训？
是否根据现场要求驾驶车辆并进行日常检查、维护？
8 | 现场道路管理 | 施工现场临时道路是否进行统一规划？
施工须要占用或挖掘厂区内道路时，施工单位是否按规定提出申请？
开挖和占路断路许可证审批前是否对现场条件确认和共检？
占道或道路开挖时是否设置必要的警戒线、警示牌和安全防护措施？
作业完成后是否及时恢复道路？
9 | 车辆及驾驶员记录 | 项目组及分包商是否建立并保持车辆、驾驶员的相关记录？
10 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 12-项目试车HSE检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 项目试车HSE检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 试车HSE管理策划 | 是否成立项目试车管理机构？
是否进行试车活动的HSE管理策划？
是否编制项目试车HSE管理方案，并批准实施？
2 | 危险因素辨识 | 试运行经理是否组织相关专业人员开展试车阶段危险因素辨识活动？
HSE经理是否监督相关专业工程师参加危险源辨识活动？
是否根据辨识结果发布危险源辨识清单？
3 | 试运行前HSE检查 | 试运行经理是否组织试车前的条件检查活动，检查备预试车条件，并列出问题清单？
是否检查相关单位整改效果是否达到试车条件？
HSE经理是否组织相关专业人员，根据试车阶段危险因素及控制措施清单内容开展各类HSE检查活动？
HSE专业是否对检查发现的隐患，下发隐患整改单，督促责任方整改封闭？
4 | 试车HSE管理实施 | 作业过程中作业人员是否穿戴防护服并佩戴合格的防护器具？
是否对作业场所及作业过程中的安全防护措施进行检查？
作业过程中若发现任何泄漏，是否遵循先泻压，后处理的作业程序
5 | 试车应急管理 | HSE经理是否组织人员编制试车阶段的各类专项应急预案？
预案对象是否覆盖项目试车可能发生的各类安全事故？
HSE经理是否组织开展试车专项预案的演练活动？
6 | 相关记录 | 项目组是否建立和保持试车危险源辨识记录和HSE检查记录？
7 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 13-环境保护检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 环境保护检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 环境保护管理 | 是否对现场施工区域、仓库区及办公区的材料、废料、垃圾等堆场进行规划布置？
是否在各个区域设置垃圾池或垃圾桶？
是否安排人员收集、分类各类垃圾和废弃物，定期进行清理？
是否保证环境保护工作所需的人员、物资和其他必须的资源投入？
各专业经理在计划、安排、实施施工活动的同时，是否计划、安排、实施各项环境保护措施？
是否定期组织对环境保护工作开展情况进行检查？
2 | 环境保护控制措施 | 是否有固体废弃物回收、处理措施？
是否有合规的污水处理措施？
是否有有效的噪声控制措施？
是否有有效的烟尘和粉尘污染控制措施？
是否有危险化学品的存储、使用控制措施？
3 | 环境检查记录 | 项目组及项目分包商是否建立和保持环境保护相关记录？
4 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 14-HSE费用管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE费用管理检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 总承包项目HSE费用预算 | 是否按标准在项目成本中提取列支专门用于项目改进和完善项目安全生产条件的资金？
总承包项目HSE费用额度是否不低于项目建筑安装工程造价的1.5%？
分包商HSE费用投入总额是否不低于施工分包合同总额的1.5%？
在施工分包商招标阶段，HSE经理是否审核了分包商投标书中报出的HSE费用、实物投入清单？
2 | 总承包项目HSE费用使用范围 | 是否明确总承包项目HSE费用支付对象？
是否明确HSE费用支付范围？达到专款专用
3 | HSE费用的使用管理 | 是否编制项目HSE使用计划？
总承包项目现场管理HSE费用是否由HSE经理专款专用，项目经理审核，项目主管批准？
是否按规定对分包商HSE费用管理？包括使用计划、额度、费用审核、使用范围等。
分包商HSE费用申请除纸质版外是否使用项目现场HSE管理软件进行申请、审查、审核及审批？
HSE经理每月是否将项目HSE费用的投入情况进行统计，生成《项目HSE费用投入登记表》？
HSE经理是否根据《项目HSE费用投入登记表》的统计进行分类汇总，计入项目HSE月报告中？
公司QHSE管理部门是否对项目现场的HSE费用使用情况进行监督检查?
4 | 教育培训执行记录 | 是否存有分包商HSE费用使用计划记录？
是否存有分包商HSE费用申请表？
是否建立并保存项目HSE费用投入登记表？
5 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 15-HSE内业管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE内业管理检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 项目HSE内业立卷 | 是否在项目HSE办公室设置文件柜，用以存储项目HSE内业资料？
是否根据公司规定建立文件夹，侧面有标签，并依顺序摆放？
分包商是否在项目现场开工5个工作日内报送本项目HSE文件资料目录至项目组HSE经理审核？
分包商是否建立项目HSE内业文件夹？
2 | 项目HSE内业收发 | 项目HSE文件是否收发及时准确？
是否建立、保管好各项HSE文件的收发记录台账？
3 | 项目HSE内业收集 | 是否收集项目建设过程中HSE管理文件资料？
分包商是否对其施工过程中的所有HSE文件资料进行收集？
4 | 项目HSE内业整理 | 是否对收集的HSE文件按照《公司项目现场HSE文件资料目录》分门别类进行整理？
分包商是否按照《分包商项目现场HSE文件资料目录》分门别类进行整理？
5 | 项目HSE内业归档 | 是否按照文件资料目录将收集的HSE文件存入相应的文件夹内？
对存入的文件是否在每一案卷封面下附目录清单，方便查阅？
分包商是否按照项目内业管理规定的要求归档各类HSE文件？
6 | 项目HSE内业跟踪检查和关闭 | 是否定期检查项目部内业管理执行情况？
是否定期检查分包商内业管理执行情况？
是否对各类HSE文件进行跟踪处理，及时将回复及反馈？
回复文件是否及时存档至相关的案卷下，并做到前后对应，实现闭合？
7 | 项目HSE内业保存及提交 | 项目HSE内业资料是否指定专人进行保管，防止丢失？
项目竣工验收后，是否按要求将项目HSE内业资料归档，移交公司资料管理部门？
8 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 16-现场HSE防护检查表（空白）
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 现场HSE防护检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1
2
3
4
5
6
中国五环
工程有限公司

## 17-项目应急管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 项目应急管理检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 项目应急管理策划 | 是否根据项目特点，针对可能存在的潜在事故编制应急预案？
项目部是否成立了项目应急组织机构？
组织机构内个岗位职责是否明确？
分包商是否建立了应急组织机构？
2 | 应急准备 | 是否对入场人员就现场应急体系进行相关的教育培训？
是否在现场设立明显的应急疏散路线、紧急集合地点、应急联系电话等标识？
是否对现场应急设施、物资进行定期检查？
是否定期组织培训现场各项应急预案？
是否定期按照应急预案组织应急桌面演练或现场演练？
是否针对演练提出演练总结及对暴露的问题进行整改？
3 | 应急响应 | 事故发生后报警和接警处置是否及时有效？
应急处置人员是否及时到达现场？
应急组织机构负责人是否在现场领导、指挥、组织和协调现场抢救工作？
应急响应是否按照应急预案有序进行？
如需进行紧急疏散，疏散通道、地点是否明确，有效？
应急抢救完成后是否安排善后工作？
4 | 应急管理记录 | 是否建立并保存现场各项应急预案
是否建立并保存现场各项应急预案演练总结报告
是否建立并保存现场每一次应急处置记录及总结
5 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 18-项目HSE事故管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 项目HSE事故管理检查表 |  | 项目号
编号：
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 事故管理策划 | 是否编制、审核项目现场HSE事故管理规定或办法?
是否成立现场应急事故管理机构？
2 | 事故报告 | 是否对入场人员进行事故报告程序、途径等相关教育培训？
项目部是否建立值班制度，公布值班电话，受理事故报告？
是否有完善的事故信息直报工作机制，按要求及时逐级进行事故信息报告？
应急管理机构接到事故信息报告后，是否根据事故类别，确定启动应急预案？
是否按照事故报告时间要求，在事故发生初期、应急处置结束后，分别进行事故首报和终报？
未遂事故是否按要求进行及时上报？
3 | 事故调查 | 是否及时成立了事故调查小组？
事故调查期间各岗位是否分工明确，有序调查？
是否根据调查结果生成调查报告？
是否对事故调查进程及信息进行及时通报？
4 | 事故处理 | 是否根据调查报告对事故各方进行客观处理？
有无根据事故原因对现场类似隐患进行及时排查？
5 | 事故统计及记录 | 是否按要求对各类事故进行统计归档？
6 | 其他
中国五环
工程有限公司