## 功能完善清单
中国五环安全生产信息化管理系统功能完善清单（2018.6）
序号 | 板块 | 系统菜单 | 问题描述 | 修改要求 | 提出人 | 类别 | 阶段 | 备注 | 诺必达意见 | 修改完成日期 | 人工时
1 | 项目现场 | 现场人员动态管理-人员信息 | 鼠标左键点击序号旁的人员选择框，连续选择多人后再选另一个人时前面已选人员自动去除选中。 | 根据鼠标点击选中相应人员，不自动去除选中。 | 许洪涛 | 系统缺陷 | 一阶段 | 操作 | 点勾选框是复选，点行是单选，ctrl+行复选 |  | 0
2 | 项目现场 | 项目设置-项目单位 | “项目设置-项目单位”的单位类型选择项，与“基础信息-单位类别”中的选择项不一致，不清楚项目现场项目单位类型选择项的来源。 | 项目现场-项目设置-项目单位的单位选择项来源于“基础信息-单位类别”。 | 王魁 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 | 基础信息里是单位属性（设计、施工等），项目中是在项目上充当的单位类型（分包、总包等） |  | 0
3 | 项目现场 | 安全管理规定 | 每次对安全管理规定进行编辑保存后，管理规定列表页面自动跳转到第1页，每页记录数也变为默认10，操作不方便。 | 安全管理规定编辑保存后，管理规定列表页面应为当前安全管理规定所在页面，已经设置的“每页记录数”不变为默认值，方便继续操作增加管理规定。 | 孟康 | 系统缺陷 | 一阶段 | 操作 | 修改为保存、提交后重新刷新列表 |  | 1
4 | 项目现场 | 安全管理规定 | 管理规定页面附件上传时，弹出窗体有时显示“上传出错”，但实际已上传成功。 | 进行调整 | 孟康 | 系统缺陷 | 一阶段 | 操作 | 系统使用环境问题。 |  | 1
5 | 项目现场 | 现场人员动态管理-现场人员考勤管理 | 项目考虑单独设置门禁考勤系统，考勤系统自动生成EXCEL表格，安全生产信息化管理系统中现场人员考勤应可以根据EXCEL表格批量导入，并生产人工时报表。 | 此项先报价，后续增加功能 | 王魁 | 新增功能 | 二阶段 | 功能 | 人员考勤管理导入功能，相应人工时宝报表生成。 |  | 4
6 | 项目现场 | 教育培训-培训记录 | 编辑培训记录页面，选择培训人员时，即使培训通过的人员仍然显示在待选人员中，一旦人员数据积累较多，很难选择相应人员。（当培训类型为员工入场安全教育培训不存在此问题，但培训类型为员工入场安全教育培训时，未根据培训级别再进行判断）。 | 编辑培训记录页面，增加选择未培训通过人员按钮（根据不同培训类型及培训级别区分），当选择未培训通过人员时，自动显示未培训人员名单，方便选择。如选择入场安全教育培训、培训级别为二级时，所有未参加入场安全教育培训且培训级别为二级的员工名单自动生成，当选择入场安全教育培训、未选培训级别是，则所有未参加入场安全教育培训的员工名单自动生成，不管培训级别。 | 王魁 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 | 增加培训级别的逻辑过滤条件，客户化实现。 |  | 3
7 | 项目现场 | 教育培训-培训记录 | 培训记录未显示培训级别。培训查询中，无培训级别查询功能。另外，培训查询中，培训类别应改为下拉框选择。 | 培训记录中，在培训类型标题后增加培训级别。增加培训级别下拉框选择查询；培训类型查询改为下拉框选择查询。 | 王魁 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 | 增加培训级别显示及查询。客户化实现 |  | 1
8 | 项目现场 | 教育培训-培训记录 | 培训类型选择员工入场安全教育后，在培训名单里只显示五环公司的人员。另外在选择培训人员时，点选单位并选择后，清单中不能直接筛选出该单位人员，还是显示全部人员；在输入姓名等信息后无查找功能 | 在选择培训类型后，在培训名单里显示各单位人员。在选择培训人员时，点选相应单位后，可以在下方清单中只显示该单位人员；同时在输入姓名、岗位等信息后，可以直接查找。 | 李文波 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 | 已有的功能。
9 | 项目现场 | 教育培训-培训查询 | 培训查询缺少根据培训级别查询的功能。培训记录也未无培训级别的显示。 | 培训记录增加培训级别，增加培训级别下拉框选择查询。 | 王魁 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 | 客户化修改。 |  | 1
10 | 项目现场 | 资质审核-施工分包商资质 | “三证合一”后组织机构代码证已取消，系统中仍然留有组织机构代码证的填写信息。 | 取消组织机构代码证的填写功能。（系统设置-单位设置中组织机构代码证的填写也取消） | 王魁 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 | 客户化修改。 |  | 0.5
11 | 项目现场 | 作业许可管理-现场作业许可证 | 类型查询改为下拉框选择。 | 类型查询改为下拉框选择。 | 王魁 | 系统缺陷 | 一阶段 | 操作 | 客户化修改。 |  | 0.5
12 | 项目现场 | 作业许可管理-现场作业许可证 | 增加单位下拉框选择查询。 | 增加单位下拉框选择查询。 | 王魁 | 系统缺陷 | 一阶段 | 操作 | 客户化修改。 |  | 0.5
13 | 项目现场 | 作业许可管理-安全技术交底 | 增加单位下拉框选择查询。 | 增加单位下拉框选择查询。 | 王魁 | 系统缺陷 | 一阶段 | 操作 | 客户化修改。 |  | 0.5
14 | 项目现场 | 作业许可管理 | 许可证作业区域为单选项，有的作业许可（比如探伤）包括多个区域，无法勾选 | 建议作业区域选项改为复选框 | 丁学龙 | 系统缺陷 | 一阶段 | 操作 | 客户化修改。 |  | 1
15 | 项目现场 | 安全检查管理 | 检查记录无法输出打印。 | 检查记录填写完毕后应可输出打印备查。 | 王魁 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 | 日常、专项、综合、开工、节假日页面打印功能，按五环客户话做打印功能页面。 |  | 10
16 | 项目现场 | 安全检查管理 | 检查记录表采用公司新版文件进行调整；此外，当前的检查记录填写操作模式比较繁，建议简化。 | 检查记录表见附件1，记录填写操作模式参考五环第一版HSSE信息化管理系统。 | 王魁 | 新增功能 | 二阶段 | 功能 | 按照五环原hsse客户化。四个检查页面、一个隐患整改页面。 |  | 11
17 | 项目现场 | 安全检查管理 | 日巡检隐患提出的整改措施及隐患整改通知单均不能在分包商HSE人员的“待办事项”中显示 | 分包商HSE人员“待办事项”中应显示总包HSE人员提出的隐患整改、HSE通知、奖惩等要求。 | 丁学龙 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 | 客户化修改。 |  | 2
18 | 项目现场 | 安全投入费用 | 由于项目HSE费用管理规定修编，HSE费用投入登记分为分包商HSE费用投入登记表（分包商填写）、项目HSE费用投入登记表（五环HSE人员填写）需调整；流程需调整。 | 分包商HSE费用申请表、分包商HSE费用投入登记表（分包商填写）、项目HSE费用投入登记表（五环HSE人员填写）需要调整。另请根据《项目HSE费用管理规定》关于总承包项目现场管理HSE费用和总承包项目分包业务HSE费用额度及申请、审批、支付的流程重新设计安全投入费用模块功能。管理规定及表格见附件2。 | 王魁 | 新增功能 | 二阶段 | 功能 | 页面功能需要当面沟通下。 |  | 16
19 | 项目现场 | 安全投入费用-合同HSE费用及支付台账 | 合同HSE费用及支付台账之前已开发，不清楚为什么现在显示“开发中”？ | 根据新版《项目HSE费用管理规定》开发合同HSE费用及支付台账。 | 王魁 | 新增功能 | 二阶段 | 功能 |  |  | 3
20 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE管理月报 | HSE月报模板采用公司新版月报模板进行调整；HSE月报导出时应导出月报的全部内容；HSE月报中的管理数据来源于系统各功能菜单，自动生成并可手动调整。 | HSE月报模板采用公司新版月报模板进行调整；HSE月报导出时应导出月报的全部内容；HSE月报中的管理数据来源于系统各功能菜单，自动生成并可手动调整。HSE月报模板见附件3。 | 王魁 | 新增功能 | 二阶段 | 功能 |  |  | 8
21 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE管理月报 | 在系统里的月报里直接修改数据后保存不了，保存后还是原数据。 | 系统里月报模板可以直接填写、修改和保存。 | 李文波 | 系统缺陷 | 二阶段 | 功能 | 优化。 |  | 1
22 | 项目现场 | 管理工作报告 | 在系统菜单-HSE管理月报后新增“项目HSE绩效管理报告”功能，报告模板见附件3。 | 在系统菜单-HSE管理月报后新增“项目HSE绩效管理报告”功能，报告模板见附件3。 | 王魁 | 新增功能 | 二阶段 | 功能 |  |  | 12
23 | 项目现场 | 管理工作报告-HSE日志暨管理数据收集、HSE经理暨HSE工程师细则 | HSE日志暨管理数据收集表采用新版模板进行调整；日志暨管理数据收集来源于系统各模板，自动生成并可手动调整；HSE日志暨管理数据收集表导出时应导出数据表的全部内容。 | HSE日志暨管理数据收集表采用新版模板进行调整；日志暨管理数据收集来源于系统各功能菜单，自动生成并可手动调整；HSE日志暨管理数据收集表导出时应导出数据表的全部内容。HSE日志暨管理数据收集表见附件4。 | 王魁 | 新增功能 | 二阶段 | 功能 |  |  | 4
24 | 项目现场 | 管理工作报告 | 在系统菜单-HSE日志暨管理数据收集表后新增“工作质量检查”功能，检查表模板见附件4。 | 在系统菜单-HSE日志暨管理数据收集表后新增“工作质量检查”功能，检查表模板见附件4。 | 王魁 | 新增功能 | 二阶段 | 功能 |  |  | 7
25 | 项目现场 | 项目安全协议清单 | 安全协议单位名称只能选一家，但协议至少关联两家单位，并不只涉及一家单位。 | 单位名称下拉菜单改为复选框，协议关联单位均可选入。 | 郑博瀚 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 | 客户化修改。 |  | 1
26 | 项目现场 | HSE费用投入登记 | 每期新建的HSE费用登记表与上一期的费用登记没有自动累计，都是一张新表。 | 新建登记表应将包含上一期以前的投入自动累计起来； | 郑博瀚 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 | 客户化修改为自动累计。 |  | 1.5
27 | 项目现场 | 管理人员资质 | 管理人员资质从人员信息后台链接了几乎全部的岗位，很多岗位其实没有资质证书，造成信息无法完善。 | 建议只保留项目经理、施工经理、专业经理以及工程师级别的后台链接，而材料员、施工队长、库管员、后勤管理等岗位不用连接至此 | 郑博瀚 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 | 客户化修改为资质只显示特殊管理岗位人员资质。 |  | 0.5
28 | 手机端 | 安全检查管理-隐患巡检（手机端） | 已多次遇到的问题：通过相册上传隐患照片时APP会频繁闪退。 | 手机网络较差的国外项目，无法在现场用手机网络同步上传隐患照片，请修复完善相册上传功能。 | 郑博瀚 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 |  | 是否未更新原因? | 3
29 | 手机端 | 安全检查管理-隐患巡检（手机端） | 手机端无法上传图片-直接拍摄也无法上传。 | 完善手机端功能。 | 李文波 | 系统缺陷 | 一阶段 | 功能 |  |  | 4
[10 empty] | 合计 | 98