## 功能完善清单
中国五环安全生产信息化管理系统功能完善清单（2019.03）
序号 | 模块 | 系统菜单 | 问题描述 | 修改要求 | 提出人 | 诺必达意见 | 人工日 | 完成日期
项目现场模块功能完善清单
1 | 安全管理规定 | 安全管理规定 | 每次对安全管理规定进行编辑保存后，管理规定列表页面自动跳转到第1页，每页记录数也变为默认10，操作不方便。 | 安全管理规定编辑保存后，管理规定列表页面应为当前安全管理规定所在页面，已经设置的“每页记录数”不变为默认值，方便继续操作增加管理规定。 | 孟康 |  | 1 | 2019-03-01
2 |  |  | 管理规定页面附件上传时，弹出窗体有时显示“上传出错”，但实际已上传成功。 | 进行调整 | 孟康 |  | 1
3 | 现场人员动态管理 | 人员信息 | 人员批量调整单位 | 人员批量选择，调整单位。 |  |  | 1 | 2019-05-01
4 | 教育培训 | 培训记录 | 编辑培训记录页面，选择培训人员时，即使培训通过的人员仍然显示在待选人员中，一旦人员数据积累较多，很难选择相应人员。（当培训类型为员工入场安全教育培训不存在此问题，但培训类型为员工入场安全教育培训时，未根据培训级别再进行判断）。 | 编辑培训记录页面，增加选择未培训通过人员按钮（根据不同培训类型及培训级别区分），当选择未培训通过人员时，自动显示未培训人员名单，方便选择。如选择入场安全教育培训、培训级别为二级时，所有未参加入场安全教育培训且培训级别为二级的员工名单自动生成，当选择入场安全教育培训、未选培训级别是，则所有未参加入场安全教育培训的员工名单自动生成，不管培训级别。 | 王魁 |  | 3
5 |  |  | 培训记录未显示培训级别。培训查询中，无培训级别查询功能。另外，培训查询中，培训类别应改为下拉框选择。 | 培训记录中，在培训类型标题后增加培训级别。增加培训级别下拉框选择查询；培训类型查询改为下拉框选择查询。 | 王魁 | 增加培训级别显示及查询。客户化实现 | 1 | 2019-04-01
6 |  | 培训查询 | 培训查询缺少根据培训级别查询的功能。培训记录也未无培训级别的显示。 | 培训记录增加培训级别，增加培训级别下拉框选择查询。 | 王魁 |  | 1 | 2019-04-01
7 | 资质审核 | 施工分包商资质 | “三证合一”后组织机构代码证已取消，系统中仍然留有组织机构代码证的填写信息。 | 取消组织机构代码证的填写功能。（系统设置-单位设置中组织机构代码证的填写也取消） | 王魁 |  | 1 | 2019-04-01
8 |  | 管理人员资质 | 管理人员资质从人员信息后台链接了几乎全部的岗位，很多岗位其实没有资质证书，造成信息无法完善。 | 建议只保留项目经理、施工经理、专业经理以及工程师级别的后台链接，而材料员、施工队长、库管员、后勤管理等岗位不用连接至此 | 郑博瀚 | 管理人员资质页面只显示特殊管理岗位人员，一般管理岗位人员资质不显示。 | 1 | 2019-04-01
9 |  |  | 管理人员证书只能添加一项。 | 管理人员证书调整为可添加多项内容。 | 王魁 |  | 2 | 2019-05-05
10 |  | 项目安全协议清单 | 安全协议单位名称只能选一家，但协议至少关联两家单位，并不只涉及一家单位。 | 单位名称下拉菜单改为复选框，协议关联单位均可选入。 | 郑博瀚 |  | 1 | 2019-05-05
11 | 作业许可管理 | 现场作业许可证 | 类型查询改为下拉框选择。 | 类型查询改为下拉框选择。 | 王魁 |  | 1 | 2019-04-01
12 |  |  | 增加单位下拉框选择查询。 | 增加单位下拉框选择查询。 | 王魁 |  | 1 | 2019-04-01
13 |  | 作业许可管理 | 许可证作业区域为单选项，有的作业许可（比如探伤）包括多个区域，无法勾选 | 建议作业区域选项改为复选框 | 丁学龙 |  | 1 | 2019-05-05
14 |  | 安全技术交底 | 增加单位下拉框选择查询。 | 增加单位下拉框选择查询。 | 王魁 |  | 1 | 2019-04-01
15 | 安全检查管理 | 安全检查管理 | 检查记录表采用公司新版文件进行调整；此外，当前的检查记录填写操作模式比较繁，建议简化。 | 检查记录表见附件1，记录填写操作模式参考五环第一版HSSE信息化管理系统。检查记录填完后可流转至相关责任单位、责任人员。（1、考虑责任单位填写整改意见，并返回五环，五环HSE人员进行封闭操作。2、考虑每次检查形成一条记录，在五环HSE人员主页显示记录当前状态） | 王魁 | 按照五环原hsse客户化。四个检查页面、一个隐患整改页面。增加隐患责任人选择、增加抄送人（可空）。 | 14
16 |  |  | 日巡检隐患提出的整改措施及隐患整改通知单均不能在分包商HSE人员的“待办事项”中显示。隐患整改单流程-签收人发出后，责任人打开界面无通知显示，且签发人无法操作封闭。 | 分包商HSE人员“待办事项”中应显示总包HSE人员提出的隐患整改、HSE通知、奖惩等要求。（其余类型检查类似调整） | 丁学龙 | 客户化修改。整改前后照片、打印功能 | 4
17 |  | 汇总清单 | 按时间段问题台账 | 检查时间、检查编号、检查类型、检查区域、问题描述、提出人、责任单位、处置措施、完成情况 |  |  | 5
18 | 安全投入费用 | 安全投入费用 | 由于项目HSE费用管理规定修编，HSE费用投入登记分为分包商HSE费用投入登记表（分包商填写）、项目HSE费用投入登记表（五环HSE人员填写）需调整；流程需调整。 | 分包商HSE费用申请表（分包商填写，流转至五环时，五环可对分包商费用申请表进行调整，包括单价、数量）、分包商HSE费用投入登记表（选择单位后自动生成）、项目HSE费用投入登记表（五环手动输入，分包商可选择单位后自动生成）需要调整。另请根据《项目HSE费用管理规定》关于总承包项目现场管理HSE费用和总承包项目分包业务HSE费用额度及申请、审批、支付的流程重新设计安全投入费用模块功能。管理规定及表格见附件2。 | 王魁 | 安全费用投入登记页面，当年累计改为总累计；总包审核值列不要了。HSE费用下分：五环费用投入登记页面，原页面。分包费用投入登记数据来源分包hse费用申请页面，汇总投入数据。 | 16
19 |  | HSE费用投入登记 | 每期新建的HSE费用登记表与上一期的费用登记没有自动累计，都是一张新表。 | 新建登记表应将包含上一期以前的投入自动累计起来； | 郑博瀚 | 客户化修改为自动累计。 | 2
20 | 管理工作报告 | HSE管理月报 | HSE月报模板采用公司新版月报模板进行调整；HSE月报导出时应导出月报的全部内容；HSE月报中的管理数据来源于系统各功能菜单，自动生成并可手动调整。 | HSE月报模板采用公司新版月报模板进行调整；HSE月报导出时应导出月报的全部内容；HSE月报中的管理数据来源于系统各功能菜单，自动生成并可手动调整。HSE月报模板见附件3。 | 王魁 | 要加导出功能。 | 8
21 |  |  | 在系统里的月报里直接修改数据后保存不了，保存后还是原数据。 | 系统里月报模板可以直接填写、修改和保存。 | 李文波 | 优化。 | 1
22 |  | 项目HSE绩效管理报告 | 在系统菜单-HSE管理月报后新增“项目HSE绩效管理报告”功能，报告模板见附件3。 | 在系统菜单-HSE管理月报后新增“项目HSE绩效管理报告”功能，报告模板见附件3。 | 王魁 |  | 12
23 |  | HSE日志暨管理数据收集、HSE经理暨HSE工程师细则 | HSE日志暨管理数据收集表采用新版模板进行调整；日志暨管理数据收集来源于系统各模板，自动生成并可手动调整；HSE日志暨管理数据收集表导出时应导出数据表的全部内容。 | HSE日志暨管理数据收集表采用新版模板进行调整；日志暨管理数据收集来源于系统各功能菜单，自动生成并可手动调整；HSE日志暨管理数据收集表导出时应导出数据表的全部内容。HSE日志暨管理数据收集表见附件4。 | 王魁 | 加导出功能。按照附件HSE日志暨管理数据收集表--姓名.xlsx | 4
24 |  | 分包商上传周报 | 增加分包商上传周报功能（新版周报） | 周报模板使用公司新版模板，周报中的数据作为管理工作报告-项目HSE绩效管理报告的数据来源。 | 王魁 |  | 5
小计：88
数据接口功能清单
25 | 现场人员动态管理 | 人员信息 | 与博晟数据接口，提取人员信息。 | 通过接口提取人员信息到系统。 |  |  | 6
26 | 教育培训与考试 | 培训记录 | 与博晟数据接口 | 通过数据接口，提取人员培训记录。 |  |  | 8
27 |  | 考试记录 | 与博晟数据接口 | 关联培训，通过接口提取考试试卷记录。 |  | 在培训记录中新增考试试卷页面 | 6
小计：20
合计：108