## 01-HSE策划检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE策划检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A01-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 确定项目HSE管理目标 | 是否根据项目合同、公司HSE管理目标、公司项目HSE管理过程目标、项目HSE费用控制指标、公司/部门对项目HSE管理目标的要求等文件确定各项HSE管理目标？
2 | 建立项目安全管理组织机构 | 是否根据项目HSE实施计划模板和项目HSE管理需要确定项目现场HSE管理委员会名单？
3 | 建立项目安全生产责任制 | 是否根据《公司安全生产责任制》中关于项目岗位安全生产职责以及项目HSE管理需要，建立项目安全生产责任制？
4 | 项目危险源辨识评价 | 是否使用适用的危险源辨识评价方法对项目设计、采购、施工、开车活动进行危险源辨识与评价，确定项目重大危险源，提出控制措施？
5 | 项目环境因素辨识评价 | 是否使用适用的危险源辨识评价方法对项目设计、采购、施工、开车活动进行危险源辨识与评价，确定项目重大环境因素，提出控制措施？
6 | 项目合规义务识别与评价 | 是否根据公司合规义务识别与评价流程的要求，识别项目适用HSE法律法规、标准规范，进行合规义务识别与评价？
7 | 编制项目HSE管理规定 | 是否根据集团公司、公司HSE管理流程编制适用的项目HSE管理规定？
8 | 编制项目应急预案 | 是否由项目经理负责组织HSE管理委员会成员按照公司HSE应急管理流程的要求编制项目综合应急预案？
是否由HSE经理负责组织施工经理、开车经理按照公司HSE应急管理流程的要求编制项目专项应急预案和应急处置方案？
9 | 编制项目HSE实施计划 | 是否依据项目HSE管理目标、项目HSE管理委员会 、项目安全生产责任制、项目危险源清单/重大危险源清单等输入条件编制项目HSE实施计划？
10 | 校审、批准 发布 | 上述策划文件是否经施工开车部门审核，并由项目经理批准后签发执行？
11 | 交底 | 是否对系列策划文件面向分包HSE交底？
12 | 更新 | 是否根据项目实施进展，对相关HSE策划文件进行升版修订？
13 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 02-HSE教育培训检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE教育培训检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A02-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 建立项目现场HSE教育培训制度和计划 | 是否已制定项目HSE教育培训制度？
境外项目是否制定出国前HSE培训计划？
是否编制项目HSE教育培训计划？
HSE教育培训制度和计划是否报项目经理批准？
分包商HSE教育培训制度和计划，是否报项目组审批后执行？
2 | 配备项目HSE教育培训设施 | 现场是否设置了用于HSE教育的培训室？
现场是否根据培训的需要配置了相关的培训器材？
3 | 教育培训实施情况 | 是否编制了针对性的培训教材？
各专业经理是否督促施工、开车及厂家人员主动接受和开展各类HSE教育培训活动？
现场人员进场后，分包商HSE经理是否及时收集统计人员信息上报项目组，并组织参加培训？
项目组HSE人员对新进场人员是否及时进行入场安全教育？
项目建设过程中，是否根据HSE教育培训计划和施工进展情况适时组织开展专项HSE教育培训？
项目组是否根据项目特点和进展，适时对培训教材进行更新？
项目组是否定期对项目分包商HSE教育培训情况进行检查？
4 | 教育培训考核 | 教育培训后，是否组织考核？
5 | 教育培训执行记录 | 是否建立和保持项目HSE教育培训计划、教材和签到及考核记录？
6 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 03-HSE会议检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE会议检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A03-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 项目现场HSE会议安排 | 是否建立有HSE会议制度，明确了项目HSE会议的形式、议题、参会人员及时间频次？
是否督促分包商执行本单位HSE会议制度，合理安排HSE会议？
2 | 项目现场HSE会议召开 | HSE周例会及HSE专题会议召开是否与制度吻合？
会议过程是否有必要的交流互动，如发言、建议？
HSE工程师对会议内容的记录情况？
项目经理是否按要求组织召开HSE月会?
项目经理是否对会议进行总结和后续部署安排？
HSE经理对会议内容的记录情况？
3 | 项目现场HSE会议纪要编写、发送和保存 | HSE周例会及HSE专题会的会议纪要是否严谨？
HSE经理是否对周例会、专题会会议纪要进行了审批？
项目经理是否对HSE月例会纪要进行审批？
会议纪要是否按照卷宗依次顺序存放，便于查阅？
4 | 项目现场HSE会议跟踪检查 | 是否对会议中提出的问题整改进行了跟踪检查？
会议提出问题的整改情况是否有验证和闭合记录？
5 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 04-HSE标识检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE标识检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A04-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 项目现场安全标识的分类制作 | 是否根据项目实际情况，明确了安全色分类及相应安全标识种类？
是否设计制定了符合项目所在地及集团公司要求的安全标识模板（例如：境外项目考虑当地语言）?
是否根据现场需要分批制作安全标识？
2 | 安全标识的设置 | 是否根据安全管理的需要及所存在的风险，在项目现场各区域及相关场所挂设相应的安全标识？
各专业经理是否督促其分管单位内的分包商在相关区域设置安全标识？
安全标识设置的位置是否合适？能否达到宣传、警示、警戒等效果？
是否定期对安全标识设置情况进行检查，及时更换、补齐？
3 | 记录 | 项目分包商是否建立和保持安全标识（安全色）台帐记录？
4 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 05-作业许可检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 作业许可检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A05-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 作业许可管理制度建立 | 是否建立有现场作业许可管理制度，明确了登高、动火、动火、吊装、临电、射线、受限空间、化工界区、试压吹扫、盲板抽堵等许可管理范围和要求？
是否建立了各类作业许可模板？
许可证是否适用？内容是否齐全？
2 | 作业许可办理 | 作业许可办理前，项目分包商是否填写了JSA，组织了安全技术交底，并落实了所需的安全措施？
项目分包商是否对安全措施进行了自查确认，并提出作业申请？
项目组专业工程师是否对许可事项的技术性能、安全条件进行检查与确认，并签发许可证？
项目组HSE人员是否现场确认了各项安全措施，并批准许可证？
3 | 作业实施及关闭 | 作业前分包商技术人员及HSE人员是否向作业人员进行交底？
作业人员是否掌握正确的作业方法、作业注意事项及出现意外时的紧急处理、逃生方法？
针对该项作业的劳保用品配备是否到位，是否符合作业安全要求？
分包商是否落实监督、旁站、监护等人员？
对外警示、警戒或通知发布是否已经落实？
项目组HSE人员是否进行必要的旁站或巡查？
作业结束后，是否进行全面检查，确认作业环境恢复正常，作业关闭？
4 | 作业许可记录 | 是否建立和保持相关作业许可记录？
5 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 06-危化品管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 危化品管理检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A06-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 危险化学品的采购 | 是否通过正规渠道和合格供应商购入危险化学品？
2 | 危险化学品运输和装卸 | 危险化学品运输车辆及人员是否有相应资格证？
危险化学品的运输工具是否符合危险化学品运输的要求？
危险化学品到达现场后，是否卸载在指定位置？
3 | 危险化学品的验收 | 危险化学品卸车后，是否组织人员进行清点验收？
入库时危险品的包装是否完好，有无损坏或泄漏现象？
4 | 危险化学品的保管和发放 | 是否建立危险化学品台帐，对相关信息进行记录？
危险化学品的贮存位置是否配备了应急设施？
危险化学品是否分类贮存、隔离放置、有明显标识？
5 | 危险化学品的使用和处理 | 危险化学品标识卡是否齐全、清晰；危险品是否在有效期内或定检期内？
危险品使用过程中，作业人员是否佩戴好防护用品，并落实防火防爆、防中毒等措施？
对施工中剩余的危险化学品，是否存放在指定的容器中（或专门存放点）并及时回收？
使用过后的废料，是否按照规范要求进行处置，符合标准要求后排放？
6 | 危险化学品的监督检查 | 项目分包商对危险化学品的管理措施和火灾预防措施进是否行经常性检查？
项目组是否定期组织开展危险化学品的专项检查？
发现隐患，是否责令责任单位和人员立即采取纠正措施，直到符合要求为止？
7 | 记录 | 项目组及项目分包商是否建立和保持危险化学品的入库、使用及处理等相关记录？
8 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 07-消防管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 消防管理检查表 |  |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A07-分包商代码-顺序码-C
[6 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 消防安全管理策划 | 是否制定消防安全管理制度，编制消防应急预案，并提交项目组审核？
是否构建消防安全管理组织机构，落实各级人员消防职责？
是否根据现场实际和规范要求，明确现场临时设施及构筑物的燃烧性能等级？
是否按消防规范要求进行项目现场场地规划、布置？
有无结合现场情况落实消防应急计划，适时组织消防演练？
2 | 消防组织机构 | 组织机构中是否明确各专业经理为各自管辖范围内消防责任人，负责消防安全工作的策划和实施？
是否成立了义务消防队，配置义务消防员？
是否定期组织员工进行消防技术和知识的培训？
3 | 消防设施管理 | 是否根据施工作业区域的消防需要，配置相应种类、数量的消防设施和器材，并建立台账？
施工现场或其附近有无稳定、可靠的水源，满足施工现场临时消防用水的需要？
现场配置的灭火器数量、类型是否与火灾类型相匹配？
在项目投料试车前，是否对成品消防设施进行了验收？
试运行区域是否以成品消防设施为主？
4 | 日常消防管理 | 现场是否按照消防规定正确安装和使用电器设备和线路？
可燃材料及易燃易爆危险品进场后是否分类储存，保持有效的安全间距，采取必要的隔离保护措施？
室内使用易挥发可燃气体的作业时，是否保持室内通风良好，并有禁烟火防静电管理措施？
项目现场是否有严禁焚烧各类废弃物的规定？
具有火灾危险性场动火作业时，是否事先办理了作业许可，经批准并落实严密的消防措施？
5 | 消防检查 | 项目分包商日常巡检是否对承建区内的消防设施的检查？
项目分包商是否定期对承建区的消防设施进行检查，并做好检查记录？
项目组是否按照检查计划对消防设施开展检查？
在项目投料试车前，试运行经理是否组织消防专业人员对项目成品消防设施的完善情况进行检查确认，确保消防设施能正常使用？
6 | 记录 | 项目组及分包商是否建立并保持消防安全管理的相关记录？
7 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 08-职业健康管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 职业健康管理检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A08-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 职业健康管理策划 | 是否建立项目现场职业健康管理制度？
施工经理和试运行经理是否根据施工、试运行人员计划，提出项目组施工劳保品需求计划？
HSE经理是否根据劳保品需求计划制定详细的请购或零星购买计划？
项目分包商是否建立本单位的职业健康管理措施？
2 | 劳动保护 | 项目现场是否根据不同工种、不同劳动条件为员工配备合格且适用的个人防护用品？
是否定期对本单位购置使用的劳保用品进行检查，破损、过期、失效和不满足安全防护要求的劳保用品是否统一收回处理，并及时补发更换？
高温或严寒季节/区域施工是否采取必要的防暑降温、防寒保暖措施？
特殊危害场所（如烟尘、电磁辐射、灼烫或化学物质等）作业，是否采取有效的控制措施，提供必须的特殊防护品？
在存在危害员工职业健康的作业场所或环境下工作时，是否将健康风险与防护措施告知相关人员，并认真做好过程监控？
对从事接触有职业病危害作业的员工，是否组织进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并建立员工健康档案？
是否根据法规要求对女员工实施劳动保护？
有无招聘使用未成年工、童工的违规现象？
对分包商劳保用品的发放、使用和各类劳动保护措施落实情况是否定期开展检查？
3 | 生活及卫生设施 | 现场营地、食堂、办公区布置是否符合职业健康安全管理的要求？
现场营地、食堂、办公区是否配置必要的生活与卫生设施？
现场是否建立并执行食堂卫生管理规定，防范各类传染病？
现场厨师是否经过体检，取得健康证明？
现场是否设置垃圾池，并定期清运？
现场是否设置厕所，并定期消毒和冲洗？
现场是否配备必要的生活设施、药品及应急物资？
4 | 记录 | 项目组及分包商是否建立并保持职业健康相关的记录？
5 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 09-急救设施检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 急救设施检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A09-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 组建急救管理制度和机构 | 是否制定了急救管理制度？
是否建立急救管理机构，职责是否明确？
2 | 配备急救设施和人员 | 是否设置急救室？
是否聘用专（兼）职急救员，并持证上岗？
急救室内是否配备相应医疗急救器材和应急药品？
是否保存急救药品及器械的配备、使用和损毁记录？
是否保证急救人员及费用的足额投入？
3 | 急救程序 | 是否配备急救电话，并以明显的方式向全项目现场进行公布？
是否公布项目急救室位置示意图？
收到急救信息后，急救员是否第一时间赶赴事故现场？
急救员第一时间内是否对伤者进行有效救治？
是否跟踪伤者救治情况，妥善处理善后工作？
4 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 10-生活和卫生设施检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 生活和卫生设施检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A10-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 生活、卫生设施的规划设计及建设 | 项目是否组织设计人员对项目组生活营地、办公区进行规划和设计？
施工经理是否选择合适的分包商按照设计方案对生活营地和办公区进行施工？
施工经理是否组织土建工程师和电气工程师等对办公区和生活营地施工进行监督、管理？
办公区和生活营地施工完成后，施工经理是否组织相关专业工程师进行验收？
是否在办公室和生活营地设置相关标识，配备相关设施？
是否对办公区和生活营地进行日常检查和维护？
2 | 生活和卫生设施管理 | 是否对员工宿舍及其设施进行定期检查？
是否对食堂及设施进行定期检查？
是否对现场办公室及其设施进行日常检查？
3 | 现场生活和卫生设施检查记录 | 是否建立和保持《项目现场生活和卫生设施检查记录表》记录
4 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 11-治安与交通管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 治安保卫与交通安全管理检查表 |  |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A11-分包商代码-顺序码-C
[6 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 治安保卫管理 | 各专业经理是否根据现场情况提出治安保卫力量需求？
项目组是否落实项目现场治安保卫人员及物资？
是否对治安保卫人员进行工作分工和工作安排？
是否制定了项目现场治安保卫管理制度，并组织实施和落实？
是否与业主方和当地相关部门就项目现场治安保卫事宜进行沟通协调？
是否定期监督检查项目分包商治安保卫工作实施情况？
2 | 门卫及保安管理 | 是否在现场出入口设置门岗，安排固定门卫人员？
是否按《项目现场治安保卫与交通安全管理规定》，做好人员及车辆出入管理工作？
门卫交接班时，是否按规定做好相关记录？
现场防盗重点部位、办公室及相关区域在夜间是否设置照明设施？
下班时间以及周末、节假日期间无施工活动时，办公区、仓库和现场大门是否上锁，重点部位是否安排门卫值班？
3 | 治安巡逻管理 | 结合现场实际情况，确定现场治安巡逻重点区域、路线、时间和频次。
分包商治安保卫人员名单是否报送项目组审查和存档？
是否安排项目现场治安巡逻人员，负责施工现场的治安保卫工作？
项目分包商是否安排施工区域夜间值班人员、库房夜间值班人员等？
治安巡逻人员根据巡检情况形成治安巡逻记录？
4 | 项目组车辆管理 | 是否按规定落实公司车辆派遣移交及现场车辆租赁事宜？车辆到达现场后有无收集车辆相关资质文件并对车辆进行检查？
是否根据现场需要招聘合格的驾驶员，并收集登记驾驶员信息？
是否张榜公布项目组“准驾人员及准驾车型名单”？
是否对驾驶员进行安全教育培训？
项目组车辆驾驶员是否对项目组车辆进行日常检查和维护？
5 | 现场道路安全管理 | 施工现场临时道路是否进行统一规划？
施工须要占用或挖掘厂区内道路时，施工单位是否按规定提出申请？
开挖和占路断路许可证审批前是否对现场条件确认和共检？
占道或道路开挖时是否设置必要的警戒线、警示牌和安全防护措施？
作业完成后是否及时恢复道路？
6 | 记录 | 项目组及分包商是否建立并保持车辆、驾驶员的相关记录？
项目组及分包商应建立并保持治安保卫的相关记录？
7 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 12-项目试车HSE检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 项目试车HSE检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A12-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 试车HSE管理策划 | 是否成立项目试车管理机构？
是否进行试车活动的HSE管理策划？
是否编制项目试车HSE管理方案，并批准实施？
2 | 危险因素辨识 | 试运行经理是否组织相关专业人员开展试车阶段危险因素辨识活动？
HSE经理是否监督相关专业工程师参加危险源辨识活动？
是否根据辨识结果发布危险源辨识清单？
3 | 试运行前HSE检查 | 试运行经理是否组织试车前的条件检查活动，并列出问题清单？
是否检查相关单位整改效果达到试车条件？
HSE经理是否组织相关专业人员，根据试车阶段危险因素及控制措施清单内容开展各类HSE检查活动？
HSE专业是否对检查发现的隐患，下发隐患整改单，督促责任方整改封闭？
4 | 试车HSE管理实施 | 作业过程中作业人员是否穿戴防护服并佩戴合格的防护器具？
是否对作业场所及作业过程中的安全防护措施进行检查？
作业过程中若发现任何泄漏，是否遵循先泻压，后处理的作业程序？
5 | 试车应急管理 | HSE经理是否组织人员编制试车阶段的各类专项应急预案？
预案对象是否覆盖项目试车可能发生的各类安全事故？
HSE经理是否组织开展试车专项预案的演练活动？
6 | 相关记录 | 项目组是否建立和保持试车危险源辨识记录和HSE检查记录？
7 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 13-环境保护检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 环境保护管理检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A13-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 环境保护管理 | 是否建立环境保护管理制度？
是否保证环境保护工作所需的人员、物资和其他必须的资源投入？
各专业经理在计划、安排、实施施工活动的同时，是否计划、安排、实施各项环境保护措施？
是否对现场施工区域、仓库区及办公区的材料、废料、垃圾等堆场进行规划布置？
是否在各个区域设置垃圾池或垃圾桶？
是否安排人员收集、分类各类垃圾和废弃物，定期进行清理？
是否定期组织对环境保护工作开展情况进行检查？
2 | 环境保护控制措施 | 是否有固体废弃物收集、分类、回收、处理等控制措施？
是否有合规的污水处理措施？
是否有有效的噪声控制措施？
是否有有效的烟尘和粉尘污染控制措施？
是否有危险化学品的存储、使用控制措施？
3 | 环境检查记录 | 项目组及项目分包商是否建立和保持环境保护相关记录？
4 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 14-HSE费用管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE费用管理检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A14-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 总承包项目HSE费用预算 | 是否按标准在项目成本中提取列支专门用于项目改进和完善项目安全生产条件的资金？
总承包项目HSE费用额度是否不低于项目建筑安装工程造价的1.5%？
分包商HSE费用投入总额是否不低于施工分包合同总额的1.5%？
在施工分包商招标阶段，HSE经理是否审核了分包商投标书中报出的HSE费用、实物投入清单？
2 | 总承包项目HSE费用使用范围 | 是否明确总承包项目HSE费用支付对象？
是否明确HSE费用支付范围？达到专款专用
3 | HSE费用的使用管理 | 是否编制项目HSE使用计划？
总承包项目现场管理HSE费用是否由HSE经理专款专用，项目经理审核，项目主管批准？
是否按规定对分包商HSE费用管理？包括使用计划、额度、费用审核、使用范围等。
分包商HSE费用申请除纸质版外是否使用项目现场HSE管理软件进行申请、审查、审核及审批？
HSE经理每月是否将项目HSE费用的投入情况进行统计，生成《项目HSE费用投入登记表》？
HSE经理是否根据《项目HSE费用投入登记表》的统计进行分类汇总，计入项目HSE月报告中？
公司QHSE管理部门是否对项目现场的HSE费用使用情况进行监督检查?
4 | 记录 | 是否存有分包商HSE费用使用计划记录？
是否存有分包商HSE费用申请表？
是否建立并保存项目HSE费用投入登记表？
5 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 15-HSE内业管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | HSE内业管理检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A15-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 项目HSE内业基本要求 | 是否在项目对？应阶段进行HSE内业资料的收集整理、立卷工作
项目HSE内业资料是否真实、及时、有效？
项目HSE内业资料是否由HSE经理指定专人进行保管？
项目竣工验收后，HSE经理是否根据项目统一要求将HSE内业资料归档，移交公司资料管理部门？
项目HSE文件资料的数据和文字是否前后对应，实现闭合，数据有据可查？
2 | 影像资料管理 | 影像资料是否主体明确、影像清晰、画面完整？有无故意编辑剪裁？
具有重要保存价值的录像记录是否整理备份文件？
6 | HSE内业管理执行要求 | 项目HSE内业管理内容和归档范围是否按照 《项目组HSE文件资料目录》进行？
对存入的文件是否在每一案卷封面下附目录清单，方便查阅？
分包商是否报送本项目HSE文件资料目录至项目组HSE经理审核？
分包商项目HSE文件资料目录是否满足承包商HSE文件资料建档立卷要求
8 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 16-项目现场安全防护设施检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  |  | 项目现场安全防护设施检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A16-分包商代码-顺序码-C
[6 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 |  | 检查内容 |  | 分值 | 实际得分 | 备注
1 | 安全文化展板 |  | 是否设置安全文化宣传牌？ |  | 1
|  |  | 是否设置现场五牌一图，五牌一图内容是否满足要求？ |  | 3
|  |  | 是否设置安全生产公示牌、“安安”、“康康”提示牌项、目管理人员风采牌？ |  | 3 |  | 每缺一项扣1分
2 | 安全警示标识 |  | 现场办公室是否张挂岗位安全责任牌？安全责任牌是否覆盖各个岗位？ |  | 1
|  |  | 现场入口处是否设置安全警示镜？ |  | 1
|  |  | 现场各区域是否根据需要张挂了相应的安全警示标志？防护设施是否设置了相应的警示色？ |  | 1
|  |  | 材料存放区是否制作并设置了材料标识牌？ |  | 1
|  |  | 现场各主要装置和区域是否设置了施工区域标识牌？ |  | 1
|  |  | 脚手架工程是否张挂了脚手架验收牌？验收牌信息是否完整？ |  | 1
|  |  | 设备验收后是否张贴了设备检验合格标签？ |  | 1
|  |  | 是否根据挂牌上锁程序张挂了上锁牌？ |  | 1
|  |  | 机具设备操作区域是否设置了安全操作规程牌？ |  | 1
|  |  | 是否在现场便于观察的位置设置了风向标识？ |  | 1
|  |  | 是否在相应位置设置了警戒标识？ |  | 1
|  |  | 现场是否设置有限速、限高、限行等标识牌？ |  | 1
|  |  | 吊装作业、脚手架拆除作业、深基坑作业、探伤作业、试压作业、试车作业等危险作业区域是否设置相应的危险作业提示牌？ |  | 1
|  |  | 化工界区是否设置了盲板标识？ |  | 1
|  |  | 运行有毒有害、易燃易爆、高温高压介质的设备管道的阀门以及电气开关等位置是否设置禁动牌？ |  | 1
|  |  | 埋地电缆、临时水管、通讯电缆等地下设施是否设置了地下设施标识？ |  | 1
|  |  | 项目现场是否设置紧急集合点且设置标识牌？应急疏散通道处是否设置应急疏散路线指示牌？ |  | 1
|  |  | 现场消防设施是否有消防器材检查卡，是否按要求检查并填写？ |  | 1
3 | 个体防护用品 |  | 通用劳保品配置是否齐全？工作服、安全帽等颜色是否与岗位对应？ |  | 1
|  |  | 高处作业人员是否配备了全身五点式双钩安全带？ |  | 1
|  |  | 脚手架外侧、临边护栏处、高处作业下方或侧面等位置是否设置安全密目网或安全平网？ |  | 1
|  |  | 项目组HSE人员对新进场人员是否及时进行入场安全教育？ |  | 1
|  |  | 作业人员是否根据作业性质配备了护目镜、耳塞、面罩、手套、口罩等专用劳保品？ |  | 1
|  |  | 现场管理人员、作业人员和监护人员是否配备了相应标识和颜色的反光背心？ |  | 1
|  |  | 焊工、探伤工等特种作业人员是否配备了相应的特种作业劳保品？ |  | 1
|  |  | 有毒有害场所、放静电场所、酸碱场所等作业人员是否配备了相应的特殊环境劳保品？ |  | 1
4 | 安全监视测量器具 |  | 项目现场是否配备了风速仪、噪声检测仪、气体检测仪、射线检测仪、个人辐射计量报警仪、接地电阻测试仪、力矩扳手等安全监视测量器具？ |  | 0.7 |  | 每缺一项扣0.1分
5 | 施工用电 |  | 配电箱、电气设备、电动机具、电气隔离护栏等位置是否张挂有“有电危险”安全警示标志？ |  | 1
|  |  | 现场配电箱是否设置防护棚、隔离护栏？基础是否硬化？是否配备了消防器材？ |  | 1 |  | 每缺扣0.1分
|  |  | 现场是否根据照明需要设置了移动照明灯架和固定式照明灯架？ |  | 1
6 | 施工机具 |  | 圆盘锯是否设置防护罩，并涂刷成橘黄色？ |  | 1
|  |  | 有漏油风险的施工机具、危险化学品等是否配备了接油托盘？ |  | 1
|  |  | 塔吊基础四周是否设置了隔离护栏？塔吊附墙装置下方是否设置操作平台和防护栏杆？护栏是否涂刷红白警示色？是否设置“禁止攀登”安全警示标志？ |  | 1
|  |  | 是否按照方案制作专用气瓶笼？气瓶笼使用前是否做荷载试验？ |  | 1
|  |  | 是否制作零散材料专用吊笼？吊笼材料是否满足要求？焊缝是否检测合格？是否涂刷警示色？使用前是否进行荷载试验？ |  | 1
|  |  | 施工电梯及垂直运输接料平台是否按要求设置安全防护设施？ |  | 1
|  |  | 井子架地面吊笼入口处是否搭设安全通道？通道上是否有隔离防护棚？电气开关是否上锁，并专人保管？ |  | 1
|  |  | 是否按照方案制作安装卸料平台？卸料平台是否与建筑结构进行可靠连接？平台是否设施双开门和护栏？平台是否经过符合试验并验收合格？ |  | 1
|  |  | 施工现场或预制场焊机放置处是否设置防护棚？防护棚地面是否硬化？棚外有无排水措施？是否配置灭火器材？ |  | 1
7 | 脚手架工程 |  | 是否按照规范和方案的要求选用合格的材料搭设脚手架？ |  | 0.5
|  |  | 架体基础、连墙件、剪刀撑、门洞是否按规范和方案的要求进行设置？ |  | 0.5
|  |  | 脚手架作业面、安全通道、临边防护、层间防护是否满足要求？ |  | 0.5
8 | 临边、洞口、高处作业 |  | 基坑周边、屋面边、楼板边、雨蓬或挑檐边是否按要求设置临边护栏且刷红白漆？是否设置踢脚板、密目网和警示标志？ |  | 0.5
|  |  | 电梯井口是否按要求设置固定式防护门和踢脚板？井道内是否每隔10m且不大于2层设置水平安全网？电梯井内的施工层上部是否设施隔离防护？ |  | 0.5
|  |  | 桩孔是否进行封盖并在四周设置防护栏杆？盖板和护栏是否按要求涂刷相应的警示油漆？ |  | 0.5
|  |  | 水平向洞口（25mm≤短边边长＜1500mm）是否设置盖板覆盖，并刷黄黑警示漆？盖板材质和固定方式是否满足要求 |  | 0.5
|  |  | 短边边长≥1500mm的水平洞口是否采用安全网封闭？四周是否设置防护栏杆？ |  | 0.5
|  |  | 高度低于800mm，短边边长小于500mm的竖向洞口是否设置盖板，并刷黄黑警示漆？ |  | 0.5
|  |  | 高度低于800mm，短边边长≥500mm的竖向洞口是否设置护栏并用安全密目网封闭？ |  | 0.5
|  |  | 移动操作平台是否符合《施工高处作业安全技术规范》的要求，是否按照要求进行组装？是否有防护栏杆、爬梯、滚轮自锁等安全防护设施？ |  | 0.5
|  |  | 框架内上下立体交叉作业是否在同一垂直面上操作？下层作业位置是否在可能坠落半径之外，若在是否设置安全硬隔离防护层？ |  | 0.5
|  |  | 群塔作业时塔吊间是否保持垂直和水平方向的安全距离？坠落半径是否有其他作业？坠落半径外是否设置警示标志，并配备监护人？ |  | 0.5
9 | 建筑施工 | 桩基工程 | 桩孔是否按要求设置盖板和提手？限位孔插销是否满足要求？ |  | 0.2
|  |  | 泥浆池、基坑临边是否按要求设置防护栏杆、踢脚板且涂刷警示漆？栏杆内侧是否满挂安全密目网，外侧是否悬挂反光警示牌？是否设置排水槽？ |  | 0.2
|  |  | 机械施工区域是否按要求设置警戒防护？ |  | 0.2
|  |  | 人工挖孔桩井口是否按要求设置防护圈？ |  | 0.2
|  |  | 人工挖孔桩作业前是否进行送风和气体检测？作业过程总是否持续通风？ |  | 0.2
|  |  | 挖孔桩施工是否采用护壁进行防护？护壁浇筑前是否留设排水孔？ |  | 0.2
|  |  | 井内照明是否采用12v安全电压？ |  | 0.2
|  |  | 人员是否佩戴相应的劳保品？是否有专人进行监护？ |  | 0.2
|  | 土方工程 | 基坑坡道是否按要求设置安全护栏、梯道、脚踏板、踢脚板？护栏是否用密目网封闭？护栏和踢脚板是否涂刷警示漆。 |  | 0.2
|  |  | 基坑边缘2000mm范围内是否堆土？ |  | 0.2
|  |  | 堆土上部是否平整，边坡是否与地面成自稳角度且拍实？堆土是否用密目网全覆盖？ |  | 0.2
|  | 钢筋工程 | 钢筋绑扎、模板支设作业平台是否按要求设置安全防护装置？ |  | 0.2
|  |  | 钢筋闪光对焊是否按要求设置防火挡板？ |  | 0.2
|  | 模板工程 | 高度大于10m高支模板体系，是否沿竖向高度每隔10m设置一道水平安全平网？ |  | 0.2
|  |  | 后浇带下模板支撑架是否采用黄黑相间色？是否设置标识牌？ |  | 0.2
|  |  | 大模板施工是否按照要求设置操作平台和临边防护？ |  | 0.2
|  | 预应力工程 | 先张法预应力施工是否按要求设置安全防护棚？ |  | 0.2
|  |  | 后张法预应力施工是否按要求设置操作平台和安全防护设施？ |  | 0.2
|  | 混凝土浇筑工程 | 混凝土浇筑施工时是否按要求设置浇筑平台？平台是否设置临边防护且连接稳定可靠？ |  | 0.2
|  |  | 混凝土输送地泵是否按要求设置防护棚？ |  | 0.2
|  |  | 混凝土布料机是否按要求布置？布料机下模板体系是否加固并做特殊标识？ |  | 0.2
|  | 砌筑工程 | 是否设置砌体切割室？切割室是否通风良好，并配备降尘、除尘装置？ |  | 0.2
|  |  | 是否搭建砂浆搅拌室？原料存放场地是否封闭？ |  | 0.2
|  |  | 砌筑用高凳脚手架是否稳定？其高度、支点和铺板宽度是否符合要求？ |  | 0.2
|  | 装饰工程 | 玻璃在临时存放及安装就位后，是否粘贴彩色防撞条？彩色条高度和宽度是否符合要求？ |  | 0.2
|  |  | 大玻璃临时存放是否使用专用防倾架？搬运和安装时是否使用专用玻璃吸盘？ |  | 0.2
|  | 安装工程 | 管廊单柱立起时沿柱子绑好临时楼梯？每节柱头连接处是否搭设平台？ |  | 0.2
|  |  | 是否使用高空作业车配合作业？沿管廊作业区域是否拉设警戒并设立警示标志？ |  | 0.2
|  |  | 是否按要求设置水平生命线及安全平网？ |  | 0.2
|  |  | 是否按要求设置直爬梯？防坠器和护笼是否设置？ |  | 0.2
|  |  | 安装格栅及花纹板时，钢结构层面四周是否设置防护栏？空档处钢梁上是否搭设生命线？动火点下方是否设置接火盆？可能坠物的半径外是否设置警戒线并专人监护？预留孔洞口是否临时封闭并铺挂安全网？格栅板铺设后是否采取固定措施？ |  | 0.2
|  |  | 厂房桁架檀条安装是否根据不同类型设置有脚手架或方形架，是否设置生命线？屋顶施工是否拉设生命线并配有防坠器或抓绳器？ |  | 0.2
|  |  | 轻型钢结构柱头连接处是否撒社作业平台和梯子？横梁上部是否拉设水平生命线？ |  | 0.2
|  |  | 竖排彩钢板安装是否按要求安装竖向护笼挂梯且悬挂牢靠？ |  | 0.2
|  |  | 地上管道安装是否搭设满铺跳板的吊架？吊架外是否设置走道和每30m设置“之”字梯？管廊端部穿管是否有接送平台？管道纵向移动是否有导向装置？ |  | 0.2
|  |  | 地下管道安装时，管沟是否放坡？是否设置硬维护和上下通道？余土是否远离堆放并覆盖？对口是否使用龙门架、倒链和吊带？加长段是否使用专用机械？ |  | 0.2
|  |  | 塔类设备安装场地是否硬化？道木底座是否坚固？组对处是否搭设脚手架平台？塔类附件是否在地面安装到位？吊装区域是否拉设警戒并专人监护？ |  | 0.2
|  |  | 锅炉安装区域是否设置硬维护，且与安全通道连接形成封闭化管理？锅炉每层是否按要求设置平台？锅炉安装区域气体使用是否符合要求？ |  | 0.2
|  |  | 储罐正装法安装是否在内外搭设脚手架？储罐倒装地面是否硬化，焊接部位是否搭设脚手架，罐顶是否设置生命绳？ |  | 0.2
|  |  | 自动焊机安装处是否设置操作平台？储罐周围是否设置警戒和警示标志？ |  | 0.2
|  |  | 吊装区域是否设置隔离警示防护，专人指挥？支腿防护是否符合要求？吊索具是否检查合格？吊物捆绑是否符合要求？ |  | 0.2
|  |  | 电缆及桥架敷设安装是否设置高处作业平台、水平贯穿通道、上下通道、生命线，安全网等安全防护设施？ |  | 0.2
|  |  | 绝缘耐压试验和受送电区域是否设置隔离带？带电设备是否悬挂标识牌？操作人员是否穿戴绝缘防护用品？ |  | 0.2
|  |  | 暖通工程安装是否按要求搭设了脚手架？ |  | 0.2
|  |  | 热处理作业区是否搭设防护栏杆，悬挂警示标志并专人监护？热处理机与加热区是否分开？作业区域是否配备灭火器？ |  | 0.2
|  |  | 水压试验时是否设置警戒区域？试压区域、打压泵区域、管道沿线和高处压力表等位置是否派专人看护？ |  | 0.2
|  |  | 气压试压区域是否设置警戒线和警示牌？试压过程中盲板或孔盖正前方30m范围外是否设置警戒措施？试验设备和官道上是否装安全阀？ |  | 0.2
|  |  | 吹扫作业时，压缩机和储气罐周围、吹扫口两侧及后方是否搭设硬维护？前方10m处是否设置挡墙？操作人员是否佩戴耳塞？ |  | 0.2
|  |  | 化学清洗作业区域是否设置警戒区并专人监护？操作人员是否穿戴个人防护用品？清洗作业后，物料是否按要求回收处理？ |  | 0.2
10 | 防火消防 |  | 是否根据需要配置了灭火器及灭火器箱？是否在存在消防隐患的区域设置了消防安全标示？是否根据需求规范设置消防栓和消防水池？ |  | 1
|  |  | 是否配备了气瓶专用推车和气瓶笼？气瓶推车和气瓶笼是否满足标准要求？气瓶安全附件是否齐全有效？ |  | 1
|  |  | 动火作业区域是否根据需要设置了防火布、防火毯和接火盆？ |  | 1
11 | 环境保护 |  | 是否根据现场需要配备了扬尘检测仪、雾炮、冲洗槽车、隔声屏？ |  | 3
12 | 受限空间作业 |  | 受限空间是否执行作业许可和人员出入登记程序？设备管口是否用盲板隔离？是否设置警示标志？是否进行气体检测？是否使用安全电压？是否采取防爆和防静电措施？作业后是否对出入口进行封闭？是否配备应急救援设施？ |  | 5
13 | 危险化学品 |  | 储存和使用危险化学品的场所是否张贴MSDS和安全周知卡？是否按照规范要求运输、储存、使用和回收危险化学品？ |  | 5
14 | 无损检测 |  | 放射源的储存、运输、使用和回收是否符合规范要求？探伤时是否划定控制区和监督区？是否设置警戒区域和警示标志，并专人监护？ |  | 5
15 | 防腐绝热 |  | 防腐作业选址是否符合标准规定？作业区域是否规范设施防护棚和安全警示标志？ |  | 5
16 | 化工界区 |  | 化工界区动火作业点是否按要求设置隔离板或隔离墙？气瓶是否规范摆放并保持安全间距？电气焊作业现场是否按照标准化设置？ |  | 3
|  |  | 起重吊装作业时占位区是否进行属地管理？是否落实安全防护措施？ |  | 2
|  |  | 化工界区受限空间作业是否执行人员出入登记手续？设备人孔架是否设置防护网？特殊环境下受限空间作业外气源是否上锁？是否有专人监护并配备工作计时工具？ |  | 2
17 | 应急救援 |  | 现场是否根据需要配备了应急照明、应急扩音、警示灯、急救三脚架、高空缓降器、灭火器和消防架组件、救援担架、医药箱、检测仪、呼吸器、应急发电和通风设备等应急物资？ |  | 5 |  | 每缺一项扣0.5分
中国五环
工程有限公司

## 17-项目应急管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 项目应急管理检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A17-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 项目应急管理策划 | 是否根据项目特点，针对可能存在的潜在事故编制应急预案？
项目部是否成立了项目应急组织机构？
组织机构内个岗位职责是否明确？
分包商是否建立了应急组织机构？
2 | 应急准备 | 是否对入场人员就现场应急体系进行相关的教育培训？
是否在现场设立明显的应急疏散路线、紧急集合地点、应急联系电话等标识？
是否对现场应急设施、物资进行定期检查？
是否定期组织培训现场各项应急预案？
是否定期按照应急预案组织应急桌面演练或现场演练？
是否针对演练提出演练总结及对暴露的问题进行整改？
3 | 应急响应 | 事故发生后报警和接警处置是否及时有效？
应急处置人员是否及时到达现场？
应急组织机构负责人是否在现场领导、指挥、组织和协调现场抢救工作？
应急响应是否按照应急预案有序进行？
如需进行紧急疏散，疏散通道、地点是否明确，有效？
应急抢救完成后是否安排善后工作？
4 | 应急管理记录 | 是否建立并保存现场各项应急预案
是否建立并保存现场各项应急预案演练总结报告
是否建立并保存现场每一次应急处置记录及总结
5 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 18-项目HSE事故管理检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 项目HSE事故管理检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A18-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 检查结果 | 整改情况
1 | 事故管理策划 | 是否编制、审核项目现场HSE事故管理规定或办法?
是否成立现场应急救援管理机构？
2 | 事故报告 | 是否对入场人员进行事故报告程序、途径等相关教育培训？
项目部是否建立值班制度，公布值班电话，受理事故报告？
是否有完善的事故信息直报工作机制，按要求及时逐级进行事故信息报告？
应急管理机构接到事故信息报告后，是否根据事故类别，确定启动应急预案？
是否按照事故报告时间要求，在事故发生初期、应急处置结束后，分别进行事故首报和终报？
未遂事故是否按要求进行及时上报？
3 | 事故调查 | 是否及时成立了事故调查小组？
事故调查期间各岗位是否分工明确，有序调查？
是否根据调查结果生成调查报告？
是否对事故调查进程及信息进行及时通报？
4 | 事故处理 | 是否根据调查报告对事故各方进行客观处理？
是否根据事故原因对现场类似隐患进行及时排查？
5 | 事故统计及记录 | 是否按要求对各类事故进行统计归档？
6 | 其他
中国五环
工程有限公司

## 19-项目文明施工检查表
EPC-EHS-PHI-A08-C
|  |  | 项目现场文明施工检查表 |  | 项目号
项目号-PHI-A08-A19-分包商代码-顺序码-C
[5 empty] | 第 页 | 共 页
项目名称：
|  |  | 检查人员： |  | 检查日期：
序号 | 工作流程 | 检查内容 |  | 分值 | 实际得分 | 备注
1 | 现场围挡 | 围挡高度是否满足要求？（一般路段≥1.8m；市区≥2.5m） |  | 5
|  | 围挡是否连续、坚固、整洁？ |  | 5
2 | 封闭管理 | 项目现场出入口是否设置大门、门岗并实现封闭管理？ |  | 5
|  | 项目现场出入口是否标有企业名称或标识？ |  | 5
|  | 项目现场大门或门楼标识是否满足集团公司标准化要求？ |  | 5
3 | 施工总平面布置 | 五环工程临时设施建设是否符合《集团公司工程项目现场临建设施标准》？ |  | 5
|  | 分包商临时设施是否按总平面布置图设置各类功能区？如办公、仓库、预制场、垃圾站等。 |  | 5
|  | 施工界区内的各功能区是否根据临建设施特性设置防火安全距离或采取有效隔离措施？ |  | 5
|  | 预制区内是否采用适宜材料实现地面无土化操作？ |  | 3
|  | 现场主要道路是否进行硬化处理？ |  | 3
|  | 现场道路是否通畅、平整？ |  | 2
|  | 现场的安全通道是否畅通？ |  | 2
|  | 现场是否设置了必要的排水设施？ |  | 2
|  | 现场排水系统是否处于良好状态？ |  | 2
|  | 现场是否规范设置吸烟点？ |  | 2
|  | 现场是否设置厕所及化粪池，厕所卫生是否符合要求？ |  | 2
4 | 现场机具、 材料管理 | 建筑材料、构件、机具是否按照总平面布置图分区存放？ |  | 2
|  | 材料是否分类存放？ |  | 2
|  | 现场机具、材料存放是否整齐有序？ |  | 2
|  | 材料存放是否设置标示牌？ |  | 2
|  | 露天堆放的防潮物资是否采用枕木架空？是否采用防雨布覆盖？ |  | 2
|  | 现场是否设置了施工废料、施工垃圾、生活垃圾的分类存放池？ |  | 2
|  | 现场人员是否每天清理、打扫现场？ |  | 2
|  | 现场设置的分类存放池是否规范？ |  | 2
|  | 现场施工废料及垃圾是否分类存放？ |  | 2
|  | 现场施工废料及垃圾是否及时清运出场？ |  | 2
|  | 施工产生的废油以及其他污染性液体是否妥善回收、处置？ |  | 2
5 | 现场管理 | 沟槽开挖的就地回填土方是否呈梯形堆放，且堆放高度不超过2m？ |  | 3
|  | 预制场内是否设置有气瓶库并根据气瓶安全特性分类安全存放？ |  | 3
|  | 市区及周边项目现场，出入口侧是否设置车辆冲洗设施？ |  | 3
|  | 现场是否产生超标扬尘，现场是否采取防尘措施？ |  | 3
|  | 施工分包商是否对文明施工进行的人力、物资、资金的投入？ |  | 3
|  | 项目现场是否定期由施工经理组织现场文明施工检查？ |  | 5
中国五环
工程有限公司