## 20161208-024346
| 山西兰花科技创业股份有限公司年产20万吨己内酰胺一期工程项目 | [6 empty] | 管理体系文件-施工管理
| 2016 年11 月 项目施工现场HSE月报告 | [5 empty] | 编号： | T12019A-CM01-YB-00011
报告日期 | 2016-12-01 |  | 报告人 | 陈春福
1．项目信息
项目代码 | T12019A | 项目名称 | 山西兰花科技创业股份有限公司年产20万吨己内酰胺一期工程项目
项目经理 | 于涛 | 项目类型 | EPC | 项目开工日期 | 2012-09-18 | 项目竣工日期 | 2015-05-31
建设地点 | 山西晋城市泽州县巴公镇工业园
2．项目施工现场HSE业绩统计
当月完成工时 | 累计完成工时 | 当月安全工时 | 累计安全工时
14397 | 9025617 | 14397 | 2576404
本项目自2016-05-25 至2016-11-30 安全生产149,845人工时无可记录事故。
3．项目施工现场人工时分类统计
公 司 名 称 | 员工总数 | 完成人工时(当月) | 完成人工时(累计)
江苏江都建设集团有限公司 | 0 | 0 | 497610
洛阳隆华 | 0 | 0 | 0
武汉宏朗 | 0 | 0 | 0
洛阳市天誉环保工程有限公司 | 0 | 0 | 114878
安徽天星 | 0 | 0 | 21794
晋城市金建建筑有限公司 | 0 | 0 | 12961
昊宇重工 | 0 | 0 | 0
山西中凯消防 | 0 | 0 | 52043
河南省濮阳市长兴设备防腐有限公司 | 0 | 0 | 148293
天津市建工工程总承包有限公司 | 0 | 0 | 127567
江苏靖隆 | 0 | 0 | 0
鑫大化工 | 0 | 0 | 0
江苏中圣高科技产业有限公司 | 0 | 0 | 32542
上海海陆昆仑高科技工程有限公司 | 0 | 0 | 226423
中国化学工程第十六建设有限公司 | 0 | 0 | 719783
无锡华光 | 0 | 0 | 17800
化工岩土 | 0 | 0 | 5475
青岛华世洁 | 0 | 0 | 0
上海同济建设有限公司 | 0 | 0 | 49413
威海化机 | 0 | 0 | 0
山西丰喜化工设备有限公司 | 0 | 0 | 24998
盐城市恒达高空工程有限公司 | 0 | 0 | 34406
中国化学工程第六建设有限公司 | 0 | 0 | 537097
武汉百富 | 0 | 0 | 3304
江阴化工 | 0 | 0 | 306
常州奥格 | 0 | 0 | 0
江苏靖龙合金钢机械制造有限公司 | 0 | 0 | 2160
安徽意义 | 0 | 0 | 2178
杭州天工检测技术有限公司 | 0 | 0 | 36296
中国化学工程第十三建设公司 | 0 | 0 | 595852
天津市青龙建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 1489192
江苏景泰 | 0 | 0 | 17798
陕西化建工程有限责任公司 | 0 | 0 | 39066
江苏武南 | 0 | 0 | 2200
江苏津宜水工业装备有限公司 | 0 | 0 | 7020
长治华宇路桥有限公司 | 0 | 0 | 14766
上海明诺环境科技有限公司 | 0 | 0 | 0
化学工业岩土工程有限公司 | 0 | 0 | 26932
哈动电站 | 0 | 0 | 0
成都天立科技有限公司 | 0 | 0 | 0
天津瀚洋 | 0 | 0 | 414
中国化学工程第一岩土工程有限公司 | 0 | 0 | 3080
河南龙源防腐有限公司 | 0 | 0 | 0
河南长兴建设集团有限公司 | 21 | 5541 | 130719
江苏天目建设集团有限公司 | 0 | 0 | 458696
徐州科融环境资源股份有限公司 | 0 | 0 | 0
北京国电伟业 | 22 | 5008 | 154201
江苏长荣 | 0 | 0 | 12064
北京慧宇 | 0 | 0 | 18030
山西机械化建设集团公司 | 0 | 0 | 41490
徐州科融 | 0 | 0 | 72
北京波森特岩土工程有限公司 | 0 | 0 | 8458
辽宁建安 | 0 | 0 | 348419
山西省工业设备安装有限公司 | 0 | 0 | 80344
驻马店市兴业机电设备安装有限公司 | 0 | 0 | 21699
中石化工建设有限公司 | 0 | 0 | 549557
天津庆材混凝土制品有限公司 | 0 | 0 | 5152
河南省防腐保温开发有限公司 | 6 | 1336 | 79515
青岛开胜锅炉 | 0 | 0 | 7788
中化二建集团有限公司 | 0 | 0 | 1797641
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司 | 0 | 0 | 0
中国天辰工程有限公司 | 11 | 2512 | 436041
开封黄河空分公司 | 0 | 0 | 12084
承包商员工总数 | 49
中国天辰工程有限公司（在岗员工总数） | 7
中国天辰工程有限公司（临时员工总数） | 4
合计 | 60--公司月报/集团 | 14397 | 9025617
4．项目施工现场事故分类统计
事 故 类 型 |  | 发生次数(当月) | 发生次数(累计) | 人数(当月) | 人数(累计) | 损失工时(当月) | 损失工时(累计) | 经济损失（当月） | 经济损失（累计）
人 身 伤 害 事 故 | 死 亡 事 故 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 重 伤 事 故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 轻 伤 事 故 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 工 作 受 限 事 故 | 0 | 0
| 医 疗 处 理 | 0 | 1
| 现场处置（急救） | 0 | 0
未遂事故 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 发生次数(当月) | 发生次数(累计) | 人数(当月) | 人数(累计) | 损失工时(当月) | 损失工时(累计) | 经济损失（当月） | 经济损失（累计）
火 灾 事 故 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
爆 炸 事 故
道 路 交 通 事 故 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
机 械 设 备 事 故 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
环 境 污 染 事 故 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
职业病 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
生产事故 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其它事故 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
事故数据
可记录事故数 |  | 百万工时总可记录事故率 |  |  | 百万工时损失工时率
百万工时损失工时伤害事故率 |  | 百万工时死亡事故频率 |  |  | 百万工时事故死亡率
事故台账
序号 | 项目代码 | 项目名称 | 项目经理 | 提要 | 事故类型 | 人数 | 工时损失 | 经济损失 | 发生时间
5.事故综述
6.危大工程施工方案数量统计
危大工程施工方案清单（数量） |  | 专家论证清单（数量）
7．项目安全生产及文明施工措施费统计汇总表
公 司 名 称 | 安全生产费计划额（总额） | 文明施工措施费计划额（总额） | 实际支出
|  |  | A-安全生产合计 |  | B-文明施工合计 |  | A+B合计
|  |  | 当期 | 项目累计 | 当期 | 项目累计 | 当期 | 项目累计
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8．项目施工现场HSE培训情况统计
培 训 课 程 类 型 | 培训次数(当月) | 培训次数(累计) | 培训人数(当月) | 培训人数(累计)
员 工 入 场 安 全 教 育 | 0 | 328 | 0 | 5169
管理人员HSE程序和规定培训 | 0 | 0 | 0 | 21
专 项 安 全 培 训 | 0 | 11 | 0 | 149
合 计 | 0 | 339 | 0 | 5339
9．项目施工现场HSE会议情况统计
安 全 会 议 类 型 | 会议次数(当月) | 会议次数(累计) | 参会人数(当月) | 参会人数(累计)
安 全 周 会 | 0 | 135 | 0 | 1691
安 全 月 会 | 1 | 29 | 7 | 388
专 项 安 全 会 议 | 0 | 28 | 0 | 361
合 计 | 1 | 192 | 7 | 2440
10．项目施工现场HSE检查情况统计
安 全 检 查 类 型 | 检查次数(当月) | 检查次数(累计) | 违章数量(当月) | 违章数量(累计)
安 全 日 常 巡 查 | 0 | 1243 | 0 | 1765
每 周 安 全 检 查 | 2 | 124 | 14 | 1400
每 月 安 全 大 检 查 | 1 | 32 | 4 | 387
专 项 安 全 检 查 | 0 | 55 | 0 | 289
合 计 | 3 | 1454 | 18 | 3841
11．项目施工现场HSE奖惩情况统计
类型 | 内容 | 当 月 | 累 计
奖 励 | 安 全 明 星 奖 （金 额） | 0 | 0
| 百 万 工 时 无 事 故 奖 （金 额） | 0 | 0
| 安 全 目 标 兑 现 奖（金 额） | 0 | 0
| 其 它 奖 励 | 0 | 0
处 罚 | 通 报 批 评 （人/次） | 0 | 0
| 开 除 （人/次） | 0 | 0
| 罚 款 （金 额） | 0 | 0
12.本月HSE活动综述
1、对现场各施工单位在用的机具设备进行了月检查贴标工作，检查合格的贴合格标签； 2、组织了安全周检查两次、安全月检查一次； 3、对北京国电作业人员进行安全培训教育一次，对上海明诺作业人员进行现场安全教育一次； 4、参加业主组织的安全检查三次，对业主检查出的问题立即安排人员进行整改，已全部整改完毕并回复业主； 5、参加业主组织的安全会议两次，对业主提出的要求立即传达给施工单位进行了落实； 6、对北京国电、长兴集团管廊保温修复等重点作业单元实施重点监督管控； 7、对上海明诺450单元作业进行了重点监管，特别是起重吊装作业进行了全程监护； 8、督促中化二建、中化六建和中石化建对临建区域的地坪、垃圾等进行清理； 9、督促各单位上报冬季施工安全技术措施，共计3份，要求各单位加强对各项作业监管确保各项工作安全进行。
13.下月HSE活动重点关注
1、各单位的每周安全人工时、安全周报和安全月报等资料必须及时上报TCC； 2、督促各单位完成月检中发现的隐患和问题的整改工作； 3、各单位12月份月度机具设备复检记录2016年12月2日15点前上报TCC； 4、按照业主要求，督促各单位继续加强对装置内剩余保温作业特别是高处作业的全程监管，目前装置内已经进入大量化工物料，各项作业务必严格按照化工厂的要求进行，作业前向业主打书面报告，报告内容明确：作业内容，作业时间，作息时间，安全防护措施、监管人员等。报告批准后还要请业主书面确认具备安全作业的条件，确保作业手续齐全、安全进行； 5、督促各单位做好文明施工工作； 6、各单位做好冬季施工安全监管，做好临建生活区冬季安全管理，杜绝违规用火用电； 7、督促各单位做好退场工作，特别是确保工人工资及时足额发放。