## 事故报告登记
| 山西兰花科技创业股份有限公司年产20万吨己内酰胺一期工程项目 |  |  | 管理体系文件-施工管理 | 死亡事故
| 事故报告登记 |  |  | 事故编号： | 重伤事故
事故类型: | 重伤事故 | 提要: | （不要超过20个字） |  | 轻伤事故
发生时间: |  | 发生区域： |  | 人数: | 火灾事故
事故责任单位： |  | 工时损失: |  | 经济损失: | 爆炸事故
报告人: |  | 报告人员单位： |  | 报告时间： | 道路交通事故
事故过程描述： |  |  |  |  | 机械设备事故
2015年4月17日上午10:00左右,我公司施工分包商中国化学工程第十三建设有限公司(以下简称:十三化建)在山西兰花科创新材料有限公司己内酰胺一期工程项目发生一起安全事故。事故原因是该公司地管施工队监护人李明升接到队长通知调挖掘机转往另一施工区域,挖机司机邢阳鹏在转场移动、调整动作时不慎将该队库管人员郭召美碰倒。李明升发现后于09：58拨打120急救车，在得知120急救车不清楚事发地点后又立即向十三化建项目部报告，并组织现场人员将伤者送往泽州县巴公镇医院救治，10:45左右经抢救无效死亡。 |  |  |  |  | 环境污染事故
紧急措施： |  |  |  |  | 职业病
确认十三化建发生安全事故后，天辰公司立即成立由施工经理温克明为组长的应急救援领导小组，在及时向项目经理于涛（事发时在天辰沙特项目出差）电话报告后，并按照项目经理于涛的要求，布置：全场停工、全力配合地方政府事故调查、保护事故现场、安排各单位立即进行安全隐患排查等工作。 |  |  |  |  | 生产事故
报告编制： | 陈春福 |  | 日期： | 2016-06-03 17:25 | 其它事故
可选项有以下几种：
1. ”提要” 不要超过20个字，并在软件对应位置注明此要求；
2. 表格内各项内容不得为空。