## 事故调查处理报告
| 山西兰花科技创业股份有限公司年产20万吨己内酰胺一期工程项目 |  |  | 管理体系文件-施工管理 | 工作受限事故
| 事故调查处理报告 |  |  | 事故编号：T12019A-CM01-SGDC-000 | 医疗处理
事故类型: | 现场处置（急救） | 提要: | （不要超过20个字） |  | 现场处置（急救）
发生时间: |  | 发生区域： |  | 人数: | 未遂事故
事故责任单位： |  | 工时损失: |  | 经济损失:
报告人: |  | 报告人员单位： |  | 报告时间：
事故过程描述：
2016年5月25日上午10点50左右，山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司三车间801工段（已经中交给业主），百强阀门售后服务人员胡龙处理存在内漏的阀门（泵进口阀门P1307B,阀门直径200毫米）。天辰公司作业负责人赵斌、配合作业的中石化建工人（谢洪才和仲维兵）多次要求山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司三车间负责确认拆除阀门的操作工李琪确认阀门及其连接的管线是否有介质，其告知没有介质，可以拆除。之后，胡龙开始阀门处理作业，被管道内带压冲出的阀芯击中面部，造成轻微伤害。
紧急措施：
停止作业，将胡龙送至医院就医。
直接原因：
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司三车间没有对待处理的阀门及其连接管线进行卸压处理，移交给阀门厂家进行处理的阀门不是处于安全状态，作业环境存在重大安全隐患。
间接原因：
山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司未对阀门处理作业给予高度重视，没有对已经中交的装置里的阀门是否处于安全状态进行辨识，未提出有效的风险防控措施。
整改及预防措施
1、 立即停止有关阀门拆除作业。 2、 2016年5月26日起阀门拆除作业执行山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司的检修作业许可证。 3、 阀门拆除作业山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司将安排人员进行全程监护。 4、 山西兰花科技创业股份有限公司新材料分公司安全处、工程处等每天安排一名管理人员组成检查组，对各项作业特别是阀门更换作业的票证及监护情况进行检查，发现问题，立即停止作业整改。 5、 天辰公司配合业主检查阀门更换作业的班前安全交底记录、票证等是否齐全有效。
调查组成员
序号 | 单位 |  | 姓名 | 职务
1 | 中国天辰工程有限公司 |  | 孟凡荣
2 | 中国天辰工程有限公司 |  | 陈春福
3 | 中国天辰工程有限公司 |  | 于涛
报告编制： | 陈春福 |  | 日期： | 2016-06-03 17:25
可选项有以下几种：
1. ”提要” 不要超过20个字，并在软件对应位置注明此要求；
2. 表格内各项内容不得为空。