## 12.15版
集团公司安全生产信息化系统升级之问题汇总（12.15日版）
编号 | 模块组成 | 子模块 | 必填项加 "*" | 问题或功能要求 | 提出人 | 修改人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 修改的重要性 | 效果评价 | 评价人 | 评价时间 | 是否关闭
1 | 系统设置 | 单位设置 | 加“*” | 应形成公司总部、使用部门及项目三级；实现上层可以对下层授权或解除授权。【通过角色设置角色能授权限的角色功能控制，且能给哪些角色授权由系统管理员设置】 | 陆明、陈春福、李国瑞、颜宏涛 | 杨红卫 | 2016-12-16 | 2016-12-22 | 高
角色授权
用户管理
2 |  | 角色授权 |  | 角色类型“公司领导”“管理角色”直接进所有项目，一般角色只能进自己的项目系统。 |  | 杨红卫 | 2016-12-16 | 2016-12-23 | 高
3 | 基础信息 | 岗位信息 | 加“*” | 加“*” | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-14 | 2016-12-21
4 |  | 特岗证书 | 加“*” | 加“*” | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-14 | 2016-12-21
5 |  | 机具设备 | 加“*” | 名称改为“特种设备”，但内容修正为8类特种设备：（1）锅炉（2）压力容器（3）压力管道（4）电梯（5）起重机械（6）客运索道（7）大型游乐设施 （8）场（厂）内专用机动车辆。其他内容全部删除掉；【牵涉到项目现场普通设备会有关联。】 | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-14 | 2016-12-22
6 |  | 事故类型 | 加“*” | 加“*”，其事故调查报告采用旧版，两种，具体模板由TCC提供。 | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-17 | 2016-12-21
7 |  | 货物类型 |  | 货物类型不加“*”； | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-14 | 2016-12-21
8 |  | 气瓶类型 |  | 气瓶类型不加“*”； | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-14 | 2016-12-21
9 |  | 违章种类 |  | 当前与 日检周检的检查项没有关联，暂时不做处理 | 陈春福 |  | 2016-12-14
10 |  | 许可证 |  | 许可证，该项不在月报中体现，每种许可证加模板； | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-14 | 2016-12-27
11 |  | 标准 |  | 标准，不加“*” | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-14 | 2016-12-21
12 |  | 管理规定 |  | 管理规定，不加“*” | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-14 | 2016-12-21
13 |  | 规章 |  | 规章，不加“*”； | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-14 | 2016-12-22
14 |  | 应急预案类别/专项方案类别/交流话题类别 |  | 应急预案类别/专项方案类别/交流话题类别都不加“*”，其中应急预案/专项方案与公共资源关联； | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-13 | 2016-12-21
15 |  | 物资类别 | 加“*” | 物资类别/培训类别加“*”； | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-13 | 2016-12-22
16 |  | 培训类别 | 加“*” | 培训类型建议定好不更改（员工入场安全教育、管理人员HSE程序和规定培训、专项安全培训） | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-13 | 2016-12-22
17 |  | 培训级别 | 加“*” | 培训级别，加上“其他”类别，与I/II/III培训同级别列入； | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-13 | 2016-12-23
18 |  | 行政管理
19 | 公共资源 | 安全技术 |  | 公共资源，安全技术，项目安全检查项 只保留大条目，删除隐患细项；【改为老版本天辰检查项导入】 | 陈春福 |  | 2016-12-13
20 |  | 安全体系 |  | 安全体系中“安全组织体系”“安全管理机构”，放入本部管理； | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-13 | 2016-12-23
21 |  |  |  | 公共资源，对所有项目人员开放，但除个别授权人员外，其他人只得查看不得更改； | 李国瑞 | 杨红卫 | 2016-12-13 | 2016-12-23
22 | 项目现场 | 1． 项目设置： | 加“*” | （1）在项目设置中：加列表项（跟“项目信息”同级）“项目状态及软件关闭”，将 老版软件的“是否竣工、项目关闭人、关闭日期” 都移到 “项目状态及软件关闭”目录下，“是否竣工” 改成 “项目状态”；“项目状态”，调整为“施工中”、“已完工”、“暂停中” 三种，同时保证可以任意选择其中一项/两项/三项；优化项目完工关闭：调整按钮位置，记录关闭人及日期，出列表； | 陆明 | 杨红卫 | 2016-12-13 | 2016-12-23 | 高
23 |  |  | 加“*” | （2）项目信息：按照老版进行信息设置，加上项目经理、施工经理、安全经理并在项目信息列表显示。 | 李国瑞、颜宏涛 | 杨红卫 | 2016-12-13 | 2016-12-26 | 中
24 |  |  | 加“*” | （3）作业区域，不作任何更改，留空白；检查时的区域由选择项改成 手填 模式 | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-13 | 2016-12-27
25 |  |  | 加“*” | （4）班组信息，留空白 | 陈春福 |  | 2016-12-14
26 |  | 2． 法律法规/标准规范 | 加“*” | （1）法律法规辨识：“编制人”改成“整理人”，“编制日期”改成“实施日期”，添加“更新日期”，文件编号查询改成关键词或编号查询 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-14 | 2016-12-18
27 |  |  | 加“*” | （2）标准规范清单：“编制人”改成“整理人”，“编制日期”改成“实施日期”，添加“更新日期”，文件编号查询改成关键词或编号查询 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-14 | 2016-12-18
28 |  | 3． 实施计划、管理规定： | 加“*” | （1）标题都加上“安全”字样，标题“管理规定发布”删掉“发布”字样 | 陈春福 | 毕文静 | 2016-12-14 | 2016-12-18
29 |  |  | 加“*” | （2）删除管理规定清单条目，只保留安全实施计划、安全管理规定，且每项都添加“编制人”“审核人”“审核日期”“批准人”“批准日期” 【在单位菜单不选择管理规定清单。】 | 陈春福 | 杨红卫 | 2016-12-14 | 2016-12-28 | 中
30 |  | 4． 现场人员动态管理： | 加“*” | （1）人员信息加上查询功能，加上持证特种作业人数【加到日报、月报中】，加上导入导出功能 | 陆明、陈春福、李国瑞、颜宏涛 | 杨红卫 | 2016-12-15 | 2016-12-28 | 中
31 |  |  | 加“*” | （2）人工时日报：à人工时明细，加上导入功能导入、导出；查询条件，将编号查询改成日期查询 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-15 | 2016-12-28 | 中
32 |  |  | 加“*” | （3）人工时月报：à人工时明细，加上导入功能导入、导出；查询条件，将编号查询改成日期查询；人工时月报自动生成，不能做操作生成 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-15 | 2016-12-28 | 中
33 |  |  | 加“*” | （4）发卡管理加上“是否发卡”提示，保证发卡后其信息仍保留而不删除（当前页面设置“发卡”后，发卡信息消失），增加筛选、导出功能 | 李国瑞、颜宏涛 | 杨红卫 | 2016-12-15 | 2016-12-28
34 |  |  | 加“*” | （5）现场人员考勤管理： 保留空白 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-12
35 |  |  | 加“*” | （6）现场人员统计，保留空白 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-12
36 |  | 5． 教育培训 | 加“*” | （1）培训记录，添加“培训内容”“培训人数”，列表显示中（开始日期改成培训日期，结束日期改成学时，显示授课人） | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-15 | 2016-12-22 | 中
37 |  |  | 加“*” | （2）人员培训查询，添加查询功能，列表显示“授课人”，开始日期改为显示培训日期，结束日期改为显示学时，增加excel导出 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-15 | 2016-12-22 | 中
38 |  | 6． 资质审核 | 加“*” | （1） 各种资质或报表（安全生产许可证+环境体系证书/质量体系证书）提交增加超期报警，主页面上报警提示，且仅针对项目报警【已做，但是还需要修改】 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-17
39 |  |  | 加“*” | （2） 分包商资质 增加超期报警【已做，但是还需要修改】 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-17
40 |  |  | 加“*” | （3） 采购供货厂家管理增加 HSE协议（添加附件）尝试 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-17 | 2016-12-22
41 |  |  | 加“*” | （4） 特殊岗位人员资质，增加 审核人、审核日期，弹窗内的“发证审批人”改成“审核人” | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-17 | 2016-12-19
42 |  |  | 加“*” | （5） 特种机具设备资质，检验时间改成最近检验时间 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-17 | 2016-12-19
43 |  |  | 加“*” | （6） 项目协议记录改成项目HSE协议清单，含上传功能 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-17 | 2016-12-19
44 |  | 7． 许可证管理 | 加“*” | （1） 名称“作业许可证管理”改成“作业许可管理” | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-17 | 2016-12-19
45 |  |  | 加“*” | （2） 现场作业许可证 增加作业区域、时间段 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-17 | 2016-12-21
46 |  |  | 加“*” | （3） 施工机具、安全设施检查验收增加发证人 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-17 | 2016-12-19
47 |  | 8． 危险源辨识与评价 | 加“*” | 危险性较大的工程清单，添加“描述” 转移到“施工方案”条目下，施工方案改名危大工程施工方案 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-20 | 2016-12-19 | 中
48 |  | 9． 施工方案 | 加“*” | 标题改成“危大工程施工方案”， ，添加“审核人”“批准人”，即构成：编/审/批三级 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-20
49 |  |  | 加“*” | “施工方案/审查”改成“危大工程施工方案清单” | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-20 | 2016-12-19
50 |  |  | 加“*” | 在“危大工程施工方案清单” 后增加一个页面“专家论证清单”，页面同“危大工程施工方案清单” | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-20 | 2016-12-20
51 |  | 10． 安全检查管理 | 加“*” | （1）检查项目设置，添加“增加项目”功能，如现场需要可自行添加（如加上“安保检查”）【已存在功能】 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 42725 |  | 中
52 |  |  | 加“*” | （2）日检/周检/月检/专项，采用旧版格式，手动输入，增加“导出”功能 【修改成可修改。】 | 李国瑞、颜宏涛 | 杨红卫 | 2016-12-21 | 2016-12-27 | 高
53 |  |  | 加“*” | （3） 专项/综合检查， 添加“检查类型” | 李国瑞、颜宏涛 | 杨红卫 | 2016-12-21 | 2016-12-27 | 中
54 |  |  | 加“*” | （4） 开工前检查，添加“是否同意开工” | 李国瑞、颜宏涛 | 杨红卫 | 2016-12-21 | 2016-12-27
55 |  |  | 加“*” | （5）季节性/节假日检查 添加“评价”（不合格/合格/优秀） | 李国瑞、颜宏涛 | 杨红卫 | 2016-12-21 | 2016-12-27
56 |  |  | 加“*” | （6） 隐患整改：隐患类型、隐患描述（时间/地点）、整改状态 | 李国瑞、颜宏涛 | 杨红卫 | 2016-12-21 | 2016-12-28 | 中
57 |  |  | 加“*” | （7）工程暂停令：添加“签发人”“批准人” | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-21 | 2016-12-20
58 |  | 11． 应急响应管理 | 加“*” | 应急预案，添加“审核人”“批准人” | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-22 | 2016-12-20
59 |  | 12． 奖惩管理 | 加“*” | 奖励：添加“签发人”“批准人” | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-15 | 2016-12-20
60 |  |  | 加“*” | 处罚：添加“签发人”“批准人”“合同号” | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-15 | 2016-12-20
61 |  | 13． 会议管理 | 加“*” | 按新版 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-15
62 |  | 14． 出入场管理 | 加“*” | 按新版格式。其中特种设备，增加“责任人” | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-15 | 2016-12-20
63 |  | 15． 费用/物资管理 | 加“*” | （1） 安全生产措施费，查公司体系文件/程序文件，费用投入增加导入功能按新版走；模板具体由TCC提供 | 李国瑞、颜宏涛 | 高飞 | 2016-12-21 | 2016-12-27
64 |  |  | 加“*” | （2） 措施费总额来源于合同要求，月报要用到；初定采用A+ B模式计算 | 李国瑞、颜宏涛 | 高飞 | 2016-12-21 | 2016-12-27
65 |  |  | 加“*” | （3） 措施费用计划按公司文件走； | 李国瑞、颜宏涛 | 高飞 | 2016-12-21 | 2016-12-27
66 |  | 16． 行政管理 | 加“*” | 同新版 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-12
67 |  | 17． 职业健康 | 加“*” | 同新版 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-12
68 |  | 18． 环境保护 | 加“*” | 同新版 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-12
69 |  | 19． 事故处理/预防 | 加“*” | （1） 完全参照老版，添加事故调查报告、事故调查报告-其它，具体模板由TCC提供 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 | 2016-12-21 | 2016-12-27
70 |  |  | 加“*” | （2）两种模板是否增加“批准人”及审批流程，须再与领导确认？ | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-21
71 |  |  | 加“*” | （3）增设职工伤亡事故原因分析报表，内容与集团公司报表内容一致，与“事故调查报告、事故调查报告-其他”同级别 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-21 |  | 高
72 |  | 20． 绩效评价管理 | 加“*” | 同新版 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-12
73 |  | 21． 管理工作报告 | 加“*” | （1） 月报增加 “人工时统计”，在新月报模板中体现，具体由TCC项目月报体现。 | 李国瑞、颜宏涛 | 高飞 | 2016-12-21 | 2016-12-28 | 高
74 |  |  | 加“*” | （2）同新版管理月报，以老版月报为基础，增加“新需要的内容”，具体由TCC提供。 | 李国瑞、颜宏涛 | 高飞 | 2016-12-21 | 2016-12-28 | 高
75 |  |  | 加“*” | （3）项目月报模板在软件中显示为 “ 固定部分、变动数据部分和文字描述”模式 | 李国瑞、颜宏涛 | 高飞 | 2016-12-21 | 2016-12-28 | 高
76 |  | 22． 信息管理 | 加“*” | 添加HSE数据汇总，添加人工时投入费用比率分析（参照旧版），加入导出功能 | 李国瑞、颜宏涛 | 高飞 | 2016-12-23
77 |  | 23． 项目文档资料 | 加“*” | 同新版 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-12
78 |  | 24． 安全分析 | 加“*” | 同新版 | 李国瑞、颜宏涛 |  | 2016-12-12
79 | 本部管理 |  |  | 1. 软件公司给出新老软件的数据转移的实施方案； | 陆明 |  | 2016-12-25 |  | 高
80 |  |  |  | 2.项目月报、公司月报，集团报表要保留任意时间段内的统计功能； | 陆明 | 高飞 | 2016-12-25 | 2016-12-28 | 高
81 |  |  |  | 3. 增加“公司安全人工时管理”，由公司安全部根据软件里项目的安全事故记录，发起是否清零，同时记录：项目名称，开始清零时间，原因（自定义），清零时公司累计安全人工时数，要形成列表； | 陆明 | 高飞 | 2016-12-25 |  | 高
82 |  |  |  | 4.导出功能：公司月报、集团报表及所有项目事故调查报告； | 陆明 | 高飞 | 2016-12-25 |  | 高
83 |  |  |  | 5. 项目状态加入“暂停”，公司报表可由“施工中”“已完工”“暂停中”任意组合； | 陆明 | 高飞 | 2016-12-25 |  | 高
84 |  |  |  | 6. 在“本部管理”“管理工作报告”中，加入“报表上报情况”，实时查询各项目报表上报情况（考虑冻结时间及项目状态），显示未上报的项目名称及报表名称； | 陆明 | 高飞 | 2016-12-25 | 2016-12-28 | 高
85 |  |  |  | 7. TCC提供公司月报，集团报表的模板及数据收集要求，所有数据自动生成，项目上不能生成的由公司级写入； | 陆明 | 高飞 | 2016-12-25 |  | 高
86 | 其他： |  |  | （1）所有须上交的5张报表和月报须在截至日期前一周提醒。 | 李国瑞 |  | 2016-12-26
87 |  |  |  | （2）月报要提示到项目安全经理； | 李国瑞 | 高飞 | 2016-12-17 | 2016-12-28
88 |  |  |  | （3）所有涉及到的名称“HSE”统一为 “安全”。 | 陈春福 | 高飞 | 2016-12-14 | 2016-12-28
|  |  |  | （4）实施计划 方案 事故 隐患 处罚 通知 要不要走审批流程？ 须与天辰领导再确认 | 陈春福 | TCC | 2016-12-13

## 12.29版
集团公司安全生产信息化系统升级之问题汇总（12.29）
编号 | 模块组成 | 子模块 | 必填项加 "*" | 问题或功能要求 | 提出人 | 修改人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 修改的重要性 | 效果评价 | 评价人 | 评价时间 | 是否关闭
1 | 系统设置 | 单位设置 | 加“*” | 与天辰项目系统对接，自动提取有关人员信息。天辰公司项目管理的数据有接口可以对接，实现公司各系统账号合并登录。 | 陆明、陈春福、靳艳玲、颜宏涛 | 靳艳玲、杨红卫 |  |  | 高
用户管理
2 |  | 角色授权 |  | 解决授权问题：使用全级权限、项目级权限。应加入可授权模块；如：项目经理授权只能低于本人权限。 仅管理员可看到总体授权选项页面； |  |  |  |  | 高
| 基础信息 | 岗位信息
特岗证书
机具设备
事故类型
货物类型
气瓶类型
违章种类
3 |  | 许可证 |  | 由天辰提供作业许可模版格式，实现线上作业许可申请、打印功能； | 陈春福 | 杨红卫
标准
管理规定
规章
应急预案类别/专项方案类别/交流话题类别
物资类别
培训类别
培训级别
行政管理
4 | 公共资源 | 安全技术 |  | 检查项-按照天辰原版本做成初始化版本 | 陈春福 | 杨红卫
5 |  | 安全体系 |  | 安全体系中“安全组织体系”“安全管理机构”，放入现场项目管理模块；（不显示领导联系方式） | 陈春福 | 杨红卫
6 | 项目现场 | 1． 项目设置： | 加“*” | （1）项目设置：每月月报的截止日期为次月4日，如选择在月中项目暂停，应当可实现暂停日期前的数据提取。 | 陈春福 | 杨红卫 |  |  | 高
2． 法律法规/标准规范
3． 实施计划、管理规定：
7 |  | 4． 现场人员动态管理： |  | 公司安全部来清零项目安全人工时。 | 陆明
5． 教育培训
6． 资质审核
8 |  | 7． 许可证管理 |  | 由天辰提供作业许可模版格式，实现线上作业许可申请、打印功能；（见附件2） | 陈春福
9 |  | 8． 危险源辨识与评价 |  | 二级标题只保留“环境危害因素辨识与评价”，“健康危险因素辨识与评价”，“安全危害因素辨识与评价”，其他均关闭。 | 李国瑞、颜宏涛 |  |  |  | 高
10 |  | 9． 施工方案 |  | 该一级标题改为“危大工程施工方案” | 李国瑞、颜宏涛 |  |  |  | 高
11 |  | 10． 安全检查管理 |  | “隐患整改通知单”沿用老版本（见右图） | 李国瑞、颜宏涛 |  |  |  | 高
12 |  |  |  | 所有的“检查作业区域”改为手填和选择双模式。 | 李国瑞、颜宏涛 |  |  |  | 高
13 |  | 11． 应急响应管理 | 加“*” | 把“应急演练”整个部分的标题和内容全部删除 | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 |  |  | 高
14 |  |  |  | 将“应急演练开展情况季报”、“应急演练计划半年报”两张表格完全复制成为本部分的二级标题和内容 | 李国瑞、颜宏涛 |  |  |  | 高
15 |  |  |  | 将“应急响应记录/评价”改为“应急演练记录/评价” | 李国瑞、颜宏涛
16 |  |  |  | 将附件3-应急演练记录表 插入到“应急演练记录/评价” | 李国瑞、颜宏涛
17 |  |  |  | “应急演练计划半年报”中的信息错误，季度：改为上半年/下半年；（见右图） | 李国瑞、颜宏涛
12． 奖惩管理
13． 会议管理
14． 出入场管理
15． 费用/物资管理
16． 行政管理
17． 职业健康
18． 环境保护
18 |  | 19． 事故处理/预防 | 加“*” | 1） 事故报告中加“直接经济损失”“间接经济损失” | 陈春福、陆明 | 毕文静 |  |  | 高
19 |  |  | 加“*” | 2）加入：“待定”事故状态，相关数据确认报告完结后再进行统计。 | 陈春福、陆明 |  |  |  | 高
20 |  |  | 加“*” | 3）加入是否损失工时事故判定，为“必填项”。 | 陈春福、陆明 |  |  |  | 高
21 |  |  | 加“*” | 4）直接损失、间接损失“待定”。 | 陈春福、陆明 |  |  |  | 高
22 |  |  | 加“*” | 5）增加“事故台账”，形式见公司月报。台账要实现：可链接具体事故报告 | 陈春福、陆明 |  |  |  | 高
23 |  |  | 加“*” | 6）统计事故的轻伤重伤、损失“待定”情况解决方案： 只更新两次：输入时间、结案时间确定。待定的每个月报都显示，结案后该事故显示在当月。由软件公司考虑如何实现该台账； | 陈春福、陆明 |  |  |  | 高
20． 绩效评价管理
24 |  | 21． 管理工作报告 | 加“*” | （1）月报的数据自动提取、部分无法提取的应手动输入。 | 陈春福、颜宏涛 | 高飞 |  |  | 高
25 |  |  | 加“*” | 2）月报中加入：“待定”事故状态，相关数据确认报告完结后再进行统计。 | 陈春福、陆明 |  |  |  | 高
26 |  |  | 加“*” | 3）加入是否损失工时事故判定，为“必填项”。 | 陈春福、陆明 |  |  |  | 高
27 |  |  | 加“*” | 4）直接损失、间接损失“待定”。 | 陈春福、陆明 |  |  |  | 高
28 |  |  | 加“*” | 5）增加“事故台账”，形式见公司月报。台账要实现：可链接具体事故报告 | 陈春福、陆明 |  |  |  | 高
29 |  |  | 加“*” | 6）月报统计事故的轻伤重伤、损失“待定”情况解决方案： 只更新两次：输入时间、结案时间确定。待定的每个月报都显示，结案后该事故显示在当月。由软件公司考虑如何实现该台账； | 陈春福、陆明 |  |  |  | 高
30 |  |  | 加“*” | 由公司安全部来清零项目安全人工时。 | 李国瑞、颜宏涛
31 |  |  | 加“*” | 二级标题只保留“管理月报”、“完工报告”，其他均设置关闭 | 李国瑞、颜宏涛 |  |  |  | 高
|  | 22． 信息管理 | 加“*”
|  | 23． 项目文档资料 | 加“*”
|  | 24． 安全分析 | 加“*”
32 | 本部管理 |  |  | 在“本部管理”中，由公司安全部来清零项目安全人工时。 | 陆明
33 |  | 事故统计 |  | 1） 事故报告中加“直接经济损失”“间接经济损失” | 陆明
34 |  |  |  | 2）加入：“待定”事故状态，相关数据确认报告完结后再进行统计。 | 陆明
35 |  |  |  | 3）加入是否损失工时事故判定，为“必填项”。 | 陆明
36 |  |  |  | 4）直接损失、间接损失“待定”。 | 陆明
37 |  |  |  | 5）增加“事故台账”，形式见公司月报。台账要实现：可链接具体事故报告 | 陆明
38 |  |  |  | 6）统计事故的轻伤重伤、损失“待定”情况解决方案： 只更新两次：输入时间、结案时间确定。待定的每个月报都显示，结案后该事故显示在当月。由软件公司考虑如何实现该台账； | 陆明
其他：

## 2.6版
集团公司安全生产信息化系统升级之问题汇总（2.6）
编号 | 模块组成 | 子模块 | 必填项加 "*" | 问题或功能要求 | 提出人 | 修改人 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 修改的重要性 | 效果评价 | 评价人 | 评价时间 | 是否关闭
1 | 项目现场 | 1． 项目设置：
2 |  | 2． 法律法规/标准规范
3 |  | 3． 实施计划、管理规定：
4 |  | 4． 现场人员动态管理： |  | 人工时日报-人员情况：统计的应为 当日总人数、当日管理人员数、当日专职安全人数； | 李国瑞 |  |  |  | 高
5 |  |  |  | 人工时日报-当年人工时：统计的应为 本单位在该项目的当年人工时累计； | 李国瑞 |  |  |  | 高
6 |  |  |  | 人工时日报-累计人工时：统计的应为 本单位在该项目的自项目开始开始的人工时累计； | 李国瑞 |  |  |  | 高
7 |  |  |  | 人工时月报应当自动累计，不应当再次手动输入。 | 李国瑞 |  |  |  | 高
8 |  |  |  | “导入”Excel的必填项与 手动输入的必填项 不一致。 | 李国瑞
9 |  |  |  | 人工时日报-现场人员统计：无法使用。 | 李国瑞
10 |  | 5． 教育培训 |  | 学时 加“*”，为必填项； | 李国瑞 |  |  |  | 高
11 |  |  |  | “培训人数”在该项主页面显示（授课地址可隐藏）。 | 李国瑞
12 |  | 6． 资质审核
13 |  | 7． 许可证管理
14 |  | 8． 危险源辨识与评价
15 |  | 9． 施工方案 |  |  | 李国瑞、颜宏涛 |  |  |  | 高
16 |  | 10． 安全检查管理 |  | 检查项目设置：固定检查的大项目，与老版本保持一致； | 李国瑞、颜宏涛 |  |  |  | 高
17 |  |  |  | “隐患整改通知单”沿用老版本（见右图）。 | 李国瑞、颜宏涛 |  |  |  | 高
18 |  |  |  | 所有的“检查作业区域”改为手填和选择双模式。 | 李国瑞、颜宏涛 |  |  |  | 高
19 |  | 11． 应急响应管理 |  |  | 李国瑞、颜宏涛 | 毕文静 |  |  | 高
20 |  | 12． 奖惩管理
21 |  | 13． 会议管理
22 |  | 14． 出入场管理
23 |  | 15． 费用/物资管理
24 |  | 16． 行政管理
25 |  | 17． 职业健康
26 |  | 18． 环境保护
27 |  | 19． 事故处理/预防 |  | 发生区域，由选择模式改为 手动输入模式 | 陈春福、陆明 | 毕文静 |  |  | 高
28 |  | 20． 绩效评价管理
29 |  | 21． 管理工作报告 | 加“*” | “管理月报B”功能无法使用，功能无法测试，数据链接情况不清。 | 李国瑞 | 高飞 |  |  | 高
30 |  | 22． 信息管理 | 加“*”
31 |  | 23． 项目文档资料 | 加“*”
32 |  | 24． 安全分析 | 加“*”
请注意左下角系列表格：
2.6版为最新提出的问题，为迫切需要解决的问题；
但它不影响前几版提出的要求，前几版的问题同样需要解决。

## 目标
目标： | 集团5张报表+公司月报+项目应用关键功能。构建软件运行界面，阐述数据引用来源或公式运用，重点分析报表和月报的数据从哪里提取数据。
集团5张报表：
(一) 公司百万工时安全统计---建议自动生成
(二) 职工伤亡事故原因分析报表--全部手动输入
(三) 安全生产数据季报，总投入工时数、总损失工时数、百万工时损失率自动生成，其它不动；
(四) 应急演练季报，建议直接手动填写
(五) 应急演练半年报，建议直接手动填写