## PC端
序号 | 功能页面 | 描述 | 完成情况 | 备注
1 | 实现在线查看、打印功能 | 法律法规/标准规范/安全管理规定能够清单显示且直接点击文件编号/文件名称即可在线查看 | 已完成
2 |  | 公共资源-安全教育、施工方案查看、安全实施计划等平台内文档、图片、视频等资源的在线预览、打印 | 已完成
3 | 项目现场-法律法规辨识 | 项目现场-法律法规辨识中，对应方案只显示数字，不能像公共资源-安全标准规范中一样显示数字对应的专业名称 | 已完成
4 | 教育培训与在场考试 | 后台支持移动端在线培训与在场考试功能：培训教材库、考试试题库、数据呈现、数据统计等功能。考试试卷能按照格式打印。 | 已完成
5 | 人员自动考勤 | 增加人员自动考勤管理系统，采用现有的成熟技术和设备，实现现场人员信息的实时显示，自动生成日报、月报及其它报表自动提取人工时数据。 |  | 有门禁就不需要,上门禁时需要软件公司配合做接口
6 | 角色权限 | 角色授权中增加查看权限、增加权限过滤功能（如：存在多个分包单位的项目，限定某一单位仅能查看、编辑本项目内本单位的信息，便于总包单位下方管理权限时造成不同分包单位间的信息管理混乱） | 已完成
7 | 人员、机具、方案二维码功能 | 人员入场培训考试合格、机具入场检验合格、方案审批完成后生成二维码，且二维码信息内容可根据需要进行适当增减，现场日常安全巡检过程中可通过扫描二维码实现人员信息（姓名、工种、持证有效期、单位、入场时间、培训情况、违章扣分情况等）、机具（名称、编号、入场时间、检验有效期、使用单位等）、方案（施工作业点方案审批、方案内容、方案交底、施工负责人等）信息查看 | 已完成
8 | 作业许可管理 | （动火、动土、高处作业、受限空间、起重吊装、射线探伤等）实现施工分包发起作业申请——填写作业票基本信息——生成作业票——现场拍照核实安全措施——总包批准作业票（PC/手机端）——开始施工作业——作业票到期提示——重新办理作业票——施工作业结束——现场检查——关闭作业票——闭环。系统应具有自动生成作业票格式进行在线打印功能。（具体执行的作业票格式作为附件提供） 另外：若执行建设单位作业票制度可在本项目范围内特别定制作业票格式或者实行作业票备案管理制度（将已办理完毕的作业票基本信息录入系统并将扫描作业票上传至管理系统） | 已完成 | 由赛鼎提供作业票模板与审核流程。
9 | 危大工程作业许可管理 | （动火、动土、高处作业、受限空间、起重吊装、射线探伤等）审核流程中加入前置条件确认，施工方案审查、安全技术交底未完成不能办理作业许可，不得开始施工作业 |  | 由赛鼎提供作业票模板与审核流程。
10 | 项目现场增加施工总平面图布置/施工临时用电/水布置 | 项目现场——项目设置增加施工总平面图布置/施工临时用电/水布置，可通过文件上传的形式将已完成的二维/三维图形文件上传至系统，实现施工总平面图布置的在线显示
11 | 项目现场—管理工作报告 | 项目现场——管理工作报告应采用公司统一的格式进行呈现，实现系统自动提取数据，自动生成报告、定期自动上报、在线打印的功能。既要提高现场人员的工作效率，还应保证报告内容的真实有效，能够正确反映项目现场状态。（具体执行的报告格式作为附件提供） |  | 由赛鼎提供作业票模板与审核流程。
12 | 本部管理—单位设置 | 本部管理——单位设置中实现单位信息与施工供应商长名单管理/年度履约评价的信息导入。 | 已完成
13 | 安全体系—安全管理机构 | 安全管理机构中单位信息不能与单位设置中的信息关联，需重新输入单位信息。安全管理机构中人员信息不能调用已录入系统的用户信息，需要重新输入人员信息。各单位安全管理机构的设置应增加二级菜单并列显示公司级管理机构和所有参与项目级安全管理机构。
14 | 项目现场—项目安全管理机构 | 项目现场增加项目安全管理机构、各分包单位组织机构，并与安全体系——安全管理机构中对应的单位进行信息关联
15 | 系统设置—用户信息 | 用户信息中应能直接显示该用户参与项目的名称，对于同一人同时参与多个项目时可考虑采用点击查看的形式。应能查看该用户参与历史项目的情况。 | 已完成
16 | 项目现场—在线日志功能 | 日志数据自动提取+手动录入功能，采用标准日志格式。（具体执行的日志格式作为附件提供），系统自动收集安全工程师、安全员每日工作数据,HSE日志暨管理数据收集表中数据 |  | 在移动端和PC端实现
17 | 安全检查管理—隐患整改通知单 | 隐患整改通知单生成后，在待办事项中不显示提醒 | 已完成
18 | 安全检查管理 | 开工前检查、季节性/节假日检查整改项中无内容 |  | 赛鼎把这两种检查作为专项检查，该两页面隐藏
19 | 项目用户、项目人员 | 对于同时担任两个以上项目安全经理的人员，系统不预警 |  | 禁止同一个人在两个项目同时在场
20 | 打印与导出 | APP安全巡检打印功能、风险评价库导出、电子日志打印
21 | 在线厂区图 | 与百度地图接口

## 移动端
序号 | 功能页面 | 描述 | 完成情况 | 备注
1 | 安全检查 | 安全巡检：手机APP提交巡检记录时，添加数据到巡检表并触发pc端数据存储逻辑功能（发起——整改——核查——闭环、发起——整改——未整改——自动提醒——拒不整改——处罚+继续整改） | 已完成
2 |  | 专项检查 |  | 新增需求
3 |  | 领导督察 |  | 新增需求
4 |  | 在app中巡检生成的数据，按照安全检查设置的匹配项，自动进入到安全检查项中
5 | 在线考试 | 手机端扫描二维码——进入考试系统——答题——成绩显示回传——考试结束。培训打分改成合格与不合格。 |  | 【重点工作】
6 | 接收信息 | 接收通知、预警、提醒信息等 | 已完成
7 | 在线资源 | 在线预览标准、规范、制度 | 已完成
8 | 作业许可 | 发起、审批流程，作业票在线办理、审核、闭环。 |  | 【重点工作】
9 | 查验人员\机具\方案 | 现场通过人脸识别、扫描二维码、刷身份证、输入工号姓名等方式，随时能查看现场人员的资质信息，工作业绩，考核得分等情况。 | 已完成
10 |  | 现场通过扫描二维码、输入出厂编号等，查看机具设备的资质信息、保养维修信息、事故信息等资料。对于不全、过期、存在问题的提醒相关责任人并督查解决。 | 已完成
11 |  | 通过扫描脚手架等处悬挂的二维码，查看对应的方案内容、审核过程 | 已完成
12 | 在线日志功能 | 电子日志生成、编辑，记录安全工程师当天工作内容 | 已完成 | 按格式。【重点工作】
13 | 班前会信息 | 每日班前会信息录入，（现场照片、签到信息、会议内容） | 已完成
14 | 首页调整 | 原来的项目照片位置改为:显示当前项目安全工时、现场人数、累计入场培训人数、大型及特种设备数、当天风险研判数量(风险级别颜色标识)、隐患整改单等信息 | 已完成 | 新增需求
15 | 现场人员 | 当前项目单位及现场人员信息，并标识未参加入场培训的人员。 |  | 新增需求
16 | 风险研判 | 一周风险研判信息。发起研判 | 已完成 | 新增需求
17 | 施工机具 | 项目施工机具信息。 | 已完成 | 新增需求
18 | 项目亮点 | 项目上传图片 | 已完成 | 新增需求
19 | 应急信息 | 呈现应急预案信息，应急流程图、应急内容及附件 |  | 新增需求
20 | 施工方案 | 方案信息呈现 | 已完成 | 新增需求
21 | 统计分析 | 安全类型统计隐患信息 |  | 新增需求
22 | 通知通告 | 当前人存在未看通知通告则在通知通告图标上做红色标识。读取通知后标识消失。 |  | 新增需求
23 | 安全会议 | 班前会、周例会、安全专题会 | 已完成 | 新增需求
24 | 工作报告 | 日志、月报、费用报、公司来文、项目发文 |  | 新增需求

## HSE日志
二 HSE现场管理
1HSE检查情况及检查次数 | 来源于“安全检查管理”中各类型检查。
2隐患整改情况及隐患整改数量 | 来源于“安全检查管理”中各类型检查。
3作业许可情况及作业票数量 | 来源于“作业许可管理”中现场作业许可证。
4施工机具、安全设施检查、验收情况及检查验收数量 | 来源于“作业许可管理”中施工机具、安全设施检查验收。
5危险源辨识工作情况及次数 | 来源于“危险源辨识与评价。”
6应急计划修编、演练及物资准备情况及次数 | 来源于“应急响应管理。”
7教育培训情况及人次 | 来源于“教育培训”，“教育培训”中“培训记录”建议按五环系统表格形式进行调整。
8 HSE会议情况及次数 | 来源于“会议管理”
9 HSE宣传工作情况 | 来源于“信息管理”“HSE宣传活动”
10 HSE奖惩工作情况、HSE奖励次数、HSE处罚次数 | 来源于奖惩管理。

## 20191127
序号 | 功能页面 | 描述 | 完成情况 | 备注
1 | 介绍页 | 登录页面进行修改，取消最上面滚动的图片、通知、法律法规等内容，改为赛鼎公司“企业文化”的内容 | 2019-11-11
2 | 首页 | 新来通知未阅读时，没有小红点提示 | 2019-11-24
3 |  | “当日风险研判数量”改为“当日风险研判信息”点击进去能进入下一个界面进行分险研判工作 | 2019-11-16
4 |  | “当日现场人数”点击进去之后能分类查看实时各单位、各工种现场人员信息。
5 | 安全检查 | 安全巡检的升级管理：下发隐患整改通知单、处罚单及停工令。同一单位的数条安全巡检能合并或单独下发隐患整改通知单，下发后生成的隐患整改通知单能直接打印，赛鼎公司提供隐患整改单、处罚单、停工令的格式。
6 |  | 安全检查模块内增加隐患整改单、停工令内容。处罚单转至“安全奖惩模块”。专项检查中增加危大工程施工专项检查 | 2020-01-03
7 | 安全会议 | “安全会议”，班前会能直接引出单位名称、班组名称、开会时间，上传人填写参会人数，会议内容可手写可上传附件；开会过程照片或视频、签到表明确列出，对应上传附件。 | 2019-11-23
8 |  | 周例会上传会议纪要时，主持人、参会人员能选择或填入，以便于数据传至“日志”中。月例会、专题会议、其它会议也一样改下。 | 2019-11-23
9 | 教育培训 | 岗位选择加查询 | 2019-11-11
10 |  | 目前从题库中抽取的试题存在选项有漏抽的现象，自动阅卷不准确。 | 2019-11-16
11 |  | 考生扫描二维码参加入场培训考试时，考生登录帐户名用“手机号或姓名”密码是“身份证后四位”。 | 2019-11-11
12 |  | 目前考试完成后，试题仍无法打印， | 2019-11-27
|  | 考试过程中随机增一次面部识别拍照功能，拍的照片上传至试卷。 | 2019-11-20
13 |  | 第一次考试不合格，还有一次考试机会，第二次考试不合格需要重新参加入场培训，然后再参加考试。 考试合格后才能发入场证。 | 2019-11-20
14 |  | 考试规则尽可能后台设置，减少现场人员操作。 | 2019-11-20
15 | 电子地图 | 现在“风险研判”变成“项目地图”，项目地图中包括项目总平面布置图（在百度地图上做，能放大缩小、能标明装置名称，临设位置）、区域平面图（上传PDF、CAD、JPG等格式，并能查看）、三维模型图。
16 | 作业许可 | 按照11月8日当面议定的流程进行修改，申请人随时能看到流程进行到哪里，长期未确认时，好去催促。 | 2019-12-05 | PC端流程调整完成
17 | 人员信息 | “人员信息”要有分类、搜索、统计功能（按单位、工种、入场时间等）， | 2020-01-05
18 |  | 手机端能上传人员信息，也能有离场功能；对于分包上传的人员信息，总包要有人员确认，合格后才能进入入场培训的流程。 | 2020-01-07
19 | 项目亮点 | “项目亮点”，分类显示：五牌一图、文明施工、临边防护、基坑支护、脚手架、吊装作业、临时用电。这个类别最好是在电脑端可以自己操作、修改。 | 2019-11-22
20 | 工作报告 | “工作报告”，中日志、月报、费用报、公司来文、项目发文需进一步完善功能。 |  | 日志已完成
21 | 应急信息 | “应急信息”，增加应急流程图，（赛鼎公司提供格式）。
22 | 通讯录 | “通讯录”中项目人员，项目管理员能编辑项目人员的电话 | 2019-11-24

## 20191223
序号 | 模块名称 | 具体内容 | 责任单位/人员 | 完成时间 | 备注
1 | 人员信息 | 1.1施工单位将人员信息提交后，总包审核确认人员的待办中要有提示； | 诺必达 | 2019-12-26 | 1
2
3 |  | 1.3依据人员录入信息时，明确需要上传附件类别需要上传附件类别进行软件更新 | 诺必达 | 2019-01-04 | 1
4 |  | 1.4增加身份证识别并能自动填写人员姓名，身份证号的功能，以减少人员输入时的工作。 | 诺必达 | 2019-12-25 | 2
5 |  | 1.5项目安全工时、当日现场人数与现场门禁对接（宁夏中卫供热项目）。分类查看实时各单位、各工种现场人员信息。 | 诺必达 | 2019-01-07 | 1
6 |  | 1.6考虑到人员身份信息泄漏，关键信息只对有权限人开放。 | 诺必达 | 2019-12-23 | 3
7 | 教育培训 | 2.1将培训计划中最上面的列表分类头的形式进行修改。 | 诺必达 | 2019-12-21 | 1
8 |  | 2.2当培训计划提交后，在接受培训人员的待办中要有提示。 | 诺必达 | 2019-12-26 | 1
9 |  | 2.3在培训记录的列表中增加“岗位”，并将当前培训记录中的“考试成绩”改为“考试成绩1”“考试成绩2”。 | 诺必达pc | 2020-01-15 | 1
10 |  | 2.5按试卷模板进行优化。 | 诺必达pc | 2020-01-10 | 1
11 |  | 2.7按照2.6需求进行优化。考试合格后进行发卡操作时，能自动生成卡片的内容并附带2维码，卡片的格式和卡编号规则由赛鼎公司提供； | 诺必达pc | 2020-01-17 | 1
12 |  | 2.8考虑到部分项目上有不会用手机答题的人员，增加纸质卷子答完后再上传的功能，并与发卡功能连起来。 | 诺必达pc |  | 2
13 | 安全检查 | 3.1巡检整改不符合要求，在点击不同意后，返回给发起人时未显示不同意的原因，而且，在不同意后，发起人在整改完成后再上传第2张整改的照片时，图片上传失败； | 诺必达 | 2019-12-21 | 1
14 |  | 3.2巡检中不需要“巡检周期”和“罚款金额”； | 诺必达 | 2019-12-20 | 1
15 |  | 3.3隐患整改通知单签发人不正确，应该是总包的人，现在显示的签发人是分包的项目经理，此外，在责任单位下，责任人设置成可选项，由发起人进行选择； | 诺必达 |  | 1
16 |  | 3.6 按3.4、3.5优化。 隐患整改通知单的流程。提供处罚单、停工令流程。 | 诺必达 |  | 2
17 |  | 3.7完善专项检查内容 | 赛鼎公司/诺必达 |  | 3
18 |  | 3.8完善巡检升级后的处罚单、停工令接口。 | 诺必达 |  | 1
19 |  | 3.9安全检查模块内增加隐患整改单、停工令内容。处罚单转至“安全奖惩模块”。 | 诺必达 | 2019-12-27 | 1
20 | 作业许可 | 4.1作业许可文件中增加“定稿文件上传”功能，上传后在“作业中”、“已关闭”等状态中能关联起来。 | 诺必达 |  | 2
21 |  | 4.2作业票在审核人员点击不同意后，返回发起人，不显示审核人员不同意的意见； | 诺必达 | 2019-12-22 | 1
22 |  | 4.3作业票关闭的权限应设置为发起人能关闭，其他人不能关闭； | 诺必达 | 2019-12-24 | 1
23 |  | 4.4在作业票审核流程中，当总包安全管理人员不同意后，发起人整改再提交后，总包管理人员无法再重新选人； | 诺必达 | 2019-12-25 | 1
24 | 安全会议 | 周例会上传会议纪要时，主持人、参会人员能选择或填入（能进入日志中），以便于数据传至“日志”中。月例会、专题会议、其它会议也1样改下。 | 诺必达 | 2020-01-19 | 1
25 | 项目地图 | 项目地图中包括项目（1）项目位置（百度地图）（2）总平面布置图（3）区域平面图（4）3维模型图。四个小模块，均能上传、删除PDF、CAD、JPG等格式，并能在线查看。 | 诺必达 | 2020-01-14 | 1
26 | 当日风险研判数量 | 5.1 风险研判内容进行细化。 | 赛鼎公司/诺必达 |  | 3
27 | 工作报告 | 6.2公司来文、项目发文、费用报需进1步完善功能。 | 诺必达 |  | 2
28 | 应急信息 | 7.2按7.1进行完善 | 诺必达 |  | 3
29 | 其他 | 8.1手机端部分页面刷新较慢，如安全巡检页面的待整改、待确认等，请检查其它界面的类似问题，1并处理； | 诺必达 | 2091-12-20 | 1