## Sheet2
《施工管理信息系统》集成平台总体实施进度计划
平台模块 | 需求责任人 | 需求完成时间 | 开发责任人 | 开发完成时间（数据库设计、界面设计、编码、测试） | 检测方式 | 系统上线（ 测试、 整改）时间
管道焊接管理 | 侯建龙 | 3.29 | 佘春生、杨莉莉 何丽梅、徐家银 | 6.15 | 按详细计划的功能模块节点检测 | 6.30
施工分包管理 | 盛淑玲 | 4.15 | 陈 挺、毕文静 | 6.15 | 按详细计划的功能模块节点检测 | 6.30
施工综合管理 | 侯建龙 | 4.15 | 杨红卫、高 飞 李 超、徐家银 | 6.15 | 按详细计划的功能模块节点检测 | 6.30
施工集成平台 | 侯建龙 | 4.15 | 杨红卫、佘春生 高 飞、李 超 | 6.15 | 按详细计划的功能模块节点检测 | 6.30
智慧工地 | 王鹏、张保正 | 4.15 | 杨红卫、李 超 张井保、徐家银 | 6.15 | 按功能需求检测 | 6.30
注：开发模式： 敏捷开发、快速迭代