## Sheet2
序号 | 模块 | 功能 | 未完成说明 | 计划完成时间 | 完成时间 | 功能说明
1 | 首页 | 项目安全人工时 | 未能计算出工时 | 2020-03-10 | 2020-03-13
2 |  | 当日风险研判信息 | 电脑端做的风险研判可以显示出来，手机端还不能操作。
3 |  | 大型及特种设备 | 未与信息系统中的设备数据连接起来 | 2020-03-12 | 2020-03-12
4 |  | 累计入场培训 | 未与培训数据连接起来 | 2020-03-12 | 2020-03-12
5 |  | 隐患整改单 | 未与隐患整改单数据连接起来 | 2020-03-12 | 2020-03-12
6 | 安全检查 | 安全巡检 | 可以进行升级管理了。但是隐患整改单、处罚单的格式和流程未完成。详细内容见附件3.1，3.4，3.5。 | 2020-03-20
7 |  | 专项检查 | 提交时显示“信息不全，请选择申请单位”，无法提交。 | 2020-03-17 | 2020-03-20
8 |  | 隐患整改单 | 隐患整改通知单打印出的格式按附件进行修改，通知单过程中各方上传的图片在该整改通知单后面添加，且对图片的来源进行说明，比如，整改前照片，整改后照片等。详见附件3.2、3.3 | 2020-03-18
9 |  | 统计分析 | 按分包单位和类别查询，还不能实现 | 2020-03-19 | 2020-03-13
10 | 教育培训 | 培训计划 | 具体培训教材无法选择 | 2020-03-09 | 2020-03-10 | 从公司教材库中选择
11 |  | 考试记录 | 1 | 2020-03-18
12 | 项目地图 | 项目地址 | 项目地点不能定位到项目所在地 | 2020-03-09 | 2020-03-07
13 |  | 总平面布置图 | 不能上传 | 2020-03-13 | 2020-03-09
14 |  | 区域平面图 | 不能上传 | 2020-03-14 | 2020-03-09
15 |  | 三维模型图 | 不能上传 | 2020-03-15 | 2020-03-09
16 | 作业许可 | 动火作业 | 5.1 相关人员拒绝后返回申请人，申请人看不到拒绝的原因； 5.2 作业票提交后，显示的有效期限**至**，这两个时间是一样的； 5.3 作业票在结束时间后，仍然提示在作业中，而且需要操作人关闭，应该是，在结束时间前，可由操作人关闭，当作业票到了结束时间时，应自动关闭； 5.4 当总包安全经理拒绝后，所有在流程上的人员都能在待提交中进行提交操作，此时，应该是只有申请人能进行提交。 5.5 总包安全经理在选择了总包专业工程师和总包施工经理的审批路径后，点击不同意，当流程再返回总包安全经理后，选择的审批人员只有总包专业工程师，而没有了总包施工经理； 5.6 作业票在PC端无打印功能。 5.7任何一个审批人员拒绝后，流程都转到发起人，发起人修改后按原审批流程重新审批。 5.8 定稿文件无法提交。 .5.9动火、受限作业许可监护人要手动输入，不需要选择。 | 2020-03-13 | 2020-03-17
17 |  | 高处作业
18 |  | 受限空间
19 |  | 射线作业
20 |  | 吊装
21 |  | 动土作业
22 |  | 夜间施工作业
23 |  | 断路(占道)作业
24 |  | 定稿许可证
25 |  | 按状态 |  |  |  | （待提交、审核中、作业中、已关闭、已取消）
26 |  | 在审-人员信息审核 | 分包单位上报材料时，总包审核人员只能批准，没有拒绝选项。--- | 2020-03-12 | 2020-03-07
27 | 施工机具 | 施工机具信息维护 | 机具类别需要更新 | 2020-03-13 | 2020-03-11
28 | 安全奖惩 | 奖励通知单 | 1.1奖励单点提交时，报错； | 2020-03-09 | 2020-03-08 | 具有上传及查询功能，无审批流程
29 |  | 惩罚通知单 |  | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 从巡检转过来处罚通知单或直下发的处罚通知单，在软件中生成然后打印出来线下签字，完成后上传定稿文件，供查询
30 |  | 工程暂停令 | 还没有这个模块 | 2020-03-15 | 2020-03-12 | 从巡检转过来的或直下发的停工令，在软件中生成然后打印出来线下签字，完成后上传定稿文件，供查询
31 | 项目亮点 | 信息维护 | 手机端上传、显示图片没问题。电脑端下载的图片不能显示，只显示该图片被删除。 | 2020-03-10 | 2020-03-07
32 |  | 图像呈现
33 | 工作报告 | HSE日志 | 日志中的隐患整改情况未进行关联。 | 2020-03-10 | 2020-03-12
34 |  | HSE月报 | 月报还未完成 | 2020-03-18 |  | 共计：12个页面
35 |  | 费用报 | 等待赛鼎公司提供具体需求再开发
36 |  | 公司来文 | 数据还未连接 | 2020-03-16 | 2020-03-18
37 |  | 项目发文 | 数据还未连接 | 2020-03-17 | 2020-03-18
38 | 应急信息 | 应急预案信息 | 按照应急模块需求01 -20200309.pdf修改。
39 |  | 应急流程图
40 |  | 应急内容及附件
41 | 通讯录 | 系统人员 | 屏蔽掉，不需要此功能 |  | 2020-03-07
42 | 在线资源 | 法律法规 | 视频不能播放，部分WORD文件不能打开，电脑端上传的教材，手机端不能显示。 | 2020-03-11 | 2020-03-11 | 视频格式最好MP4，文件比较大到时候，查看会比较慢。
43 |  | 标准规范
44 |  | 规章制度
45 |  | 管理规定
46 |  | 集团教材
47 |  | 公司教材
48 |  | 标识标牌