## Sheet1
序号 | 模块 | 功能 | 描述 | 人工天 | 备注 | 完成情况 | 计划完成时间 | 完成时间 | 未完成说明 | 功能说明
1 | 扫一扫 | 扫二维码 | 通过扫描对应二维码查看人员信息及资质、机具设备信息及资质、施工方案查看、在线考试。 |  |  | 已完成
2 | 巡检 | 安全巡检快速填报 |  |  |  | 已完成
3 | 待办 | 待办信息提醒及处理 |  |  |  | 已完成
4 | 通知 | 通知信息提醒、查看 | 当前人存在未看通知通告则在通知通告图标上做红色标识，读取通知后标识消失。 |  |  | 已完成
5 | 预警 | 资质超期预警 | 人员、分包商、机具设备等资质超期预警。 |  |  | 已完成
6 | 首页 | 欢迎页 |  | 2 | 新增 | 已完成
7 |  | 项目选择框位置调整 |  | 3 | 新增 | 已完成
8 |  | 项目安全人工时 |  | 3 | 新增 | 未完成 | 2020-03-10 |  | 未能计算出工时
9 |  | 当日风险研判信息 | “当日风险研判数量”改为“当日风险研判信息”点击进去能进入下一个界面进行分险研判工作 | 10 | 新增 | 未完成 |  |  | 电脑端做的风险研判可以显示出来，手机端还不能操作。
10 |  | 当日现场人数 | “当日现场人数”点击进去之后能分类查看实时各单位、各工种现场人员信息。 | 6 | 新增 | 已完成
11 |  | 大型及特种设备 |  | 3 | 新增 | 未完成 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 未与信息系统中的设备数据连接起来
12 |  | 累计入场培训 |  | 3 | 新增 | 未完成 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 未与培训数据连接起来
13 |  | 隐患整改单 | 当日数量，整改完成数量。 | 3 | 新增 | 未完成 | 2020-03-12 | 2020-03-12 | 未与隐患整改单数据连接起来
14 | 安全检查 | 安全巡检 | 安全巡检的升级管理：下发隐患整改通知单、处罚单及停工令。同一单位的数条安全巡检能合并或单独下发隐患整改通知单，下发后生成的隐患整改通知单能直接 | 5 | 变更 | 未完成 | 2020-03-20 |  | 可以进行升级管理了。但是隐患整改单、处罚单的格式和流程未完成。详细内容见附件3.1，3.4，3.5。
15 |  | 专项检查 |  |  |  | 未完成 | 2020-03-17 |  | 提交时显示“信息不全，请选择申请单位”，无法提交。
16 |  | 隐患整改单 |  | 12 | 新增 | 未完成 | 2020-03-18 |  | 隐患整改通知单打印出的格式按附件进行修改，通知单过程中各方上传的图片在该整改通知单后面添加，且对图片的来源进行说明，比如，整改前照片，整改后照片等。详见附件3.2、3.3
17 |  | 统计分析 |  | 6 | 新增 | 未完成 | 2020-03-19 |  | 按分包单位和类别查询，还不能实现
18 | 安全会议 | 班前会 | 每日班前会信息录入，（现场照片、签到信息、会议内容） |  |  | 已完成
19 |  | 周例会 | 班前会能直接引出单位名称、班组名称、开会时间，上传人填写参会人数，会议内容可手写可上传附件；开会过程照片或视频、签到表明确列出，对应上传附件。主持人、参会人员能选择或填入，以便于数据传至“日志”中。 | 9 | 新增 | 已完成
20 |  | 月例会 |  | 8 | 新增 | 已完成
21 |  | 专题会 |  | 7 | 新增 | 已完成
22 |  | 其他会议 |  | 7 | 新增 | 已完成
23 | 教育培训 | 培训计划 |  | 14 | 变更 | 未完成 | 2020-03-09 |  | 具体培训教材无法选择 | 从公司教材库中选择
24 |  | 培训任务 |  |  |  | 已完成
25 |  | 考试计划 |  |  |  | 已完成
26 |  | 在线考试 | 考生扫描二维码参加入场培训考试时，考生登录帐户名用“手机号或姓名”密码是“身份证后四位”。 |  |  | 已完成
27 |  | 考试记录 | 考试合格后进行发卡操作时，能自动生成卡片的内容并附带2维码，卡片的格式和卡编号规则由赛鼎公司提供； |  |  | 未完成 | 2020-03-18 |  | 还不能按赛鼎提供的格式发卡
28 | 项目地图 | 项目地址 | 项目维护坐标，地图自动定位。 | 6 | 新增 | 未完成 | 2020-03-09 | 2020-03-07 | 项目地点不能定位到项目所在地
29 |  | 总平面布置图 | 均能上传、删除PDF、CAD、JPG等格式，并能在线查看。 |  |  | 未完成 | 2020-03-13 | 2020-03-09 | 不能上传
30 |  | 区域平面图 |  | 5 | 新增 | 未完成 | 2020-03-14 | 2020-03-09 | 不能上传
31 |  | 三维模型图 |  | 5 | 新增 | 未完成 | 2020-03-15 | 2020-03-09 | 不能上传
32 | 作业许可 | 动火作业 |  | 17 | 变更 | 未完成 | 2020-03-13 |  | 5.1 相关人员拒绝后返回申请人，申请人看不到拒绝的原因； 5.2 作业票提交后，显示的有效期限**至**，这两个时间是一样的； 5.3 作业票在结束时间后，仍然提示在作业中，而且需要操作人关闭，应该是，在结束时间前，可由操作人关闭，当作业票到了结束时间时，应自动关闭； 5.4 当总包安全经理拒绝后，所有在流程上的人员都能在待提交中进行提交操作，此时，应该是只有申请人能进行提交。 5.5 总包安全经理在选择了总包专业工程师和总包施工经理的审批路径后，点击不同意，当流程再返回总包安全经理后，选择的审批人员只有总包专业工程师，而没有了总包施工经理； 5.6 作业票在PC端无打印功能。 5.7任何一个审批人员拒绝后，流程都转到发起人，发起人修改后按原审批流程重新审批。 5.8 定稿文件无法提交。 .5.9动火、受限作业许可监护人要手动输入，不需要选择。
33 |  | 高处作业
34 |  | 受限空间
35 |  | 射线作业
36 |  | 吊装
37 |  | 动土作业
38 |  | 夜间施工作业 |  | 10 | 新增
39 |  | 断路(占道)作业 |  | 10 | 新增
40 |  | 定稿许可证 | 作业许可文件中增加“定稿文件上传”功能，上传后在“作业中”、“已关闭”等状态中能关联起来。 | 10 | 新增
41 |  | 按状态（待提交、审核中、作业中、已关闭、已取消） |  | 6 | 新增
42 | 人员信息 | 入场身份证读取 | 上传人员信息，也能有离场功能；对于分包上传的人员信息，总包要有人员确认，合格后才能进入入场培训的流程。依据人员录入信息时，明确需要上传附件类别需要上传附件类别进行软件更新。增加身份证识别并能自动填写人员姓名，身份证号的功能，以减少人员输入时的工作。 | 10 | 新增 | 已完成
43 |  | 在审-人员信息审核 |  | 4 | 新增 | 未完成 | 2020-03-12 | 2020-03-07 | 分包单位上报材料时，总包审核人员只能批准，没有拒绝选项。---
44 |  | 离岗 |  | 5 | 新增 | 已完成
45 |  | 与门禁系统接口 |  |  |  | 已完成
46 |  | 按条件查询 |  |  |  | 已完成
47 | 施工机具 | 施工机具信息维护 |  | 5 | 新增 | 未完成 | 2020-03-13 | 2020-03-11 | 机具类别需要更新
48 |  | 按单位查询 |  | 3 | 新增 | 已完成 |  |  |  | 具有上传及查询功能，无审批流程
49 | 施工方案 | 施工方案信息维护 |  | 5 | 新增 | 已完成 |  |  |  | 具有上传及查询功能，无审批流程
50 |  | 按单位状态查询 |  | 3 | 新增 | 已完成 |  |  |  | 具有上传及查询功能，无审批流程
51 | 安全奖惩 | 奖励通知单 |  | 6 | 新增 | 未完成 | 2020-03-09 | 2020-03-08 | 1.1奖励单点提交时，出现如下图所示的问题； | 具有上传及查询功能，无审批流程
52 |  | 惩罚通知单 |  | 8 | 新增 | 未完成 | 2020-03-15 |  |  | 从巡检转过来处罚通知单或直下发的处罚通知单，在软件中生成然后打印出来线下签字，完成后上传定稿文件，供查询
53 |  | 工程暂停令 |  | 8 | 新增 | 未完成 | 2020-03-15 |  | 还没有这个模块 | 从巡检转过来的或直下发的停工令，在软件中生成然后打印出来线下签字，完成后上传定稿文件，供查询
54 | 项目亮点 | 信息维护 | 分类显示：五牌一图、文明施工、临边防护、基坑支护、脚手架、吊装作业、临时用电。类别在电脑端操作、修改。 | 5 | 新增 | 未完成 | 2020-03-10 |  | 手机端上传、显示图片没问题。电脑端下载的图片不能显示，只显示该图片被删除。
55 |  | 图像呈现 |  | 5 | 新增
56 | 工作报告 | HSE日志 | 电子日志生成、编辑，记录安全工程师当天工作内容。 |  |  | 未完成 | 2020-03-10 | 2020-03-12 | 日志中的隐患整改情况未进行关联。
57 |  | HSE月报 | 1项目信息、2项目安全工时统计、3项目HSE事故、事故统计、4本月人员投入情况、5本月大型、特种设备投入情况、6安全生产费用投入情况、7项目HSE培训统计、8项目HSE会议统计、9项目HSE检查统计、10项目奖惩情况统计、11项目危大施工情况、12项目应急演练情况、13本月HSE活动综述及工作计划 | 9 | 变更 | 未完成 | 2020-03-18 |  | 月报还未完成
58 |  | 费用报 |  | 7 | 新增 | 未完成 |  |  | 等待赛鼎公司提供具体需求再开发
59 |  | 公司来文 |  | 5 | 新增 | 未完成 | 2020-03-16 |  | 数据还未连接
60 |  | 项目发文 |  | 5 | 新增 | 未完成 |  |  | 等待赛鼎公司提供具体需求再开发
61 | 应急信息 | 应急预案信息 |  | 4 | 新增 | 未完成
62 |  | 应急流程图 |  | 8 | 新增 | 未完成
63 |  | 应急内容及附件 |  | 2 | 新增 | 未完成
64 | 通讯录 | 系统人员 |  | 2 | 新增 |  |  |  | 屏蔽掉，不需要此功能
65 |  | 项目人员 | “通讯录”中项目人员，项目管理员能编辑项目人员的电话 | 3 | 新增 | 已完成
66 | 在线资源 | 法律法规 | 在线查看、视频播放。 |  |  | 未完成 | 2020-03-11 |  | 视频不能播放，部分WORD文件不能打开，电脑端上传的教材，手机端不能显示。 | 视频格式MP4。
67 |  | 标准规范
68 |  | 规章制度
69 |  | 管理规定 |  | 2 | 新增
70 |  | 集团教材 |  | 2 | 新增
71 |  | 公司教材 |  | 2 | 新增
72 |  | 标识标牌 |  | 2 | 新增
73 | 我的设置 | 个人信息设置
成长空间
74 |  | 登录退出
|  |  | 合计： | 290