## Sheet1
项目 阶段 | 主要工作事项 |  |  | 4月 | [23 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月
|  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
第一 阶段 | 数据库设计 | bar: 4月 7 to 4月 20
基础数据整理 | bar: 4月 7 to 4月 20
第二阶段 | PC端功能 | 1.1 焊口基础信息 | bar: 4月 21 to 4月 27
|  | 1.2 人员管理 | 1.2.1 焊工管理 | bar: 4月 21 to 4月 27
1.2.2 无损检测工管理 | bar: 4月 21 to 4月 27
提交代码给IT审核 | bar: 4月 28 to 4月 30
1.3 焊接工艺规程 | bar: 4月 21 to 5月 4
1.4 焊接日报 | bar: 5月 5 to 5月 11
提交代码给IT审核 | bar: 5月 12 to 5月 14
1.5 热处理、硬度检测 | bar: 5月 12 to 5月 18
1.6 点口管理（监理模块） | bar: 5月 19 to 5月 25
提交代码给IT审核 | bar: 5月 26 to 5月 28
1.7 无损检测委托 | bar: 5月 19 to 5月 25
1.8 无损检测（检测单位模块） | bar: 5月 26 to 6月 1
提交代码给IT审核 | bar: 6月 2 to 6月 4
1.9 返修检测委托 | bar: 5月 26 to 6月 1
1.10 试压管理 | bar: 5月 26 to 6月 1
提交代码给IT审核 | bar: 6月 2 to 6月 4
1.11 焊接数据分析 | bar: 6月 2 to 6月 8
1.12 焊接交工资料 | bar: 6月 2 to 6月 8
提交代码给IT审核 | bar: 6月 9 to 6月 11
1.13 焊材管理 | bar: 6月 2 to 6月 8
1.14 焊接进度管理 | bar: 6月 9 to 6月 15
提交代码给IT审核 | bar: 6月 16 to 6月 18
领料管理（后续开发） | bar: 6月 9 to 6月 15
|  | 1.15首页 | 1.15.1 消息提醒 | bar: 6月 2 to 6月 8
1.15.2 待办事项 | bar: 6月 2 to 6月 8
提交代码给IT审核 | bar: 6月 9 to 6月 11
| 移动端功能 | 2.1 首页 | 2.1.1 消息提醒 | bar: 5月 5 to 5月 11
2.1.2 待办事项 | bar: 5月 5 to 5月 11
提交代码给IT审核 | bar: 5月 12 to 5月 14
|  | 2.2 委托 | 2.2.1 硬度检测委托 | bar: 5月 12 to 5月 18
2.2.2 无损检测委托 | bar: 5月 12 to 5月 18
2.2.3 返修检测委托 | bar: 5月 12 to 5月 18
提交代码给IT审核 | bar: 5月 19 to 5月 21
2.3 焊接日报 | bar: 5月 19 to 5月 25
2.4 点口（监理模块） | bar: 5月 19 to 5月 25
提交代码给IT审核 | bar: 5月 26 to 5月 28
|  | 2.5 查询 | 2.5.1 焊工业绩查询 | bar: 5月 26 to 6月 8
2.5.2焊口信息查询 | bar: 5月 26 to 6月 8
2.5.3硬度检测报告查询 | bar: 5月 26 to 6月 8
2.5.4无损检测结果查询 | bar: 5月 26 to 6月 8
2.5.5试压包查询 | bar: 5月 26 to 6月 8
2.5.6报表查询 | bar: 5月 26 to 6月 8
我的 | bar: 5月 26 to 6月 8
提交代码给IT审核 | bar: 6月 9 to 6月 11