## Sheet1
平台模块 | 阶段名称 | 阶段内容 | 阶段任务目标 | 阶段成果 | 起止时间 | 负责人
焊接模块 | 需求开发 |  | 双方确认需求 | 审批版需求 | 20200323-20200327
|  | 需求分析 | 完成焊接模块需求分析 | 需求分析终版 | 20200323-20200326
|  | 需求确认 | 双方确认需求 | 确认需求签字 | 20200327
| 系统设计 |  | 经赛鼎确认后的界面/结构/数据 | 经赛鼎审批 | 20200323-20200410
|  | 界面设计 | 完成PC端、手机端界面设计，并经赛鼎确认 | 界面设计方案 | 20200323-20200410
|  | 结构设计 | 完成PC端、手机端结构设计，并经赛鼎确认 | 结构方案 | 20200323-20200410
|  | 数据设计 | 完成PC端、手机端数据设计，并经赛鼎确认 | 数据设计方案 | 20200323-20200410
| 软件开发 |  | 完成编码 | 共享赛鼎 | 20200401-20200515
|  | 各功能编码 | 完成PC端、手机端各功能编码 | 代码共享赛鼎IT部门 | 20200401-20200515
|  | 代码复核 | 完成PC端、手机端各功能编码 | 代码共享赛鼎IT部门 | 20200401-20200515
| 软件测试 |  | 内部测试完成 | 缺陷整改表完成 | 20200501-20200522
|  | 集成测试 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 集成测试报告 | 20200501-20200522
|  | 系统测试 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 系统测试报告 | 20200501-20200522
|  | 缺陷解决 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 缺陷解决表 | 20200501-20200522
| 软件交付 |  | 测试后销项、培训、提交 | 完成开发任务 | 20200510-20200525
|  | 验收测试 | 协助赛鼎进行功能测试 |  | 20200510-20200515
|  | 验收整改 | 对测试不合适处修正 | 测试不合适处整改表 | 20200513-20200520
|  | 用户培训 | 完成使用手册，并对赛鼎培训 | 软件使用手册 | 20200520-20200523
|  | 产品提交 | 完成开发任务，协助IT部署等事项，提交赛鼎 | 完成赛鼎提交要求 | 20200520-20200525
施工合同模块 | 需求开发 |  | 双方确认需求 | 审批版需求 | 20200323-20200406
|  | 需求分析 | 完成焊接模块需求分析 | 需求分析终版 | 20200323-20200405
|  | 需求确认 | 双方确认需求 | 确认需求签字 | 20200410
| 系统设计 |  | 经赛鼎确认后的界面/结构/数据 | 经赛鼎审批 | 20200406-20200420
|  | 界面设计 | 完成PC端、手机端界面设计，并经赛鼎确认 | 界面设计方案 | 20200410-20200425
|  | 结构设计 | 完成PC端、手机端结构设计，并经赛鼎确认 | 结构方案 | 20200410-20200425
|  | 数据设计 | 完成PC端、手机端数据设计，并经赛鼎确认 | 数据设计方案 | 20200410-20200425
| 软件开发 |  | 完成编码 | 共享赛鼎 | 20200410-20200525
|  | 各功能编码 | 完成PC端、手机端各功能编码 | 代码共享赛鼎IT部门 | 20200410-20200525
|  | 代码复核 | 完成PC端、手机端各功能编码 | 代码共享赛鼎IT部门 | 20200410-20200525
| 软件测试 |  | 内部测试完成 | 缺陷整改表完成 | 20200510-20200531
|  | 集成测试 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 集成测试报告 | 20200510-20200531
|  | 系统测试 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 系统测试报告 | 20200510-20200531
|  | 缺陷解决 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 缺陷解决表 | 20200510-20200531
| 软件交付 |  | 测试后销项、培训、提交 | 完成开发任务 | 20200531-20200610
|  | 验收测试 | 协助赛鼎进行功能测试 |  | 20200531-20200606
|  | 验收整改 | 对测试不合适处修正 | 测试不合适处整改表 | 20200603-20200608
|  | 用户培训 | 完成使用手册，并对赛鼎培训 | 软件使用手册 | 20200608-20200609
|  | 产品提交 | 完成开发任务，协助IT部署等事项，提交赛鼎 | 完成赛鼎提交要求 | 20200610
施工综合模块 | 需求开发 |  | 双方确认需求 | 审批版需求 | 20200323-20200406
|  | 需求分析 | 完成焊接模块需求分析 | 需求分析终版 | 20200323-20200405
|  | 需求确认 | 双方确认需求 | 确认需求签字 | 20200406
| 系统设计 |  | 经赛鼎确认后的界面/结构/数据 | 经赛鼎审批 | 20200406-20200420
|  | 界面设计 | 完成PC端、手机端界面设计，并经赛鼎确认 | 界面设计方案 | 20200406-20200420
|  | 结构设计 | 完成PC端、手机端结构设计，并经赛鼎确认 | 结构方案 | 20200406-20200420
|  | 数据设计 | 完成PC端、手机端数据设计，并经赛鼎确认 | 数据设计方案 | 20200406-20200420
| 软件开发 |  | 完成编码 | 共享赛鼎 | 20200410-20200525
|  | 各功能编码 | 完成PC端、手机端各功能编码 | 代码共享赛鼎IT部门 | 20200410-20200525
|  | 代码复核 | 完成PC端、手机端各功能编码 | 代码共享赛鼎IT部门 | 20200410-20200525
| 软件测试 |  | 内部测试完成 | 缺陷整改表完成 | 20200510-20200531
|  | 集成测试 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 集成测试报告 | 20200510-20200531
|  | 系统测试 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 系统测试报告 | 20200510-20200531
|  | 缺陷解决 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 缺陷解决表 | 20200510-20200531
| 软件交付 |  | 测试后销项、培训、提交 | 完成开发任务 | 20200531-20200610
|  | 验收测试 | 协助赛鼎进行功能测试 |  | 20200531-20200606
|  | 验收整改 | 对测试不合适处修正 | 测试不合适处整改表 | 20200603-20200608
|  | 用户培训 | 完成使用手册，并对赛鼎培训 | 软件使用手册 | 20200608-20200609
|  | 产品提交 | 完成开发任务，协助IT部署等事项，提交赛鼎 | 完成赛鼎提交要求 | 20200610
施工管理总平台集成 | 需求开发 |  | 双方确认需求 | 审批版需求 | 20200323-20200423
|  | 需求分析 | 完成焊接模块需求分析 | 需求分析终版 | 20200323-20200422
|  | 需求确认 | 双方确认需求 | 确认需求签字 | 20200423
| 系统设计 |  | 经赛鼎确认后的界面/结构/数据 | 经赛鼎审批 | 20200423-20200515
|  | 界面设计 | 完成PC端、手机端界面设计，并经赛鼎确认 | 界面设计方案 | 20200423-20200515
|  | 结构设计 | 完成PC端、手机端结构设计，并经赛鼎确认 | 结构方案 | 20200423-20200515
|  | 数据设计 | 完成PC端、手机端数据设计，并经赛鼎确认 | 数据设计方案 | 20200423-20200515
| 软件开发 |  | 完成编码 | 共享赛鼎 | 20200510-20200610
|  | 各功能编码 | 完成PC端、手机端各功能编码 | 代码共享赛鼎IT部门 | 20200510-20200610
|  | 代码复核 | 完成PC端、手机端各功能编码 | 代码共享赛鼎IT部门 | 20200510-20200610
| 软件测试 |  | 内部测试完成 | 缺陷整改表完成 | 20200608-20200615
|  | 集成测试 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 集成测试报告 | 20200608-20200615
|  | 系统测试 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 系统测试报告 | 20200608-20200615
|  | 缺陷解决 | 完成PC端和手机端的集成测试 | 缺陷解决表 | 20200608-20200615
| 软件交付 |  | 测试后销项、培训、提交 | 完成开发任务 | 20200616-20200630
|  | 验收测试 | 协助赛鼎进行功能测试 |  | 20200616-20200622
|  | 验收整改 | 对测试不合适处修正 | 测试不合适处整改表 | 20200619-20200625
|  | 用户培训 | 完成使用手册，并对赛鼎培训 | 软件使用手册 | 20200625-20200628
|  | 产品提交 | 完成开发任务，协助IT部署等事项，提交赛鼎 | 完成赛鼎提交要求 | 20200629-20200630