## Sheet1
序号 | 模块 | 功能 | 描述 | 人工天 | 备注
1 | 扫一扫 | 扫二维码 | 通过扫描对应二维码查看人员信息及资质、机具设备信息及资质、施工方案查看、在线考试。
2 | 巡检 | 安全巡检快速填报
3 | 待办 | 待办信息提醒及处理
4 | 通知 | 通知信息提醒、查看 | 当前人存在未看通知通告则在通知通告图标上做红色标识，读取通知后标识消失。
5 | 预警 | 资质超期预警 | 人员、分包商、机具设备等资质超期预警。
6 | 首页 | 欢迎页 |  | 2 | 新增
7 |  | 项目选择框位置调整 |  | 3 | 新增
8 |  | 项目安全人工时 |  | 3 | 新增
9 |  | 当日风险研判信息 | “当日风险研判数量”改为“当日风险研判信息”点击进去能进入下一个界面进行分险研判工作 | 10 | 新增
10 |  | 当日现场人数 | “当日现场人数”点击进去之后能分类查看实时各单位、各工种现场人员信息。 | 6 | 新增
11 |  | 大型及特种设备 |  | 3 | 新增
12 |  | 累计入场培训 |  | 3 | 新增
13 |  | 隐患整改单 | 当日数量，整改完成数量。 | 3 | 新增
14 | 安全检查 | 安全巡检 | 安全巡检的升级管理：下发隐患整改通知单、处罚单及停工令。同一单位的数条安全巡检能合并或单独下发隐患整改通知单，下发后生成的隐患整改通知单能直接 | 5 | 变更
15 |  | 专项检查
16 |  | 隐患整改单 |  | 12 | 新增
17 |  | 统计分析 |  | 6 | 新增
18 | 安全会议 | 班前会 | 每日班前会信息录入，（现场照片、签到信息、会议内容）
19 |  | 周例会 | 班前会能直接引出单位名称、班组名称、开会时间，上传人填写参会人数，会议内容可手写可上传附件；开会过程照片或视频、签到表明确列出，对应上传附件。主持人、参会人员能选择或填入，以便于数据传至“日志”中。 | 9 | 新增
20 |  | 月例会 |  | 8 | 新增
21 |  | 专题会 |  | 7 | 新增
22 |  | 其他会议 |  | 7 | 新增
23 | 教育培训 | 培训计划 |  | 14 | 变更
24 |  | 培训任务
25 |  | 考试计划
26 |  | 在线考试 | 考生扫描二维码参加入场培训考试时，考生登录帐户名用“手机号或姓名”密码是“身份证后四位”。
27 |  | 考试记录 | 考试合格后进行发卡操作时，能自动生成卡片的内容并附带2维码，卡片的格式和卡编号规则由赛鼎公司提供；
28 | 项目地图 | 项目地址 | 项目维护坐标，地图自动定位。 | 6 | 新增
29 |  | 总平面布置图 | 均能上传、删除PDF、CAD、JPG等格式，并能在线查看。
30 |  | 区域平面图 |  | 5 | 新增
31 |  | 三维模型图 |  | 5 | 新增
32 | 作业许可 | 动火作业 |  | 17 | 变更
33 |  | 高处作业
34 |  | 受限空间
35 |  | 射线作业
36 |  | 吊装
37 |  | 动土作业
38 |  | 夜间施工作业 |  | 10 | 新增
39 |  | 断路(占道)作业 |  | 10 | 新增
40 |  | 定稿许可证 | 作业许可文件中增加“定稿文件上传”功能，上传后在“作业中”、“已关闭”等状态中能关联起来。 | 10 | 新增
41 |  | 按状态（待提交、审核中、作业中、已关闭、已取消） |  | 6 | 新增
42 | 人员信息 | 入场身份证读取 | 上传人员信息，也能有离场功能；对于分包上传的人员信息，总包要有人员确认，合格后才能进入入场培训的流程。依据人员录入信息时，明确需要上传附件类别需要上传附件类别进行软件更新。增加身份证识别并能自动填写人员姓名，身份证号的功能，以减少人员输入时的工作。 | 10 | 新增
43 |  | 在审-人员信息审核 |  | 4 | 新增
44 |  | 离岗 |  | 5 | 新增
45 |  | 与门禁系统接口
46 |  | 按条件查询
47 | 施工机具 | 施工机具信息维护 |  | 5 | 新增
48 |  | 按单位查询 |  | 3 | 新增
49 | 施工方案 | 施工方案信息维护 |  | 5 | 新增
50 |  | 按单位状态查询 |  | 3 | 新增
51 | 安全奖惩 | 奖励通知单 |  | 6 | 新增
52 |  | 惩罚通知单 |  | 8 | 新增
53 |  | 工程暂停令 |  | 8 | 新增
54 | 项目亮点 | 信息维护 | 分类显示：五牌一图、文明施工、临边防护、基坑支护、脚手架、吊装作业、临时用电。类别在电脑端操作、修改。 | 5 | 新增
55 |  | 图像呈现 |  | 5 | 新增
56 | 工作报告 | HSE日志 | 电子日志生成、编辑，记录安全工程师当天工作内容。
57 |  | HSE月报 | 1项目信息、2项目安全工时统计、3项目HSE事故、事故统计、4本月人员投入情况、5本月大型、特种设备投入情况、6安全生产费用投入情况、7项目HSE培训统计、8项目HSE会议统计、9项目HSE检查统计、10项目奖惩情况统计、11项目危大施工情况、12项目应急演练情况、13本月HSE活动综述及工作计划 | 9 | 变更
58 |  | 费用报 |  | 7 | 新增
59 |  | 公司来文 |  | 5 | 新增
60 |  | 项目发文 |  | 5 | 新增
61 | 应急信息 | 应急预案信息 |  | 4 | 新增
62 |  | 应急流程图 |  | 8 | 新增
63 |  | 应急内容及附件 |  | 2 | 新增
65 | 通讯录 | 项目人员 | “通讯录”中项目人员，项目管理员能编辑项目人员的电话 | 3 | 新增
66 | 在线资源 | 法律法规 | 在线查看、视频播放。
67 |  | 标准规范
68 |  | 规章制度
69 |  | 管理规定 |  | 2 | 新增
70 |  | 集团教材 |  | 2 | 新增
71 |  | 公司教材 |  | 2 | 新增
72 |  | 标识标牌 |  | 2 | 新增
73 | 我的设置 | 个人信息设置
成长空间
74 |  | 登录退出
|  |  | 合计： | 288