**会议纪要**

**主题：**施工管理信息平台HSE软件测试及施工质量、焊接管理业务洽谈

**主持人：**张献

**参加人员：**

赛鼎公司：张献 李渊 侯建龙 王志亮 王鹏

安述彪 赵鹏 任琳珺 赵毓

诺必达公司：张保正 杨红卫

**会议时间：**2019年9月11日星期三9:30AM

**会议地点：**信息技术部会议室

**内容纪要如下：**

2019年9月11日上午9:30，赛鼎公司施工管理部、信息技术部与合肥诺必达信息技术公司就施工管理信息平台施工HSE软件进行开发测试和交流，并和诺必达公司就后续施工质量管理和焊接管理进行业务交流，双方一致认为深入对接HSE需求并加快开发进度，为赛鼎公司新项目的施工信息平台应用作充分准备。纪要如下：

**一、深入对接施工HSE软件需求内容并加快开发速度**

1、施工HSE软件开发：赛鼎公司由王志亮副主任牵头负责，诺必达公司由杨红卫牵头负责；分析和确定HSE软件的思路和建设，对已开发的APP模块进行测试。

2、诺必达公司将可参考的“培训模块”优秀需求分析于9月16日（周一）前，打包发至工作群。

9月30日前完成“培训模块”的开发和部署，具备测试条件。

3、“作业票管理”模块：王副主任牵头梳理出作业票表单和开发顺序，10月底全部完成并部署，具备测试条件；

4、对其他未完成的模块，如在线日志等其他需求，王志亮副主任与诺必达公司进行逐条对接，可优先完善PC端。10月底全部完成并部署，具备测试条件。

**二、对施工质量管理系统和焊接管理系统进行需求分析并逐步开发**

1、施工质量管理系统和焊接管理系统：赛鼎公司由侯建龙副主任牵头负责，诺必达公司由杨红卫牵头负责。

按照原先制定的施工管理部信息平台框架思路进行开发。基于“赛鼎公司施工管理信息平台建设方案”和“赛鼎公司施工管理信息平台质量模块需求分析”，继续制定出更为具体可用于开发的质量管理模块和焊接管理模块的需求。

2、施工质量和焊接管理模块可参考的优秀需求分析，诺必达公司于9月16日（周一）前发至微信赛鼎施工信息平台工作组。

9月30日前赛鼎提出需求，10月30日前诺必达完成两个模块的系统开发和主要功能的部署。

**三、总体进度及要求**

1、10月30日前，施工HSE模块软件开发、部署完毕，操作手册编制完毕；整体上具备现场使用条件。

2、10月30日前，施工质量和焊接管理模块软件，系统开发和主要功能部署完毕，具备测试条件。

3、诺必达公司杨红卫负责赛鼎公司施工管理信息平台的开发和建设，负责软件部署后的测试完善、培训和驻场服务等。

签字：

赛鼎公司： 诺必达公司：

2019年9月11日